|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***c:\users\monika\Desktop\Razem na Piaskowcu\LOGO\Razem-na-szydłowcu.jpg*** |  |  |

**Lokalna Strategia Rozwoju**

**Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania**

***„Razem na Piaskowcu”***

**na lata 2016-2022**

**Zawartość**

[**1. CHARAKTERYSTYKA LGD** 3](#_Toc8815537)

[**1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze** 3](#_Toc8815538)

[**1.2. Obszar** 3](#_Toc8815539)

[**1.3. Opis powstania i doświadczenie LGD** 4](#_Toc8815540)

[**1.4. Opis struktur LGD** 7](#_Toc8815541)

[**1.4.1. Poziom decyzyjny - rada** 7](#_Toc8815542)

[**1.4.2. Zasady funkcjonowania LGD** 7](#_Toc8815543)

[**1.4.3. Biuro** 8](#_Toc8815544)

[**2. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR** 10](#_Toc8815545)

[**3. DIAGNOZA OBSZARU- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI** 14](#_Toc8815546)

[**3.1. Położenie i warunki fizjograficzne** 14](#_Toc8815547)

[**3.2. Rolnictwo** 15](#_Toc8815548)

[**3.3. Społeczeństwo** 16](#_Toc8815549)

[**3.3.1. Demografia** 16](#_Toc8815550)

[**3.3.2. Rynek pracy** 18](#_Toc8815551)

[**3.3.3. Pomoc społeczna** 20](#_Toc8815552)

[**3.3.4. Grupy defaworyzowane** 20](#_Toc8815553)

[**3.3.5. Organizacje pozarządowe** 23](#_Toc8815554)

[**3.3.6. Przedsiębiorczość społeczna** 24](#_Toc8815555)

[**3.4. Historia i kultura** 24](#_Toc8815556)

[**3.5. Gospodarka** 25](#_Toc8815557)

[**3.5.1. Przedsiębiorczość** 26](#_Toc8815558)

[**3.6. Produkty lokalne, tradycyjne i regionalne** 27](#_Toc8815559)

[**3.7. Zasoby przyrodnicze. Ochrona przyrody** 28](#_Toc8815560)

[**3.8. Specyfika i spójność obszaru** 29](#_Toc8815561)

[**4. ANALIZA SWOT** 30](#_Toc8815562)

[**5. CELE I WSKAŹNIKI** 34](#_Toc8815563)

[**5.1. Logika realizacji LSR** 34](#_Toc8815564)

[**5.2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć** 42](#_Toc8815565)

[**5.3. Cele i komplementarność w LSR** 48](#_Toc8815566)

[**5.4. Przypisanie wskaźników do celu ogólnego i celów szczegółowych** 52](#_Toc8815567)

[**6. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSOBU USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU** 59](#_Toc8815568)

[**6.1. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD i grantobiorców** 59](#_Toc8815569)

[**6.2. Kryteria wyboru operacji** 60](#_Toc8815570)

[**6.3. Informacja o realizacji projektów grantowych oraz projektów własnych** 61](#_Toc8815571)

[**6.4. Warunki przyznawania pomocy finansowej** 62](#_Toc8815572)

[**7. PLAN DZIAŁANIA** 62](#_Toc8815573)

[**8. BUDŻET LSR** 63](#_Toc8815574)

[**9. PLAN KOMUNIKACJI** 63](#_Toc8815575)

[**9.1. Cele ogólne działań informacyjno-promocyjnych** 63](#_Toc8815576)

[**9.2. Cel szczegółowe działań informacyjno-promocyjnych** 64](#_Toc8815577)

[**9.3. Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu uwzględniające różnorodne rozwiązania komunikacyjne** 64](#_Toc8815578)

[**9.4. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu** 65](#_Toc8815579)

[**10. ZINTEGROWANIE** 65](#_Toc8815580)

[**10.1.** **Powiązania Lokalnej Strategii Rozwoju z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem nią objętym** 66](#_Toc8815581)

[**11. MONITORING I EWALUACJA** 68](#_Toc8815582)

[**11.1. Monitoring i ewaluacja – definicja pojęć** 68](#_Toc8815583)

[**11.2. Planowanie monitoringu i ewaluacji** 69](#_Toc8815584)

[Procedura ewaluacji 70](#_Toc8815585)

[**12. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO** 70](#_Toc8815586)

[**3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:** 82](#_Toc8815587)

[**14. SPIS TABEL:** 82](#_Toc8815588)

**WYJAŚNIENIE SKRÓTÓW I POJĘĆ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skrót/ pojęcie** | **Wyjaśnienie** |
| LGD | Lokalna Grupa Działania – partnerstwo trójsektorowe (podmiotów sektora społecznego, publicznego i gospodarczego), funkcjonujące na „oddolnie” określonym terytorium, którego celem jest opracowanie a następnie realizacja lokalnej strategii rozwoju danego obszaru |
| LSR | Lokalna Strategia Rozwoju – dokument określający cele, priorytety i kierunki rozwoju obszaru, na którym działa konkretne LGD, opracowany zgodnie z zawartością określoną przepisami prawa, o określonym horyzoncie czasowym, odpowiadającym najczęściej okresowi programowania Unii Europejskiej |
| RLKS | Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność – instrument rozwoju terytorialnego bazujący na metodologii podejścia LEADER, zaproponowany przez Komisję Europejską w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487). |
| EFFROW | Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansujący m.in. wdrażanie podejścia LEADER w ramach PROW |
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| EFSI | Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne |
| PROW 2014-2020 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
| Operacja | Projekt przygotowany przez wnioskodawcę, wybrany przez LGD zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa oraz LSR; realizowany przez co najmniej jednego beneficjenta, pozwalający na osiągnięcie celów osi LEADER |
| OW | Operacja własna |
| PG | Projekt Grantowy |
| Zarząd | Organ statutowy Władz Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” o charakterze wykonawczym |
| RPO WŚ/M 2014-2020 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego/Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – dokument planistyczny określający obszary a czasem szczegółowe działania, jakie organy samorządu Województwa Świętokrzyskiego/Mazowieckiego podejmują lub mają zamiar podjąć na rzecz wspierania rozwoju regionu z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego |
| Podejście LEADER | Podejście do rozwoju obszarów wiejskich, polegające na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele ci tworzą tzw. lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. |

**1. CHARAKTERYSTYKA LGD**

**1.1. Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze**

Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, zwana dalej LGD „Razem na Piaskowcu”.

Forma prawna: Formą prawną Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaskowcu” jest stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o w wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz.173 j.t.) i została utrzymana w ustawie o rozwoju lokalnym.

**Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym**: 10 lipca 2015 roku

**Numer KRS**: KRS 0000566126


**Numer NIP**: 6631870825

**REGON**: 361987699

**1.2. Obszar**

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem Na Piaskowcu” obejmuje obszar ośmiu Gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko Skarżysko Kościelne i Szydłowiec.

**Rysunek 1: Mapa LGD**



Łączna powierzchnia wymienionych jednostek obejmuje obszar 702 km2 natomiast liczba ludności na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 59 511 osób.

**Tabela 1: Gminy wchodzące w skład LGD Działania „Razem Na Piaskowcu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Województwo** | **Rodzaj gminy** | **Powierzchnia ewidencyjna [km2]** | **Udział ogólnej powierzchni [%]** | **Liczba ludności** |
| **Borkowice** | mazowieckie | wiejska | 86 | 12,3 | 4 453 |
| **Chlewiska** | mazowieckie | wiejska | 124 | 17,7 | 6 092 |
| **Jastrząb** | mazowieckie | wiejska | 55 | 7,8 | 5 216 |
| **Mirów** | mazowieckie | wiejska | 53 | 7,5 | 3 886 |
| **Mirzec** | świętokrzyskie | wiejska | 111 | 15,8 | 8 420 |
| **Orońsko** | mazowieckie | wiejska | 82 | 11,7 | 5 968 |
| **Skarżysko Kościelne** | świętokrzyskie | wiejska | 53 | 7,5 | 6 208 |
| **Szydłowiec** | mazowieckie | miejsko-wiejska | 138 | 19,7 | 19 268 |
| **RAZEM** | | | 702 | 100 | 59 511 |

*Źródło: opracowanie na podstawie danych Główny Urząd Statystyczny,* [*www.stat.gov.pl*](http://www.stat.gov.pl)*, stan na 31.12.2013r.*

**Liczba mieszkańców obszaru na koniec 2013 r. wynosiła 59 511 osób**. Cały obszar jest spójny w kontekście przestrzennym, ponieważ każda z gmin wchodzących w skład LGD znajduje się w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, a cały obszar pozostaje w jednym obrysie (rysunek 1)

**1.3. Opis powstania i doświadczenie LGD**

Celem powstania LGD „Razem na Piaskowcu’’ są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacniania aktywności ludności wiejskiej (w tym kształtowania postaw przedsiębiorczych wspieranie działań kooperacyjnych w sektorze gospodarczym, rozwijanie potencjału turystycznego i rekreacyjnego obszaru, promocja aktywnego stylu życia, dbałość o dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz wspieranie działalności organizacji pozarządowych, a także działanie na rzecz defaworyzowanych grup społecznych). Inicjatorami powstania LGD „Razem na Piaskowcu byli przedstawiciele władz samorządowych oraz osoby działające w LGD „Na Piaskowcu”) i LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”).W ramach tak ukształtowanego partnerstwa przeprowadzono wybory do Rady –organu decyzyjnego.

Bodźcem do utworzenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” stały się doświadczenia zdobyte w perspektywie 2007-2013 przez gminy: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec oraz Powiat Szydłowiecki z województwa mazowieckiego (tworzące w perspektywie 2007-2013 Stowarzyszenie LGD „Na Piaskowcu”) oraz Mirzec i Skarżysko Kościelne z województwa świętokrzyskiego (tworzące w perspektywie 2007-2013 Stowarzyszenie LGD „Razem Na Rzecz Rozwoju”).

Zasięg działania nowej grupy obejmuje obszar rozdzielony administracyjnie, lecz spójny terytorialnie, który połączony jest wspólnymi tradycjami. Połączenie to występuje na płaszczyźnie przyrodniczej, historycznej i kulturowej.

Zgodnie ze statutem siedziba Stowarzyszenia mieści się w miejscowości Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Do celów pośrednich należą m. in.: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) opracowanej przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów PROW 2014-2020 dla obszaru gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec oraz Powiatu Szydłowieckiego; aktywizowanie i działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR; pomoc społeczna, działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie u upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, agroturystyki i krajoznawstwa; wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego; wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania młodzieży; promowanie bogactw naturalnych regionu; wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i kształtowania świadomości proekologicznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii; udzielenie wsparcia osobom fizycznym i prawnym z obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.

**Szczególnie istotnym jest, iż LGD współtworzone było i jest kierowane, przez mieszkańców obszaru LGD „**Razem na Piaskowcu**”-** osoby istotnie zaangażowane w działania związane z poprawą jakości życia lokalnej społeczności. **W nowej perspektywie funduszy strukturalnych, a w szczególności: PROW na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Województwa Mazowieckiego na lata 2016-2022** LGD „Razem na Piaskowcu” będzie kontynuować politykę prowadzoną w ramach osi Leader w PROW 2007-2013, ukierunkowując się na promowanie aktywności mieszkańców w kształtowaniu rozwoju obszaru objętego LSR z wykorzystaniem jego zasobów (m.in. bogatego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tradycji, a także bazy i oferty czasu wolnego), a także wdrażać nową politykę związaną w ramach RPO na lata 2014-2020.

Należy nadmienić, iż w perspektywie 2007-2013 Gminy LGD „Razem na Piaskowcu” tworzyły dwie lokalne grupy działania: „Na Piaskowcu” i „Razem na Rzecz Rozwoju”. **Obie Lokalne Grupy Działania realizowały projekty współpracy: LGD „Na Piaskowcu” zrealizowało jeden projekt współpracy: ROWER**, który polegał na oznaczeniu szlaków rowerowych, wydaniu przewodnika oraz mapy. **LGD „Razem na Rzecz Rozwoju” zrealizowało jeden projekt współpracy: „Co Kraj to Obyczaj”**, który polegał na organizacji festiwalu z udziałem zespołów folklorystycznych z czterech Lokalnych Grupy Działania. Łącznie LGD tworzące obecnie „Razem na Piaskowcu” zrealizowały dwa projekty współpracy. **Jeden projekt współpracy zrealizowany przez LGD był partnerstwem co najmniej trzech partnerów**.

Pracownicy, którzy obecnie pracują w LGD „Razem na Piaskowcu” zdobywali doświadczenie w poprzedniej perspektywie pracując w LGD „Na Piaskowcu” i „Razem na Rzecz Rozwoju”. Do ich zadań należała kompleksowa obsługa dokumentacji Projektu Leader, promocja obszaru LSR, obsługa posiedzeń Rady, Zarządu, organizacja naborów i szkoleń, oraz wdrażanie i aktualizacja dokumentów strategicznych, a więc LSR. Poniższa tabela prezentuje niektóre projekty wdrażane przez LGD „Na Piaskowcu” i „Razem na Rzecz Rozwoju” i zrealizowane przez podmioty wchodzące w skład LGD w poprzedniej perspektywie:

**Tabela 2: Doświadczenie podmiotów tworzących LGD „Razem na Piaskowcu” (przykłady zrealizowanych projektów)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa LGD** | **Podmiot wchodzący w skład LGD** | **Zrealizowany projekt** |
| „Na Piaskowcu” | Borkowice | 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci we wsi Radestów 2. Rewitalizacja terenów zielonych w Rzucowie 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Borkowicach 4. Budowa placu zabaw w Ninkowie 5. Wakacyjny Festyn Rodzinny 2012 6. Wydanie przewodnika turystycznego gminy Borkowice 7. Wakacyjny Festyn Rodzinny 2013 8. Wakacyjny Festyn Rodzinny 2014 |
| Chlewiska | 1. Remont budynku świetlicy w Hucie 2. Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 3. Urządzenie terenu boiska sportowego zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki 4. Świetlica wiejska w Stefankowie |
| Jastrząb | 1. Modernizacja zbiornika wodnego w m. Jastrząb - budowa ciągu spacerowego rowerowego - etap II zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu i rekreacji 2. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa chodnika w m. Nowy Dwór 3. Kształtowanie przestrzeni publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa ciągu dla pieszych w centrum miejscowości Jastrząb 4. Świętojanki 2010 5. Dni Jastrzębia 2010 6. Świętojanki 2011 7. Dni Jastrzębia 2011 |
| Mirów | 1. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w miejscowości Bieszków Górny 2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbijów Duży 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów 4. Impreza kulturalna Festyn Moja Ojczyzna Ojcowizna - 100-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbijowie Małym 5. Boisko rekreacyjne w miejscowości Zbijów Duży 6. Wiaty turystyczne - promocja gminy Mirów 7. Poznajmy gminę Mirów najbiedniejszą gminę Mazowsza 8. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia działalności kulturalnej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów 9. Kalendarium Gminy Mirów 10. Gminne Dożynki 2014 |
| Orońsko | 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wałsnowie dla poprawy, jakości życia mieszkańców gminy Orońsko 2. Budowa infrastruktury sportowej przy istniejącym boisku gminnym w Orońsku 3. Impreza kulturalno-sportowa „Festyn Rodzinny” 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łaziskach 5. Impreza integracyjna „Festyn Rodzinny” |
| Szydłowiec | 1. Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka 3. Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez oznakowanie atrakcji turystycznych 4. Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez organizację X Zygmuntów Szydłowieckich 5. Zygmunty 2013 - kultywowanie tradycji szydłowieckiej. |
| „Razem na Rzecz Rozwoju” | Mirzec | 1. Rozbudowa remizy OSP w Tychowie Starym na potrzeby utworzenia Klubu Aktywności Wiejskiej 2011 2. Adaptacja pomieszczeń w części budynku Szkoły Podstawowej na sołecką świetlicę i przebudowa boiska wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu dla potrzeb strefy „Activ- Małyszyn Górny dla Ciebie” 2013 3. Przebudowa wnętrza budynku po byłym przedszkolu w Mircu na potrzeby Gminnego Domu Kultury i Integracji 2013 4. Powstanie systemu informacji gminnej 2010 5. Wirtualna wycieczka po gminie Mirzec- 2012 6. Harcerskie muzykowanie**-** warsztaty wokalno- taneczne dla druhów ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca2012 7. Zakup instrumentów muzycznych w celu utworzenia dziecięcego zespołu wokalno- instrumentalnego w Gminie Mirzec 2013 8. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej  w miejscowości Gadka 2014 9. Sportowy duch walki- warsztaty taneczne, zakup strojów i sprzętu grającego dla Drużyny Cheerlederek z Mirca 2013 10. Gminny piknik strażacki 2013 11. Organizacja dożynek ‘Dożynkowy złoty kłos- Gadka 2013” 2013 |
| Skarżysko Kościelne | 1. „Nad Żarnówką” adaptacja Szkoły Podstawowej  w Majkowie na potrzeby bazy noclegowej Majków 2011 2. Renowacja kapliczki w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe 2011 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie centrum kulturalno- rekreacyjnego w miejscowości Świerczek 2013 4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy Urzędniczej w miejscowości Skarżysko Kościelne 2013 5. Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym 2013 6. Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze 2013 7. Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika 2014 8. Z tradycją i historią w przyszłość- organizacja imprezy plenerowej, wydanie folderu i statuetki promującej Gminę Skarżysko 2014 9. „Warto znać historię nasze narodowe dziedzictwo”2010 10. Zakup instrumentów muzycznych dla zespołu wokalno- instrumentalnego 2012 |

*Źródło: Opracowanie na podstawie danych LGD „Na Piaskowcu” i „Razem na Rzecz Rozwoju”*

**Ogólnie w ramach Osi 4 Leader na lata 2007-2013 LGD** „Na Piaskowcu**” wykorzystała 99,66% przyznanego budżetu, LGD** „Razem na Rzecz Rozwoju **wykorzystała 99,94%** **przyznanego budżetu**. Ponadto, przez cały okres wdrażania LSR, biuro LGD prowadziło konsultacje dla beneficjentów oraz szkolenia związane z ogłaszanymi naborami. Wartość projektów/przedsięwzięć zrealizowanych przez LGD, a finansowanych z innych źródeł niż PROW 2007-2013 wynosi: 114 234,67 zł.

**1.4. Opis struktur LGD**

**Strukturę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Razem na Piaskowcu tworzą: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna oraz Biuro Stowarzyszenia.**

W wyniku budowania partnerstwa członkami LGD „Razem na Piaskowcu” zostali przedstawiciele sektora publicznego, gospodarczego, społecznego, w tym także mieszkańcy działający na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. LGD liczy 56 Członków (stan na dzień 30.12.2015r.).

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” jest organizacją otwartą na nowych Członków. Członkami mogą jednostki samorządu terytorialnego w tym gminy, inne osoby prawne, w szczególności stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje, osoby fizyczne po zgłoszeniu woli wstąpienia do stowarzyszenia w formie pisemnej i przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia, będący osobami prawnymi działają poprzez swoich przedstawicieli, którzy w ich imieniu realizują wszelkie prawa i wykonują obowiązki wynikające z przynależności do Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności LGD. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla działalności LGD.

Zapisy dotyczące sposobu nabycia i utraty członkostwa w LGD znajdują się w Statucie Stowarzyszenia.

**Tabela 3: Podział członków stowarzyszenia ze względu na sektor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj sektora** | **Liczba osób reprezentujący dany sektor** |
|  | Publiczny | 19 |
|  | Gospodarczy | 12 |
|  | Społeczny | 25 |
| RAZEM | | 56 |

**1.4.1. Poziom decyzyjny - rada**

Organem decyzyjnym LGD, do którego wyłącznych kompetencji należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia 1303/2013, które mają być realizowane w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia – jest Rada LGD. W myśl art. 32 ust. 2 lit.b ww rozporządzenia, w składzie Rady podczas podejmowania decyzji zarówno władza publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi jak również żadna z grup interesu nie będzie posiadać więcej niż 49% praw głosu, co zostało zagwarantowane uregulowaniami zawartymi w Regulaminie Pracy Rady. **Sektor publiczny stanowi mniej niż 30% ( 22,22%).W Radzie są cztery kobiety i dwie osoby poniżej 35 r.ż. oraz trzech przedsiębiorców.** **Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.** **Biuro LGD prowadzi rejestr interesów Członków Rady**. Rada LGD „Razem na Piaskowcu” zapewnia spełnienie wymagań określonych w art. 32 ust. 2 lit.b i art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Rada LGD „Razem na Piaskowcu” działa przejrzyście, jawnie i demokratycznie i posiada wewnętrzny Regulamin organizacyjny (zał. nr 9 do wniosku o wybór LSR), który określa m.in. zachowanie parytetów przy wyborze operacji, procedurę wyłączenia z oceny. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, w tym Rady, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu uzupełnienia ich składu. Kadencja organu decyzyjnego LGD wynosi 4 lata.

Zgodnie z kryteriami wyboru LSR liczebność organu decyzyjnego nie jest większa niż 15 osób. Rada LGD składa się z 9 osób. Członkowie Rady tworzą tzw. „trójkąt współpracy”, gdyż reprezentują trzy kluczowe sektory:

* **publiczny** – 2 osoby (22,22 % całego składu Rady),
* **społeczny** – 4 osoby (44,45%),
* **gospodarczy** – 3 osoby (33,33%).

**1.4.2. Zasady funkcjonowania LGD**

Podstawowe dokumenty wewnętrzne regulujące zasady działania LGD. Do dokumentów regulujących funkcjonowanie LGD należy zaliczyć Statut Stowarzyszenia – który reguluje cele działania stowarzyszenia, sposoby ich osiągnięcia, prawa i obowiązki członków, strukturę władz i zakres ich kompetencji oraz majątek i sposób rozwiązania LGD. Regulaminy Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej – określają organizację wewnętrzną, zakres i tryb pracy poszczególnych organów LGD. Regulamin Biura LGD – określa organizację wewnętrzną, zakres i tryb pracy Biura LGD, jak również wymagania dla osób zatrudnionych w biurze. W regulaminach dotyczących działalności poszczególnych organów, opisano jakie kompetencje wymagane są w LGD na konkretnych stanowiskach i jakie mechanizmy mają zastosowanie dla zapewnienia spełnienia tych wymagań. Poniżej zaprezentowano syntetyczną informację o sposobie uchwalania i aktualizacji wewnętrznych dokumentów LGD**.**

**Tabela 4: Dokumenty regulujące zasady działania organów LGD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj dokumentu** | **Organ zatwierdzający dokument, jego zmiany i aktualizacje** | **Regulowane kwestie** |
| **1.** | Statut LGD | Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia | - reguluje najważniejsze kwestie przewidziane w Ustawie z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2015 poz.1393 z późn. zm  - organ sprawujący nadzór – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego  - organ odpowiedzialny za wybór operacji – Rada LGD  - organ kompetentny w zakresie uchwalania LSR i jej aktualizacji oraz kryteriów wyboru operacji – Zarząd LGD  - uregulowania dot. bezstronności  - zasady nabywania i utraty członkostwa w LGD  - Statut stanowi załącznik nr 3 do wniosku o wybór LSR |
| **2.** | Regulamin Rady | Zarząd | - zasady zwoływania i organizacji posiedzeń organu decyzyjnego w tym sposób informowania członków organu o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach,  - sposób wyłączenia członka organu z oceny,  - zasady protokołowania posiedzeń organu decyzyjnego,  - zasady wynagradzania członków organu decyzyjnego,  - Regulamin Rady stanowi załącznik nr 9 do wniosku o wybór LSR |
| **3.** | Regulamin Walnego Zebrania Członków | Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia | - szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń WZC (sposób informowania członków o posiedzeniach, zasady dostarczania dokumentów dotyczących spraw podejmowanych na posiedzeniach, itp.), o ile nie zostały one określone w Statucie,  - szczegółowe zasady podejmowania decyzji w sprawie powołania organów LGD (sposób zgłaszania kandydatów, oddawania głosów, ograniczenia dotyczące możliwości łączenia różnych funkcji w LGD, wybory uzupełniające, itp.) o ile nie zostały określone w Statucie,  - zasady protokołowania posiedzeń WZC. |
| **4.** | Regulamin Komisji Rewizyjnej | Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia | - szczegółowe zasady zwoływania i organizacji posiedzeń Komisji,  - zasady prowadzenia działań kontrolnych,  - zasady protokołowania posiedzeń. |
| **5.** | Regulamin Zarządu | Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia | - obowiązki i kompetencje Zarządu,  - zasady zwoływania posiedzeń Zarządu oraz sporządzania uchwał i protokołów, |
| **6.** | Regulamin Biura LGD | Zarząd | - zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników,  - uprawnienia kierownika biura,  - **polityka bezpieczeństwa danych osobowych** - zasady udostępniania informacji będących w dyspozycji LGD uwzględniające zasady bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych,  - metoda oceny efektywności świadczonego przez LGD doradztwa,  - załącznikiem do regulaminu Biura jest również regulamin naboru pracowników do LGD,  - opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników Biura stanowi załącznik nr 13 do wniosku o wybór LSR,  - Regulamin Biura stanowi załącznik nr 15 do wniosku o wybór LSR |

*Źródło: Opracowanie własne.*

**1.4.3. Biuro**

**Wszyscy pracownicy Biura LGD „Razem na Piaskowcu” (100%) mogą się wykazać dużą wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych, a więc również LSR.** Obecnie biuro LGD zatrudnia trzech pracowniach na następujących stanowiskach: Dyrektor Biura, Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Specjalista ds. obsługi biura, szkoleń i promocji. Szczegółowy zakres zadań pracowników określa Regulamin Pracy Biura stanowiący załącznik nr 15 oraz opis stanowisk stanowiący załącznik nr 13 do Wniosku o wybór LSR. Pracownicy LGD posiadają wiedzę oraz udokumentowane doświadczenie adekwatne do zakresu obowiązków. Kierownik Biura brał również udział w licznych szkoleniach z zakresu tworzenia LSR. Pracownicy posiadają udokumentowane doświadczenie (dokumenty związane z zatrudnieniem) we wdrażaniu LSR w ramach PROW 2007-2013. Kompetencje jakie są wymagane na konkretnych stanowiskach w Biurze LGD zostały wskazane w Regulaminie Biura, który stanowi załącznik do wniosku o wybór LSR. Poniżej przedstawieni pracownicy zaangażowani są w opracowanie LSR oraz będą odpowiadać za realizację LSR.

**Tabela 5: Opis doświadczenia pracowników zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko pracownika** | **Zajmowane stanowisko** | **Posiadane doświadczenie (m.in. ukończone kursy, szkolenia)** |
| Agnieszka Idzik-Napiórkowska | Dyrektor biura | - „Wdrażanie osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013”;  - „Tworzenie marki regionu”;  - „Kreowanie wizerunku regionu turystycznego”;  - „Komunikacja interpersonalna”  Udział w cyklu szkoleń organizowanych przez ŚBRR , a nie potwierdzany przez zaświadczenia.  Od 2008 roku Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”  Od 01.11.2012 roku Kierownik Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”,  -udział w pracach nad przygotowaniem LSR na lata 2007-2013  - wdrażanie i aktualizacja dokumentów strategicznych, realizacja LSR,  - prowadzenie monitoringu i ewaluacji,  - prowadzenie bieżących prac związanych z działalnością stowarzyszenia  - aplikowanie o środki pochodzące z innych źródeł niż LEADER- ponad 114tys. zł  - zrealizowanie budżetu LSR w 100% |
| Monika Szcześniak | Specjalista ds. obsługi biura, promocji i szkoleń | - „Specjalistyczne szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla społeczności obszaru LGD”;  - „Przygotowanie strategii i przeprowadzenie analizy SWOT”;  - „Określenie celów LSR i wskaźników realizacji strategii”;  - „Metodologia wsparcia przygotowywania projektów”;  - „Ewaluacja LGD i LSR”;  - „Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich”.  Dodatkowo osoba ta pracowała od czerwca 2012 r. w LGD „Na Piaskowcu” na stanowisku Asystent Projektu Leader gdzie odpowiadała za organizację prac biura wraz z obsługą korespondencji, przygotowywanie działań LGD dotyczących nabywania umiejętności oraz aktywizacji ludności (w tym: szkolenia, warsztaty, spotkania aktywizujące, udział w imprezach kulturalnych, targach itp.); utrzymanie kontaktów z dostawcami usług  a także przedstawicielami środków masowego przekazu; projekt materiałów informacyjno-promujących,  - wdrażanie i aktualizacja dokumentów strategicznych, realizacja LSR,  - prowadzenie monitoringu i ewaluacji, |
| Sylwia Zielińska | Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | - „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;  - „Przygotowanie pracowników oraz członków organów LGD do sprawnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”;  - Agroturystyka i turystyka wiejska;  - ABC przedsiębiorczości;  - Zarządzania projektami unijnymi;  - Tworzenie i ewaluacja wskaźników w lokalnych strategiach rozwoju;  - Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez Oś 4. Leader;  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Aktualności w zakresie wybranych działań OSI 3: 311, 312, 321 i OSI 4 – 417”;  - Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na projekty z zakresu rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku;  - Małe Projekty oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – prawidłowe opracowywanie i rozliczanie projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;  - Przedsiębiorczość szansą na sukces – jak założyć i rozwijać własny biznes;  - „Wdrażanie projektów współpracy” w ramach osi 4 Leader oraz Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. i PROW 2014-2020;  - „Dobre praktyki oraz nowe perspektywy – szansa na rozwój społeczności lokalnej”;  - Cykl 5 szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR, obejmujący:   * Przygotowanie strategii i przeprowadzanie analizy SWOT; * Określanie celów LSR i wskaźników realizacji strategii; * Metodologię wsparcia przygotowywania projektów; * Ewaluację LGD i LSR; * Przygotowanie strategii komunikacyjnej LGD i metody angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie i realizację LSR;   - Metody zmniejszania poziomu błędów w realizacji programów rozwojów obszarów wiejskich;  - Specjalista ds. funduszy unijnych.  Dodatkowo osoba ta pracowała od sierpnia 2009 r. w LGD „Na Piaskowcu” na stanowisku Asystent Projektu Leader gdzie odpowiedzialna była za doradztwo z zakresu działań sprzyjających realizacji celów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, pomoc we właściwym funkcjonowaniu Stowarzyszenia w oparciu o istniejące przepisy prawa, pomoc beneficjentom w wypełnianiu wniosków oraz obsługa administracyjna wniosków, nadzór zadań zgodnie z harmonogramem w tym opracowywanie umów, pism wraz z uzasadnianiem decyzji, organizacja posiedzeń Rady; przygotowywanie wniosku o płatność – Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, Nabywanie Umiejętności i Aktywizacja oraz konsultacji z beneficjentami z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe Projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i Rozwój wsi; sporządzanie wniosków o dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotyczących kultury, sportu i turystyki,  - wdrażanie i aktualizacja dokumentów strategicznych, realizacja LSR,  - prowadzenie monitoringu i ewaluacji, |

W celu dalszego rozwoju pracowników biura osób pełniących kluczowe funkcje w LGD wymagane jest przeprowadzenie szkoleń dla członków organu decyzyjnego oraz pracowników Biura. Dla pracowników biura oraz organu decyzyjnego jakim jest Rada LGD na lata 2016-2022 określony został Plan Szkoleń, który stanowi załącznik nr 14 do Wniosku o wybór LSR. W Planie Szkoleń uwzględniono zagadnienia niezbędne do prawidłowej realizacji LSR, tj. przygotowanie do wdrażania LSR, procedury wyboru oraz oceny wniosków czy ewaluacji i monitorowania oraz zagadnienia służące jak najlepszej możliwości wykorzystania funduszy unijnych oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ponadto w Planie zaplanowane zostały szkolenia dla pracowników podnoszące ich wiedzę i umiejętności w zakresie sprawnego wdrażania LSR, zwłaszcza podnoszenia kompetencji do obsługi potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów i udzielania doradztwa.

Ponadto pracownicy biura będą na bieżąco prowadzić doradztwo, spotkania, odpowiadać telefonicznie bądź   
e-mailowo na zapytania osób zainteresowanych możliwościami wsparcia w ramach LSR.

**2. PARTYCYPACYJNY CHARAKTER LSR**

Partycypacyjny charakter LSR wynika z ciągłego zaangażowania wszystkich interesariuszy dokumentu w proces powstawania kluczowych zapisów strategii, w której zaplanowane przedsięwzięcia współfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dlatego też w procesie opracowywania LSR jako kluczowe – obok danych wynikających ze statystyki publicznej – uznawano informacje pochodzące z szerokich konsultacji społecznych, w których uczestniczyli przedstawiciele głównych grup istotnych z punktu widzenia realizacji zapisów dokumentu: przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy obszaru LGD, członkowie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorcy, rolnicy.

Konsultacje dotyczące potrzeb grup docelowych LSR rozpoczęły się w 2015 roku. Prace z mieszkańcami nad kształtem LSR trwały do grudnia 2015 r. tj. terminu złożenia wniosku o wybór LSR na nowy okres programowania 2014-2020. Podstawą pracy LGD nad nową lokalną strategią była analiza wyników badań ewaluacyjnych wdrożenia LSR 2007-2013, badań własnych zleconych przez LGD i dostępnej literatury w przedmiocie działania LGD. Konsultacje miały charakter proaktywny. Innowacyjnością w działaniu LGD było zastosowanie triangulacji różnych narzędzi partycypacji społecznej oraz nowatorskie podejście do zasady partycypacji. Triangulacja danych zastosowana w pracy nad LSR polegała na pozyskaniu i wykorzystaniu danych z różnych źródeł w tym samym celu jakim jest opracowanie LSR.

Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” rozpoczęła działania nad nową Strategią od analizy obszaru LGD, która opierała się na badaniach własnych oraz ewaluacjach końcowych Lokalnych Grup Działania „Na Piaskowcu” i „Razem na Rzecz Rozwoju”, do których w poprzedniej perspektywie należały Gminy tworzące dziś LGD „Razem na Piaskowcu”. W związku z posiadanym doświadczeniem oraz przekonaniem, iż mieszkańcy obszaru LSR wiedzą najlepiej jakie są ich potrzeby i czego na terenie LGD brakuje. **Zarząd postanowił przygotować Strategię bez udziału podmiotów zewnętrznych.** Zaangażował natomiast Biuro LGD, zespół ds. opracowania Strategii, grupę roboczą oraz jak największą liczbę mieszkańców obszaru LGD. Uruchomiona została strona internetowa [www.razemnapiaskowcu.pl](http://www.razemnapiaskowcu.pl), profil na portalu społecznościowym oraz czat na stronie internetowej.

Na początku prac powołano zespół ds. opracowania strategii. Osoby tworzące ten zespół reprezentują sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. Posiadają także doświadczenie z poprzedniej perspektywy 2007-2013. Opracowanie dokumentu Strategii składało się z następujących etapów:

1. **Etap pierwszy: Diagnoza i analiza SWOT:**

**Analiza badań własnych i ewaluacji** ex-post przeprowadzona na koniec okresu programowania 2007-2013. Na tej podstawie przeanalizowano co udało się osiągnąć w poprzedniej perspektywie, a jakie elementy wymagają dopracowania w kolejnym okresie programowania.

Jedną z istotnych metod partycypacyjnych jakie zastosowano przy budowaniu LSR były Gminne spotkania **były otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne** w każdej z Gmin:

- Gmina Mirzec; 07.10.2015r. godz. 16.00, Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9,

- Gmina Mirów; 08.10.2015r. godz. 16.00, Urząd Gminy w Mirowie, Mirów Stary 27,

- Gmina Jastrząb; 09.10.2015r. godz. 16.00, Świetlica Środowiskowa w Jastrzębiu, pl. Niepodległości 5,

- Gmina Chlewiska; 15.10.2015r. godz. 16.00, Gminy Ośrodek Kultury w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 54/1,

- Gmina Szydłowiec; 16.10.2015r. godz. 16.00, Zamek w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2,

- Gmina Skarżysko Kościelne; 17.10.2015r. godz. 16.00, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a,

- Gmina Borkowice; 18.10.2015r. godz. 16.00, GOK w Borkowicach, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 7,

- Gmina Orońsko; 22.10.2015r. godz. 16.00, Publiczne Gimnazjum w Orońsku, ul. Szkolna 3.

Informacja o spotkaniach była rozpowszechniana za pomocą ulotek, plakatów, zaproszeń rozsyłanych i zamieszczanych w Urzędach Gmin, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych.

W spotkaniach uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Szczególna uwagę zwracano na udział w spotkaniach przedstawicieli grup defaworyzowanych.

**Zastosowano również kolejną metodę partycypacyjną - badanie ankietowe. Ankieta**, która pomogła w wypracowaniu analizy SWOT na obszarze działania LGD. Ankietę rozdano uczestnikom spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz umieszczono na stronie internetowej LGD, można było także wypełnić ją i złożyć bezpośrednio w Biurze LGD w Szydłowcu i w Mircu. Ostatecznie do LGD wpłynęło 176 ankiet. Na podstawie raportu sporządzonego po spotkaniach i po zebraniu ankiet udało się sporządzić wstępną analizę SWOT. Na bieżąco prowadzone były również **e- konsultacje** zebranego materiału. Podczas opracowywania diagnozy i analizy SWOT zastosowano kolejna metodę partycypacyjną: **spotkania grup przedstawicielskich** (grupy przedstawicielskie to grupy przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego). Zaproszenie do konsultacji przedstawicieli rożnych branż pozwoliło na dokładną analizę oraz poznanie problemów w szerokim tego słowa znaczeniu. Były to środowiska o charakterze eksperckim, co pozwoliło na zebranie od nich opinii, które stały się wartościowym materiałem do dalszych prac nad strategią, Odbyły się również **spotkania grupy roboczej** prowadzone przez moderatora, którym był przedstawiciel biura. Wszystkie uwagi członków grupy zostały przekazane zespołowi do spraw opracowania Strategii. Na stronie internetowej LGD „Razem na Piaskowcu” **zamieszczono wstępną analizę SWOT i formularz uwag**. Mieszkańcy obszaru LGD mogli zgłaszać swoje ewentualne sugestie prze tydzień od zamieszczenie formularza. Uwagi zostały przekazane zespołowi do spraw opracowania Strategii. Odbyło się **spotkanie zespołu do spraw opracowania Strategii**, na którym po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag i głosowaniu nad przyjęciem tych najbardziej trafnych i konstruktywnych wypracowana została analiza SWOT obszaru LGD.

1. **Etap drugi: Określanie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania:**

Etap ten budowany były również w oparciu o **otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne** w każdej z Gmin.

Opracowana została **ankieta,** która pomogła w określeniu celów przedsięwzięć na obszarze LGD. Ankietę umieszczono na stronie internetowej LGD, można było także wypełnić ją i złożyć bezpośrednio w Biurze LGD w Szydłowcu i w Mircu. Ostatecznie do LGD wpłynęło 170 ankiet. Z ankiet został przygotowany raport , który był jednych z elementów budowania celów. Odbyły się **spotkania grup przedstawicielskich.** Następnie **wstępne cele i wskaźniki zostały skonsultowane z przedstawicielami stowarzyszeń, przedsiębiorców, lokalnych rzemieślników oraz twórców produktów tradycyjnych oraz na spotkaniach tematycznych** z przedstawicielami sektora publicznego. Wspólnie wypracowane cele przez Zarząd, pracowników, przedstawicieli rożnych grup, zespół roboczy zostały zamieszczone wraz z **formularzem uwag** na stronie internetowej oraz profilu społecznościowym poprzez zastosowanie kolejnej metody partycypacyjnej **e- konsultacje**. Na zgłaszanie uwag mieszkańcy mieli około tygodnia.

Odbyło się **spotkanie grupy roboczej,** na którym omówiono wstępne cele i zgłoszono uwagi. Opracowany został także wstępny plan działania. Na bieżąco odbywały się **spotkania zespołu do** **spraw opracowania Strategii**, na którym pracownicy Biura LGD przedstawili uwagi, które spłynęły po publikacji na stronie internetowej oraz od grupy roboczej. Po spotkaniach cele **zostały rozesłane do konsultacji** do przedstawicieli jst, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. Po zebraniu uwag pracownicy Biura opracowali ostateczne cele i wskaźniki. Przygotowana została również **karta pomysłów**, na której mieszkańcy obszaru LGD mogli wskazać jakie projekty chcieliby w przyszłości realizować. Pokazało to jakich obiektów brakuje na obszarze LGD, jakie potrzeby mają stowarzyszenia, zespoły folklorystyczne, KGW, jakie przedsiębiorstwa mogłyby powstać albo się rozwijać.

1. **Etap trzeci: Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru:**

Na początku prac nad tym etapem **zespół do spraw opracowania Strategii** przeanalizował zasady wyboru operacji i ustalanie kryteriów wyboru z Lokalnych Grup Działania, do których w poprzedniej perspektywie należały Gminy LGD „Razem na Piaskowcu”. Było to możliwe dzięki dokładnie przeprowadzonej ewaluacji ex-post oraz **wywiadów indywidualnych** przeprowadzonych z grupą osób, która posiadała bogate doświadczenie z poprzedniej perspektywy. Zaplanowano, że pozytywne elementy zostaną w miarę możliwości wykorzystane w nowej Strategii.

Na bazie powyżej opisanych doświadczeń opracowano **ankietę**, która pomogła w określeniu procedur wyboru i oceny operacji realizowanych na obszarze LGD. Ankieta ta była dostępna na stronie internetowej LGD oraz na profilu na portalu społecznościowym, prowadzony był również mailing. Poprzez zastosowanie **metody e-konsultacji** ostatecznie do LGD wpłynęło 172 ankiety. W celu wstępnego opracowania zasad wyboru odbyły się **spotkania grup przedstawicielskich** **i grupy roboczej**.Zgłoszone uwagi zostały zebrane przez pracowników Biura oraz Zarząd. Na spotkaniu wypracowano podejście do innowacyjności. Innowacyjność została uwzględniona w kryteriach wyboru operacji wraz z przedstawieniem zasad jej oceny. Ciężar udowodnienia, że operacja jest innowacyjna przerzucono na wnioskodawcę. Określono zakres przedsięwzięć odnoszących się do infrastruktury turystycznej rozszerzając planowany zakres działań możliwych do finansowania. Kryteria wyboru będą promować projekty generujące miejsca pracy i odnoszące się do wskaźników LSR. Podczas głosowania za bardzo istotne uznane zostały kryteria skierowane do grup de faworyzowanych. Wszelkie materiały zostały przedstawione grupie roboczej. Opracowane kryteria wyboru zostały ponownie zamieszczone do konsultacji na stronie internetowej LGD oraz na portalu społecznościowym, jak również przekazywane droga e-mailową.

1. **Etap czwarty: Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacj**i:

Na podstawie doświadczeń wyniesionych z poprzednio przeprowadzanych ewaluacji i monitorowania wdrożenia LSR pracownicy Biura LGD wraz z Zarządem przygotowali wstępne założenia zasad monitorowania i ewaluacji. Ponadto wnioski z badań terenowych pokazały, że konieczne jest wsparcie ze środków na funkcjonowanie i aktywizację działań w przedmiocie sprawozdawczości i monitoringu rzeczowego beneficjentów, ponieważ od beneficjentów pozyskiwanych jest najwięcej danych do pomiaru wartości wskaźników. Zasady monitorowania i ewaluacji były także konsultowane podczas spotkań z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego przy zastosowaniu **metody grup przedstawicielskich**. Zaproszono do konsultacji przedstawili rożnych grup uwzględniono zebrane uwagi, które należy traktować jako istotny materiał o charakterze eksperckim.

W celu jak najlepszego opracowania dokumentu zastosowano **metodę partycypacyjna: grupy roboczej**, gdzie poddano dyskusji materiał do niniejszego etapu. Spotkanie prowadzone było przez moderatora.

Wypracowany materiał został poddany **e-konsultacjom** Następnie wnioski zostały one **zamieszczone na stronie internetowej LGD wraz z formularzem uwag**. Aby ułatwić mieszkańcom obszaru LGD zgłaszanie uwag uruchomiono także czat na stronie internetowej. Na **spotkaniu grupy roboczej** zgłoszone zostały kolejne uwagi do zasad monitorowania i ewaluacji. Wypracowane zasady monitorowania i ewaluacji **zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu LGD i skonsultowane z Członkami Zarządu.** Na bazie wszystkich uwag **zespół do spraw opracowania Strategii przygotował ankietę**, która będzie rozpowszechniana po przeprowadzonych naborach i pozwoli na bieżąco rejestrować stopień wdrażania Strategii.

1. **Etap piąty: Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR:**

Wstępny plan komunikacji został opracowany przez pracowników Biura LGD na podstawie rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami rożnych grup społecznych **oraz ankiet**, które wpłynęły do Biura LGD.

Następnie możliwe działania w ramach planu komunikacji **zostały zamieszczone do konsultacji na stronie internetowej LGD wraz z formularzem uwag oraz rozesłane drogą elektroniczną do konsultacji z mieszkańcami,** którzy na spotkaniach podali swoje adresy mailowe. Możliwe działania w ramach planu komunikacji **zostały przedstawione na spotkaniu grupy roboczej,** gdzie poddano dyskusji materiał do niniejszego etapu. Spotkanie prowadzone było przez moderatora. Na podstawie zebranych arkuszy pracownicy Biura LGD sporządzili **raport,** w którym wykazali które działania w ramach planu komunikacji były wskazywane najczęściej i przekazali jego wyniki członkom zespołu do spraw opracowania Strategii. **Zespół do spraw opracowania Strategii na podstawie raportu** ostatecznie ustalił plan komunikacyjny w odniesieniu do realizacji LSR.

Zaplanowano, że do roku 2022 postępy realizacji Strategii będą na bieżąco monitorowane i poddawane ewaluacji. Zarówno monitoring jak i ewaluacja będą przeprowadzane z udziałem lokalnej społeczności. Wypracowane dobre doświadczenia pokazują jak istotny jest udział lokalnej społeczności w przygotowaniu Strategii i jak wiele pozytywnych elementów pozwolił wnieść. Dlatego też należy kontynuować te pozytywne działania partycypacyjne i na kolejne lata funkcjonowania LGD zostały zaplanowane konsultacje LSR (tabela w rozdziale PLAN KOMUNIKACJI).

Ponadto od 1 sierpnia 2015 r. funkcjonuje biuro Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” (Mirzec Stary 9) we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00. W miejscu tym zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z możliwościami, jakie niesie za sobą PROW 2014-2020. Dodatkowo od 1 października 2015 r. uruchomiono filię biura w Szydłowcu w Budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego przy ul. Kolejowej 9 b. Punkt ten dostępny był dla zainteresowanych w ramach dyżuru-konsultacji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00, na miejscu pracownicy biura LGD przyjmowali uwagi i propozycje mieszkańców do definiowanych celów LSR w ramach partycypacyjnej diagnozy obszaru LGD.

W celu zapewniania oddolnego charakteru LSR, zapewniania udziału społeczności lokalnej w zakresie tworzenia strategii zastosowano poniżej przedstawione metody partycypacyjne. Metody partycypacyjne zostały poprzedzone dokładną analizą społeczności lokalnej, co pozwoliło na dobranie najskuteczniejszych i najbardziej trafnych metod.

**Tabela 6: Metody partycypacji w zależności od etapu opracowywania LSR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metoda partycypacji | Etap I (diagnoza i analiza SWOT) | Etap II Określanie celów  i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowanie planu działania: | Etap III  Opracowanie zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru | Etap IV  Opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji | Etap V  Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR oraz opracowanie kryteriów wyboru operacji |
| Spotkania informacyjno- konsultacyjne (gminne) | + | + |  |  |  |
| Badania ankietowe | + | + | + |  | + |
| e-konsultacje | + | + | + | + | + |
| Spotkania grup przedstawicielskich | + | + | + | + |  |
| Formularz uwag | + | + |  | + | + |
| Grupa robocza | + | + | + | + | + |

*Źródło: opracowanie własne*

Niniejsza strategia wykorzystuje wnioski z przeprowadzonych badań, konsultacji, spotkań.

Wśród silnych stron mieszkańcy bardzo często wymieniali duży potencjał społeczny w postaci stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, OSP czy zespołów folklorystycznych. Istotna dla mieszkańców obszaru LSR jest także wysoka atrakcyjność turystyczna, co sprawia, iż branża turystyczna ma duży potencjał. Wielu mieszkańców za silną stronę uznało także obecność surowców naturalnych (np. piaskowca, gliny białej czy krzemienia czekoladowego) i istnienie produktów tradycyjnych. Słabą stroną powtarzaną przez uczestników spotkań jest bardzo wysokie bezrobocie. Wiązali z tym także kolejną słabą stronę, czyli migrację młodych ludzi w poszukiwaniu pracy. Ponadto brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby się integrować, a tam, gdzie te miejsca są nie ma ciekawej oferty zajęć. Słaba jest także oferta turystyczna. Szansy na poprawę tej sytuacji mieszkańcy upatrują w możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę i rozbudowę obiektów rekreacyjnych, sportowych, turystycznych oraz na szeroko pojętą aktywizację. Pozyskanie środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej także jest według wielu ogromną szansą na zmniejszenie bezrobocia i zatrzymanie młodych ludzi na obszarze LSR. Tu największym zagrożeniem często powtarzanym przez uczestników spotkań są skomplikowane procedury w aplikowaniu o środki zewnętrzne.

Wśród najczęściej wskazywanych pomysłów były: budowa infrastruktury drogowej, turystycznej rekreacyjnej i wypoczynkowej, organizacja imprez promujących tradycję i kulturę, wydawnictwa promujące walory turystyczne obszaru LSR i zabytki. Ostatecznie podczas głosowania zespół ds. opracowania LSR postanowił wykluczyć infrastrukturę drogową, ponieważ w znacznym stopniu obciążyłaby budżet LSR. Zespół postanowił natomiast przeznaczyć jak najwięcej środków na realizację celów dotyczących inicjatyw mieszkańców i lokalnej turystyki. Wypracowane cele LSR pozwolą na zwiększenie potencjału turystycznego, a także szeroką promocję turystyczną LGD „Razem na Piaskowcu”. Dlatego też pojawiły się przedsięwzięcia skierowane na promocję produktów lokalnych i regionalnych, zespołów folklorystycznych, a także wydawnictwa i aplikacja mobilna promująca zabytki i turystykę.

Bezpośrednim efektem zdiagnozowania sytuacji obszaru jest określenie celów i przedsięwzięć, jakie będą realizowane w ramach strategii.

W wyniku konsultacji społecznych określone zostały grupy defaworyzowane, tj. osoby młode do 35 roku życia, osoby bezrobotne, osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 55+.

Doprecyzowano definicję innowacyjności. Konsultacje pozwoliły także ustalić wysokość premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej na poziomie 70 tys. zł. Uczestnicy spotkań stwierdzili, że dzięki obniżeniu tej kwoty ze 100 do 70 tys. zł zostanie utworzonych więcej miejsc pracy. Ponadto ustalono wysokość dofinansowania dla osób rozwijających działalność gospodarczą na poziomie 65% lub 70 %. Dodatkowo konsultacje pokazały, które z kryteriów mają dla mieszkańców największą wagę.

Zainteresowanie możliwością pozyskania środków na podejmowanie działalności gospodarczej podczas naboru w 2016 roku było bardzo duże. W ciągu roku 2018 i w pierwszej połowie 2019 w biurze możliwością pozyskania środków na ten cel zainteresowanych było ok. 50 osób. W związku z tym Stowarzyszenie postanowiło środki z bonusa przeznaczyć na podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota dodatkowych środków to 690 000 zł, co pozwoli na przeprowadzenie naboru na podejmowanie działalności gospodarczej. Wysokość premii będzie wynosiła 69 000 zł, będzie więc na poziomie zbliżonym do ustalonego na etapie pisania LSR. Bardzo duże zainteresowanie możliwością pozyskania środków na premię wykazują osoby z grup defaworyzowanych, zwłaszcza osoby młode do 35 r. ż. I osoby bezrobotne. Dlatego też środki dodatkowe zostaną przeznaczone na premie dla osób z grup defaworyzowanych.

Elementy, które zostaną poddane monitorowaniu i ewaluacji zostały określone przez zespół ds. opracowania LSR i poddane konsultacjom na spotkaniach grupy roboczej oraz przedstawicieli trzech sektorów. Ponadto były konsultowane z Członkami i Zarządu LGD „Razem na Piaskowcu”. Najważniejsze uwagi dotyczyły częstotliwości przeprowadzanych działań ewaluacyjnych. Bardzo ważnym dla osób konsultujących było stałe monitorowanie wskaźników, budżetu i pracy Biura i Zarządu.

W wyniku szerokich konsultacji przewidziano w planie komunikacji działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy, np. w zakresie komunikacji interpersonalnej). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas działań informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura.

Każdorazowo zmiana LSR będzie poddawana konsultacjom społecznym.

**3. DIAGNOZA OBSZARU- OPIS OBSZARU I LUDNOŚCI**

**3.1. Położenie i warunki fizjograficzne**

Obszar Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” obejmuje 8 sąsiadujących ze sobą gmin, położonych na styku województw mazowieckiego i świętokrzyskiego. 6 gmin położonych jest na obszarze woj. mazowieckiego (Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Orońsko, Mirów, Szydłowiec); 2 gminy leżą na obszarze woj. świętokrzyskiego (Mirzec i Skarżysko Kościelne).

Pod względem administracyjnym wszystkie gminy analizowanego obszaru są gminami wiejskimi z wyjątkiem gminy Szydłowiec, która jest gminą miejsko-wiejską. Członkostwo Gmin w LGD jest podyktowane pozytywnymi doświadczeniami współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi oraz tym, że procesy rozwoju regionu nie zamykają się na poziomie powiatu czy nawet województwa.

Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju zamieszkany jest przez 59 511 osób (GUS, 2013), a całkowita powierzchnia obszaru to 702 km2.

Obszar LGD „Razem na Piaskowcu” przecina kilka ważnych dróg, w tym droga ekspresowa S7. Dodatkowo przez obszar objęty LSR przechodzi linia kolejowa nr 8 [Warszawa Zachodnia](https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa_Zachodnia) – [Kraków Główny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w_G%C5%82%C3%B3wny), łącząca [Warszawę](https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa) z [Krakowem](https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w)biegnąca przez [Warkę](https://pl.wikipedia.org/wiki/Warka), [Radom](https://pl.wikipedia.org/wiki/Radom), [Skarżysko-Kamienną](https://pl.wikipedia.org/wiki/Skar%C5%BCysko-Kamienna), [Kielce](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kielce), [Sędziszów](https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzisz%C3%B3w) i [Kozłów](https://pl.wikipedia.org/wiki/Koz%C5%82%C3%B3w_(powiat_miechowski)), niemniej jednak teren jest usytuowany poza zasięgiem negatywnego oddziaływania dużych ośrodków miejskich i przemysłowych i taki stan należałoby zachować inwestując w ochronę środowiska.

Gminy obszaru Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” tworzą spójny pod względem geograficznym, historycznym, kulturowym oraz społecznym obszar.

Gminy tworzące LGD mają podobną budowę geomorficzną, mającą nizinny charakter. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski obszar LGD położony jest w obrębie makroregionu Wyżyny Kieleckiej, rozciągającej się między rzekami Pilica i Wisła; na obszarze mezoregionów: Garb Gielniowski i Przedgórze Iłżeckie. Jedynie niewielkie północne skrawki gminy Orońsko pokrywa Równina Radomska, część Wzniesień Południowo-Mazowieckich, Nizin Środkowopolskich. Teren Przedgórza Iłżeckiego i Garbu Gielniowskiego jest północnym fragmentem Wyżyny Kieleckiej, stanowiącej część obrzeżenia Gór Świętokrzyskich.

Przechodząc przez obszar granica regionów powoduje duże zróżnicowanie wysokościowe terenu. Garb Gielniowski to pas wzniesień zbudowanych z piaskowca, które licznie występują w okolicach Szydłowca. Najwyższe wzniesienia przekraczają 300 m n.p.m., na szczególną uwaga zasługuje - Góra Altana 408 m n.p.m., która jest najwyższym wzniesieniem w województwie mazowieckim, Cymbra – 378 m n.p.m. oraz Skłobska Góra – 347 m n.p.m. W rejonie Mirzec - Malcówka pagórki wznoszą się do 266 m n.p.m., we wschodniej części gminy znajduje się tzw. Góra Małyszyńska (246,3 m n.p.m.) będąca jednym z lokalnie występujących tu pagórów piaszczysto-żwirowych. Obszar gminy opada łagodnie w kierunku północnym, ku dolinie rzeki Iłżanki, osiągając tu ok. 188 m n.p.m. Antropogeniczna działalność człowieka wywiera wpływ na lokalny charakter rzeźby terenu. W rejonie od Małyszyna Starego do Trębowca Małego występuje szereg wyrobisk i szybów o głębokości do 15 m oraz hałd o wysokości do 8 m. Są to tereny, gdzie niegdyś wydobywano rudy żelaza. Rejon Skarżyska Kościelnego jest dość nisko położony – o średniej wysokości w granicach 230-240 m n.p.m. z kulminacją na Grzybowej Górze (254 m n.p.m.) – w stosunku do otaczających go wysoczyzn. W obniżeniach skał podłoża zalegają piaski i gliny, występują tu również pagórki żwirowe. (Słomińska – Paprocka D., *Powiat Szydłowiecki w województwie mazowieckim*, Szydłowiec 2008)

Terytorium obszaru należy do węzła hydrologicznego Gór Świętokrzyskich. Jest działem wodnym II rzędu oddzielającym dorzecza dopływów Wisły. Obszar położony jest w dorzeczu: Iłżanki, Kamiennej, Radomki i Pilicy. W przypadku Powiatu Szydłowieckiego i Gminy Borkowice główną oś hydrologiczną stanowi rzeka Szabasówka z dopływami: Korzeniówki, Jabłonicy i Oronki. W tym też obszarze swoje źródła mają rzeki: Oleśnica, Iłżanka i Kamienna. Natomiast dla Gminy Mirzec i Skarżysko Kościelne oś tą stanowią rzeki Iłżanka i Kamienna. Dopływami rzeki Iłżanki odwadniającymi obszar gmin są: rzeka Małyszyniec, Brodek, Struga Zbijowska. Dopływem Kamiennej, płynącym w obrębie gminy Mirzec jest ciek Wężyk, a w obrębie Skarżyska Kościelnego – Kaczka.

Pod względem geomorfologicznym na tym terenie przeważają osady mezozoiku: triasu i jury dolnej oraz środkowej. Utwory te występują bezpośrednio na powierzchni bądź przykryte są warstwą utworów czwartorzędowych o miąższości od kilku do ponad 130 m. Trias reprezentowany jest przez piaskowce, iłowce, mułowce, wapienie krynoidowe. Jurę dolną reprezentują: piaskowce, iłowce i mułowce, a jurę środkową: piaskowce, piaskowce wapniste i dolomityczne z syderytami i przewarstwieniami iłowców. Utwory czwartorzędowe tworzą osady plejstocenu (gliny piaszczyste, piaski lodowcowe i wodnolodowcowe, osady rzeczne w postaci piasków, miejscami ze żwirem) oraz osady holocenu (osady rzeczne aluwialne: piaski i namuły, torfy i namuły torfiaste). (Urban J., Kowalski W., *Szydłowiec miasto na kamieniu*, Radom 2004).

Na terenie objętym LSR występują liczne udokumentowane złoża do najważniejszych należą: piaskowiec, fosforyty, gliny ogniotrwałe, iły ochronne, kruszywa naturalne, rudy żelaza, wapienie i margle (*„Analiza potencjału turystycznego obszaru LGD Na Piaskowcu”*, s. 24-27)

O spójności przyrodniczej obszaru objętego LSR decyduje nizinny charakter obszaru z przewagą łąk, pól uprawnych, nieużytków rolnych i nierównomiernie rozmieszczenie lasów. Występują te same gatunki zwierząt. Poza podobieństwami świata roślinnego i zwierzęcego, tereny te łączą zbliżone warunki klimatyczne. Lesistość obszaru LGD jest wysoka (ok. 32 %) i ciągle wzrasta. Przeważają drzewostany sosnowe, występują także drzewostany mieszane, a w runie można odnaleźć wiele gatunków charakterystycznych dla borów grabowych i dębowych. Przyjmując klasyfikację leśną są to lasy mieszane świeże. Zwarty kompleks tworzą lasy przysusko-szydłowieckie w południowo-zachodniej części powiatu przysuskiego i szydłowieckiego oraz Lasy Starachowickie – południowa część gminy Mirzec. Najwyższy wskaźnik zalesienia odnotowujemy na trenie gminy Chlewiska i osiąga on poziom 50,9 %.

**3.2. Rolnictwo**

Na terenie obszaru objętego LSR w roku 2014 działało 7 525 gospodarstw, z których ok 78 % prowadziło działalność rolniczą. Rozdrobnienie gospodarstw, relatywnie słabe warunki naturalne, niewielka ilość gospodarstw o utrwalonych kierunkach produkcji towarowej, stanowią o generalnie niskiej opłacalności i stopniowym ograniczaniu skali produkcji rolnej.

Na podstawie danych zawartych w Powszechnych Spisach Rolnych z roku 2002 i 2010 zauważalna jest tendencja do odchodzenia od rolnictwa – ubytek 4 257 gospodarstw w przeciągu 8 lat (przy wzroście zaangażowania osób w działalności pozarolniczą i tworzenie podmiotów gospodarczych niezwiązanych z rolnictwem bądź tworzenie gospodarstw ekologicznych**).**

Obecnie na obszarze LGD nadal dominują małe gospodarstwa rolne, które w roku 2002 stanowiły 27% wszystkich gospodarstw, a w roku 2010 już 73%. Zaznaczyć należy, iż ilość gospodarstw rolnych od roku 2002 do 2010 zmniejszyła się o 4 257 gospodarstw.

Głównym problemem obszaru jest przewaga gospodarstw niskotowarowych oraz nadwyżki siły roboczej w gospodarstwach rolnych, gdzie pracują osoby o często niskich kwalifikacjach. W obliczu spadku rentowności i opłacalności działalności rolniczej, coraz więcej osób pracujących w gospodarstwach rolnych jest zmuszonych do szukania zatrudnienia poza rolnictwem lub tworzenia działalności gospodarczych nierolniczych.

Wśród ogólnej liczby gospodarstw rolnych, najczęstszą formą użytkowania gruntów rolnych były lasy i grunty leśne, pozostałe użytki rolne, dalej uprawy trwałe, sady, ogrody i łąki. Największa liczba lasów i gruntów leśnych pozostająca w strukturze gospodarstw rolnych znajdowała się w gminie Chlewiska i Orońsko, Skarżysko Kościelne oraz gminie Szydłowiec.

Największy udział w rolniczej produkcji roślinnej mają gospodarstwa produkujące zboża oraz ziemniaki. Wśród pozostałych upraw znaczący udział ma produkcja warzyw gruntowych na terenie działania LGD występuje stosunkowo niski odsetek upraw przemysłowych.

Słuszny jest ogólny pogląd, iż rolą obszarów wiejskich jest nie tylko zabezpieczenie surowców żywnościowych, ale także realizacja jego wielofunkcyjnego charakteru. Dla mieszkańców obszarów wiejskich rolnictwo przestaje mieć znaczenie jako główne źródło dochodu. Coraz większy nacisk kładzie się na scalanie gospodarstw rolnych w większe struktury powierzchniowe zapewniające lepsze dochody, większa wydajność rolną. Brakuje jednak ciągle pomysłu na prowadzenie gospodarstw, które będą przynosiły rolnikom faktyczne dochody. Szansą LGD dla rolnictwa będzie pobudzenie rolników, domowników i małżonków rolników planujący różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Rolnictwo może stanowić potencjał dla rozwoju gospodarki, jeżeli poprawie ulegnie jakość w obszarze przetwórstwa m. in. owoców. W ramach PROW 2014-2020, działanie Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, możliwe będzie wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego. Uzupełnieniem mogą być działania LGD. Szansą rozwoju obszaru LSR mogą być moda na zdrowy tryb życia i rosnące oczekiwania konsumentów w zakresie jakości żywności oraz rosnący rynek zbytu na żywność wysokiej jakości, w tym m.in. żywność ekologiczną, produkty regionalne i tradycyjne.

**3.3. Społeczeństwo**

**3.3.1. Demografia**

Wg danych statystycznych GUS z 2013 roku teren działania LGD „Razem na Piaskowcu” zamieszkuje 59 511 osób. W 2013r. nastąpił wzrost liczby ludności w porównaniu do roku 2009 o 0,75%. Zróżnicowanie potencjału ludnościowego w poszczególnych gminach jest większe aniżeli w przypadku powierzchni. Pod względem liczby mieszkańców dominuje gmina i miasto Szydłowiec, następnie gmina Mirzec, pozostałe gminy liczą mniej niż 8 tysięcy mieszkańców.

**Tabela 7: Liczba ludności zamieszkujących teren LGD w latach 2009 – 2013 z uwzględnieniem podziału na płeć**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka terytorialna** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Gmina Borkowice** | 4 592 | 4 575 | 4 539 | 4 489 | 4 453 |
| **w tym kobiety** | 2 317 | 2 289 | 2 277 | 2 265 | 2 231 |
| **Gmina Chlewiska** | 6 042 | 6 226 | 6 188 | 6 183 | 6 092 |
| **w tym kobiety** | 3 095 | 3 171 | 3 133 | 3 119 | 3 070 |
| **Gmina Jastrząb** | 5 193 | 5 241 | 5 239 | 5 232 | 5 216 |
| **w tym kobiety** | 2 654 | 2 666 | 2 658 | 2 661 | 2 655 |
| **Gmina Mirów** | 3 780 | 3 899 | 3 894 | 3 904 | 3 889 |
| **w tym kobiety** | 1 840 | 1 879 | 1 872 | 1 872 | 1 863 |
| **Gmina Mirzec** | 8 413 | 8 446 | 8 442 | 8 447 | 8 420 |
| **w tym kobiety** | 4 228 | 4 197 | 4 201 | 4 185 | 4 480 |
| **Gmina Orońsko** | 5 799 | 5 903 | 5 953 | 5 970 | 5 968 |
| **w tym kobiety** | 2 925 | 2 951 | 2 962 | 2 961 | 2 955 |
| **Gmina Skarżysko Kościelne** | 6 147 | 6 295 | 6 254 | 6 258 | 6 208 |
| **w tym kobiety** | 3 122 | 3 214 | 3 186 | 3 177 | 3 143 |
| **Gmina Szydłowiec** | 19 098 | 19 577 | 19 510 | 19 349 | 19 268 |
| **w tym kobiety** | 9 687 | 9 875 | 9 846 | 9 556 | 9 761 |
| **Razem** | 59 064 | 60 162 | 60 019 | 59 832 | **59 511** |
| **w tym kobiety** | 29 868 | 30 242 | 30 130 | 30 025 | 29 859 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

W analizowanym okresie 2009 - 2013 roku wyraźnie widoczny jest wzrost liczby ludności w gminie Szydłowiec (o 170 osób), dalej w gminie Orońsko (169 osób) i w gminie Mirów (109 osób). Tylko w przypadku jednej gminy na przestrzeni analizowanych lat odnotowano odwrotną tendencję, dotyczy to gminy Borkowice, w której odnotowano spadek liczby mieszkańców o 139 osoby. Wzrost ludności wiejskiej związany jest z większym udziałem przyrostu naturalnego na tych obszarach. Na obszarze LSR obserwuje się bowiem ciągłą migrację osób młodych. Dane pokazują liczbę osób zameldowanych na obszarze LSR. Jednakże nie odzwierciedlają one faktycznej liczby mieszkańców zamieszkujących ten obszar. Znaczna część mieszkańców jest zameldowana na terenie obszaru LSR jednakże faktycznie pracuje i zamieszkuje w dużych aglomeracjach typu Warszawa – ze względu na dostępność rynku pracy. W strukturze ludności obszaru LGD zachowana jest równowaga płciowa, z bardzo niewielką przewagą kobiet w gminach: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Skarżysko Kościelne i Szydłowiec. Z uwagi na lokalizację gmin należących do LGD w niedużej odległości od Kielc, Radomia czy nawet Warszawy, saldo migracja w latach 2009 – 2013 jest ujemne co wiąże się ze zwiększonym ruchem osób poszukujących pracy czy też powszechnym trendem pozostawania i osiedlania się studentów czy uczącej się młodzieży w dużych ośrodkach miejskich.

**Wykres 1: Saldo migracji dla gmin wchodzących w skład LGD „Razem na Piaskowcu”**

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Nieznaczne spadki ludności potwierdzają ogólną tendencję niżu demograficznego w mniejszych ośrodkach o wysokim udziale obszarów wiejskich.

Koniecznym wydaje się przeanalizowanie podstawowych danych demograficznych takich jak przyrost naturalny, saldo migracji czy inferencja ludności pod kątem grup ekonomicznych obszaru Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”

**Tabela 8: Podstawowe dane demograficzne obszaru LGD**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gmina** | **Wyszczególnienie** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Borkowice** | Wiek przedprodukcyjny | 948 | 871 | 814 | 796 | 761 |
| Wiek produkcyjny | 2682 | 2778 | 2813 | 2774 | 2764 |
| Wiek poprodukcyjny | 962 | 926 | 912 | 919 | 928 |
| **Chlewiska** | Wiek przedprodukcyjny | 1123 | 1152 | 1143 | 1117 | 1054 |
| Wiek produkcyjny | 3593 | 3793 | 3778 | 3807 | 3790 |
| Wiek poprodukcyjny | 1326 | 1281 | 1267 | 1259 | 1248 |
| **Jastrząb** | Wiek przedprodukcyjny | 1200 | 1182 | 1141 | 1118 | 1099 |
| Wiek produkcyjny | 3185 | 3246 | 3287 | 3285 | 3269 |
| Wiek poprodukcyjny | 808 | 813 | 811 | 829 | 848 |
| **Mirów** | Wiek przedprodukcyjny | 897 | 963 | 954 | 944 | 889 |
| Wiek produkcyjny | 2280 | 2338 | 2331 | 2355 | 2395 |
| Wiek poprodukcyjny | 603 | 598 | 609 | 605 | 602 |
| **Mirzec** | Wiek przedprodukcyjny | 1721 | 1684 | 1648 | 1623 | 1587 |
| Wiek produkcyjny | 5152 | 5218 | 5207 | 5212 | 5211 |
| Wiek poprodukcyjny | 1540 | 1544 | 1587 | 1612 | 1642 |
| **Orońsko** | Wiek przedprodukcyjny | 1324 | 1367 | 1351 | 1324 | 1304 |
| Wiek produkcyjny | 3598 | 3652 | 3697 | 3734 | 3739 |
| Wiek poprodukcyjny | 877 | 884 | 905 | 912 | 925 |
| **Skarżysko Kościelne** | Wiek przedprodukcyjny | 1149 | 1147 | 1120 | 1096 | 1082 |
| Wiek produkcyjny | 3836 | 4004 | 3983 | 3971 | 3938 |
| Wiek poprodukcyjny | 1162 | 1144 | 1151 | 1191 | 1188 |
| **Szydłowiec** | Wiek przedprodukcyjny | 3835 | 3811 | 3711 | 3623 | 3569 |
| Wiek produkcyjny | 12 391 | 12 775 | 12 693 | 12 510 | 12 339 |
| Wiek poprodukcyjny | 2872 | 2991 | 3106 | 3216 | 3360 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

W strukturze wiekowej widoczna jest, podobnie jak w pozostałej części kraju, przewaga ludności w wieku produkcyjnym - ok. 63 % (w 2013r.). Populacja gmin wchodzących w skład LGD należy do społeczności starzejącej się, wpisując się tym samym w ogólnopopulacyjny trend w Polsce. Znaczącym procesem jest tu stałe zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, przy zwiększającej się liczbie osób w wieku poprodukcyjnym (proces ten, chociaż dobrze widoczny wykazuje jednak nieco mniejszą dynamikę niż w wielu innych częściach województwa – na obszarze LGD ludność w wieku poprodukcyjnym jest wciąż mniej liczna niż część populacji w wieku przedprodukcyjnym). Taka sytuacja jest sygnałem dla gmin należących do LGD, aby rozszerzać usługi socjalne i poprawić dostępność do infrastruktury. Systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym oraz związany z tym stan zdrowia i status materialny będą wyzwaniem do działania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Jednak bardzo dobrze rokujący jest trend w grupie osób w wieku produkcyjnym, gdzie zanotowano wzrost w przeciągu pięciu ostatnich lat, liczba osób wzrosła tu o 728 osób. Jest to bardzo korzystne zjawisko, ponieważ grupa osób w tym wieku jest najbardziej rozwojowa, jednocześnie ma ona duży wpływ na rozwój gospodarczy i wzrost PKB obszaru.

W aspekcie sytuacji demograficznej w najkorzystniejszym położeniu jest gmina Szydłowiec, w której udział osób w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców wynosi 64%. Najszybciej starzeje się społeczeństwo w gminie Borkowice i Chlewiska, następnie Mirzec, Skarżysko Kościelne, Szydłowiec, Jastrząb, Mirów i Orońsko. Poza gminą Mirów wysoki wskaźnik mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym odnotowano kolejno w gminach: Orońsko Jastrząb, Mirzec, Szydłowiec, Skarżysko Kościelne, Chlewiska i Borkowice. Potwierdza się teza, iż społeczeństwo na obszarze LGD starzeje się, ale proces ten przebiega nieco wolniej niż w porównaniu do obszaru całego kraju (średnia dla Polski to 18,34% udziału w populacji osób w wieku poprodukcyjnym w roku 2013).

**Wykres 2: Struktura wiekowa ludności obszaru LGD w latach 2009-2013**

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013r.*

**3.3.2. Rynek pracy**

Bezrobocie to jedno z największych wyzwań obszaru objętego analizą, jak i całego województwa a nawet kraju. W głównej mierze jest to zjawisko strukturalne wynikającym z braku równowagi między podażą pracy (liczbą miejsc pracy, którą oferuje gospodarka w danych warunkach społeczno-ekonomicznych), a popytem na nią (liczbą ludności zainteresowanej i gotowej świadczyć pracę) i ściśle wiąże się ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz wykształceniem pracowników.

Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczno-gospodarcze ma ogromny wpływ, na jakość życia mieszkańców oraz ocenę potencjału i warunki do rozwoju regionu na obszarze gmin wchodzących w skład LGD wskaźniki dotyczące bezrobocia wyglądają niekorzystnie. Na lokalnym rynku pracy występuje nadwyżka podaży siły roboczej nad popytem na pracę. Dysproporcje te są wysokie, na co wskazuje poziom stopy bezrobocia, która na koniec grudnia 2013 r. wynosiła 23,13 % i była wyższa jedynie o 0,3 pkt. proc. w porównaniu do danych z 2012 r. Poziom bezrobocia w Gminach Powiatu Szydłowieckiego od lat jest jednym z najwyższych w Polsce.

Na terenie objętym LSR na tysiąc mieszkańców pracuje średnio 68 osób.

Poniższa tabela prezentuje poziom bezrobocia w poszczególnych gminach.

**Tabela 9: Liczba osób bezrobotnych w latach 2009 – 2013 w gminach należących do LGD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa Gminy** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Borkowice** | 706 | 709 | 753 | 782 | 755 |
| **Chlewiska** | 965 | 938 | 1 056 | 1 016 | 1 090 |
| **Jastrząb** | 734 | 702 | 785 | 795 | 832 |
| **Mirów** | 570 | 602 | 611 | 608 | 639 |
| **Mirzec** | 594 | 583 | 594 | 613 | 597 |
| **Orońsko** | 771 | 788 | 839 | 904 | 899 |
| **Skarżysko Kościelne** | 702 | 704 | 709 | 738 | 759 |
| **Szydłowiec** | 2 490 | 2 491 | 2 555 | 2 618 | 2 723 |
| **RAZEM** | **7 532** | **7 517** | **7 902** | **8 074** | **8 294** |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny*

Obszar LGD charakteryzuje się bardzo dużym bezrobociem wśród osób w wieku produkcyjnym, co przedstawia poniższy wykres. Reasumując, jak wynika z tabeli nr 9 liczba osób bezrobotnych na obszarze LSR nieustannie wzrasta.

**Wykres 3: Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym**

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

**Reasumując liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym na obszarze LSR przekracza liczbę bezrobotnych w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym w województwie świętokrzyskim.**

Największą grupę osób bezrobotnych tworzą osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej – łącznie to 59,8 % ogółu bezrobotnych na obszarze gmin wchodzących w skład LGD. Najmniejsza liczba osób bez pracy, ale istotna z uwagi na wykształcenie to absolwenci szkół wyższych, którzy stanowią 7,7 % ogółu bezrobotnych. Poniższy wykres przedstawia graficznie proporcje w poszczególnych grupach bezrobotnych pod kątem wykształcenia.

**Wykres 4: Podział liczby osób bezrobotnych z uwagi na wykształcenie w 2013r. na obszarze LGD**

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Wnioski wynikające z analizy wyników badań własnych (problemy i potrzeby)

* Problemem jest niski poziom rozwoju przedsiębiorczości i związany z tym problem nie tyle dostępności do dotacji na uruchamianie i rozwój działalności gospodarczej, ale na uzyskanie kredytu pod uruchomienie działalności/ posiadania środków finansowych własnych. Respondenci i uczestnicy spotkań konsultacyjnych za szczególny problem wskazali, iż nie można uzyskać środków finansowych w formie dotacji, a później się z nich rozliczyć, tylko pozyskanie środków finansowych polega na refundacji otrzymanego wsparcia. Ponadto problemem są skomplikowane procedury uzyskania dotacji.
* Istotnym problemem z punktu widzenia wszystkich badanych grup jest powstawanie nowych miejsc pracy powiązane bezpośrednio z ukrytym bezrobociem (osoby mające pracę „na czarno” nie oczekują tworzenia nowych miejsc pracy).
* Niezadowalający jest też poziom zarobków mieszkańców LGD.
* Mieszkańcy postrzegają ekonomię społeczną (w szczególności spółdzielnie socjalne) jako element gospodarki mogącej mieć wpływ na poziom zatrudnienia. Nie są oni jednak przekonani do formy tej działalności, z uwagi na brak informacji w tym zakresie i obawę o przyszłość takiej działalności. Jak sami wskazują – potrzebują większej ilości informacji w tym zakresie oraz możliwość przypatrzenia się takiej formie działalności.

Bez względu na wiek bezrobotnych zwiększają niepokój o przyszłość, powodują rozdrażnienie, poczucie bezradności, obniżają samoocenę. Poza problemami socjologicznymi, psychologicznymi generują także problemy makroekonomiczne za których występowanie musi płacić całe społeczeństwo. Bezrobocie znacznie utrudnia zapewnienie dzieciom dobrego startu w dorosłe życie. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest znaczenie mniejszy kapitał kulturowy rodzin o niskim statusie materialnym (M. Sobczyk, Oczy po mamie bezrobocie po tacie?, data publikacji sierpień 2013, http://nowyobywatel.pl/2013/07/26/oczy-po-mamie-bezrobocie-po-tacie). Należy w opinii lokalnej społeczności podejmować różne działania, które będą stanowić ważne uzupełnienie realizowanych przez państwo polityk rozwoju oraz rynku pracy. Masowe bezrobocie skutkuje dużymi kosztami świadczeń socjalnych, podwyższonymi podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, niewykorzystanym (zmarnowanym) potencjałem ludzkiej pracy, ograniczeniem lub zaniechaniem uczestnictwa w życiu politycznym, kulturalnym i w życiu społeczności lokalnej, poczuciem zagrożenia bezrobociem ludzi zatrudnionych, nasileniem się społecznej patologii (np. agresji, rozpadem tradycyjnych więzi rodzinnych, alkoholizmem, narkomanią, przestępczością), ograniczeniem stopnia realizacji potrzeb całych rodzin - co sprzyja powstawaniu silnej frustracji objawiającej się przede wszystkim w niepożądanych społecznie zachowaniach skutkujących m. in. zaburzeniami zachowań i emocji oraz demoralizacją. (Por. T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999; Fundacja im. Fredricha Eberta w Polsce, Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym, „Polityka ekonomiczna społeczna”, Zeszyt 24, Warszawa 1992; M. Śmilgin, Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/31\_smilgin.pdf):

**Wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji społecznych** mające na celu dokonanie kompleksowej analizy i badania obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” jednoznacznie wskazały, że obok innych istotnych przyczyn bezrobocia mieszkańcy wszystkich gmin zwracali uwagę na często spotykany „brak chęci do pracy wśród ludności”. Opisywane w literaturze zjawisko „kultury niepracowania” ma swoje źródła w m. in. w: bezrobociu strukturalnym o charakterze długookresowym; niskim poziomie kompetencji adaptacyjnych do nowych, ciągle zmieniających się warunków życiowych; przyjmowaniu postaw biernych/defensywnych w sferze prywatnej oraz zawodowej (przejawiających się w akceptacji i dostosowania się do nowych, gorszych warunków życia); poczuciu zagrożenia; postrzeganiu powodu utraty zatrudnienia, w kategoriach wyłącznej winy innych osób, systemu lub instytucji tzw. „wyuczona bezradność”; zbyt niskim poziomie zaradności indywidualnej, jak i znikomej aktywność w poszukiwaniu pracy (brak know-how); konsekwencjach narastających skutków w postaci niedostatku i biedy wśród osób bezrobotnych; koncentracji na działaniach ukierunkowanych na przetrwanie „tu i teraz”, a nie na wyjściu z trudnej sytuacji; niewystarczający poziom myślenia długofalowego, brak wsparcia. Szansą na wyjście z tej sytuacji może być organizowanie szkoleń kursów, pokazanie dobrych praktyk.

**3.3.3. Pomoc społeczna**

W zakresie pomocy społecznej w każdej z gmin powołana jest wyspecjalizowana jednostka – Ośrodek Pomocy Społecznej. Zajmuje się ona świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych i chorych oraz pomocą finansową, rzeczową i organizacyjną dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

W 2013 roku na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” z pomocy społecznej korzystało łącznie 9 979 osoby w 3 199 gospodarstwach domowych. Na przestrzeni lat 2009–2013 wskaźnik nie ten ulegał zmianom i oscyluje w granicach 3 200 gospodarstw domowych korzystający ze wsparcia. Natomiast udział osób korzystających z pomocy społecznej w ludności ogółem na obszarze LGD wyniósł w 2013 roku 18,3 % i był wyższy niż średnia dla województwa świętokrzyskiego (11,1%), województwa mazowieckiego (7,0%) i Polski (8,3%). (http://stat.gov.pl)

Najczęstszym powodem przyznawania pomocy społecznej na obszarze objętym LSR jest ubóstwo, kolejnym bezrobocie. Niewątpliwie zjawisko ubóstwa jest ściśle skorelowane z problemem bezrobocia, co dodatkowo generuje emigrację zarobkową mieszkańców obszaru LSR.

**3.3.4. Grupy defaworyzowane**

Na podstawie diagnozy obszaru LGD zidentyfikowano następujące kluczowe grupy docelowe tj. grupy defaworyzowane – jako osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, do których skierować należy przede wszystkim działania związane z kształtowaniem i promocją postaw przedsiębiorczych, komercjalizacją usług oferty czasu wolnego, a także rozwojem infrastruktury użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim: osoby w wieku 55+, osoby młode do 35 r.ż, osoby bezrobotne , osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach.

Zgodnie z definicją wykluczenia społecznego, opracowaną i przedstawioną w Narodowej Strategii Integracji Społecznej, która zaprezentowana została również w PO WER, wykluczenie społeczne to brak lub ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania, korzystania osób i grup z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego. Inaczej mówiąc, wykluczenie społeczne to sytuacja, która uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia jednostce lub grupie społecznej pełnienie ról społecznych zgodnie z prawem, korzystanie z dóbr publicznych oraz infrastruktury społecznej i technicznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

Na obszarze objętym LSR po przeprowadzonej wnikliwej analizie oraz spotkaniach z mieszkańcami zidentyfikowano cztery grupy defaworyzowane:

1. Osoby młode do 35 r.ż.,
2. Osoby bezrobotne
3. Osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach
4. Osoby w wieku 55 +

**Osoby młode do 35 r.ż.**

Zjawiska związane z globalnym kryzysem w sposób oczywisty odbiły się na rynkach pracy i ujawniły z dodatkową siłą problemy, z jakimi mierzą się osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Powody dużego (a w czasach kryzysu dynamicznie zwiększającego się) odsetka osób bez pracy, w szczególności w grupie do 35. roku życia są różne, m.in.:

* brak doświadczenia zawodowego,
* brak dopasowania kompetencji do potrzeb pracodawców,
* brak rozbudowanej sieci społecznej pomagającej znaleźć atrakcyjne zatrudnienie,
* zbyt niskie zarobki dla osób bez doświadczenia, co zniechęca do wchodzenia na rynek pracy.

**Osoby bezrobotne**

Grupa defaworyzowana osób bezrobotnych została opisana w powyższych rozdziałach dotyczących bezrobocia. Jest to grupa, która wyklarowała się już na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych w każdej Gminie. Uzupełnieniem były ankiety, w których mieszkańcy jako grupę defaworyzowaną najczęściej wskazywali bezrobotnych.

**Osoby bez doświadczenia zawodowego i z niskimi kwalifikacjami**

Brak doświadczenia zawodowego jest najczęściej główną przyczyną pozostawania bez pracy, gdyż pracodawcy, szczególnie teraz, w trudnej sytuacji gospodarczej kraju, poszukują pracowników o ściśle określonych umiejętnościach zawodowych, potwierdzonych stażem. Jest to grupa, do której powinny być adresowane miejsca pracy organizowane w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Wsparcie pracodawcy środkami Funduszu Pracy może stanowić zachętę, by zatrudnić bezrobotnego bez doświadczenia zawodowego, ale przede wszystkim obniży koszt zorganizowania miejsca pracy. Szczegółowo niskie kwalifikacje zostały pokazane w podrozdziale dotyczącym bezrobocia.

**Osoby 55+**, które stanowią niemal 1/3 społeczeństwa. Jak wynika z wcześniejszych analiz w 2013r. najwięcej, bo aż 31,87 % osób w tym wieku było mieszkańcami Gminy Borkowice, niewiele mniejszy udział osób 55 + odnotowuje się w Gminach Chlewiska (31,06 %) i Skarżysko Kościelne (30,53 %). Nieco mniejszy udział osób 55 + odnotowuje się w Gminach: Mirzec, Szydłowiec, Jastrząb, Orońsko i Mirów.

**Tabela 10: Mieszkańcy obszaru LGD w wieku 55+**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa gminy** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Gmina Borkowice** | 4 592 | 4 575 | 4 539 | 4 489 | 4 453 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 503 | 558 | 588 | 598 | 618 |
| % mieszkańców | 10,95 | 12,20 | 12,95 | 13,32 | 13,88 |
| osoby w wieku 65+ | 840 | 804 | 794 | 785 | 801 |
| % mieszkańców | 18,29 | 17,57 | 17,49 | 17,49 | 17,99 |
| **Gmina Chlewiska** | 6 042 | 6 226 | 6 188 | 6 183 | 6 092 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 623 | 690 | 729 | 776 | 806 |
| % mieszkańców | 10,31 | 11,08 | 11,78 | 12,55 | 13,32 |
| osoby w wieku 65+ | 1 174 | 1 120 | 1 100 | 1 090 | 1 081 |
| % mieszkańców | 19,43 | 17,99 | 17,78 | 17,63 | 17,74 |
| **Gmina Jastrząb** | 5 193 | 5 241 | 5 239 | 5 232 | 5 216 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 524 | 560 | 598 | 603 | 620 |
| % mieszkańców | 10,09 | 10,68 | 11,41 | 11,53 | 11,89 |
| osoby w wieku 65+ | 682 | 687 | 677 | 682 | 692 |
| % mieszkańców | 13,13 | 13,11 | 12,92 | 13,04 | 13,27 |
| **Gmina Mirów** | 3 780 | 3 899 | 3 894 | 3 904 | 3 889 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 337 | 362 | 376 | 386 | 382 |
| % mieszkańców | 8,91 | 9,28 | 9,65 | 9,89 | 9,82 |
| osoby w wieku 65+ | 517 | 516 | 509 | 55 | 515 |
| % mieszkańców | 13,68 | 13,23 | 13,07 | 12,93 | 13,24 |
| **Gmina Mirzec** | 8 413 | 8 446 | 8 442 | 8 447 | 8 420 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 1 036 | 1 052 | 1 070 | 1 092 | 1 118 |
| % mieszkańców | 12,31 | 12,45 | 12,67 | 12,93 | 13,28 |
| osoby w wieku 65+ | 1 324 | 1 318 | 1 335 | 1 348 | 1 360 |
| % mieszkańców | 15,74 | 15,60 | 15,81 | 15,96 | 16,15 |
| **Gmina Orońsko** | 5 799 | 5 903 | 5 953 | 5 970 | 5 968 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 631 | 680 | 693 | 723 | 735 |
| % mieszkańców | 10,88 | 11,52 | 11,64 | 12,11 | 12,31 |
| osoby w wieku 65+ | 748 | 742 | 758 | 756 | 758 |
| % mieszkańców | 12,90 | 12,57 | 12,73 | 12,66 | 12,70 |
| **Gmina Skarżysko Kościelne** | 6 147 | 6 295 | 6 254 | 6 258 | 6 208 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 700 | 745 | 801 | 849 | 880 |
| % mieszkańców | 11,39 | 11,83 | 12,81 | 13,57 | 14,17 |
| osoby w wieku 65+ | 1 014 | 983 | 972 | 1 009 | 1 016 |
| % mieszkańców | 16,49 | 15,61 | 15,54 | 16,12 | 16,36 |
| **Gmina Szydłowiec** | 19 098 | 19 577 | 19 510 | 19 349 | 19 268 |
| osoby w wieku od 55 do 64 lat | 2 521 | 2 747 | 2 835 | 2 857 | 2 904 |
| % mieszkańców | 13,20 | 14,03 | 14,53 | 14,76 | 15,07 |
| osoby w wieku 65+ | 2 314 | 2 369 | 2 420 | 2 536 | 2 634 |
| % mieszkańców | 12,11 | 12,10 | 12,40 | 13,10 | 13,67 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Procentowy udział wszystkich mieszkańców obszaru LGD w wieku 55 + wyniósł 27,73 % w roku 2012 i 28,40 % w roku 2013. Wskaźnik ten uległ niewielkiemu, aczkolwiek istotnemu zwiększeniu w porównaniu do okresu lat 2010 i 2011. W grupie tej przeważają osoby związane z rolnictwem z wykształceniem najwyżej średnim. Mieszkańcy w wieku 55 + cechują się o wiele mniejszą mobilnością zawodową, ale także i społeczną. Ich dostęp do instytucji kultury ogranicza się do sporadycznych kontaktów z wiejskimi świetlicami lub domami ludowymi. Ich życie zawodowe i prywatne ogranicza się do rodzinnych miejscowości. Pomimo realizowanych w gminach różnorodnych działań społeczno – edukacyjnych osoby w wieku 55 + rzadko bywają uczestnikami zorganizowanych projektów edukacyjnych lub kulturalnych. Wynika to z braku skutecznych instrumentów angażujących takie osoby w aktywny udział w inicjatywach społeczno – edukacyjnych, ale także brak oferty dostosowanej do potrzeb i oczekiwań osób w tym wieku.

Zaznaczyć należy, iż niewielka część tych osób zrzeszona jest w grupach nieformalnych (koła gospodyń) i działają na rzecz swoich członków poprzez organizację imprez integracyjnych, wyjazdów i spotkań finansowanych ze składek członkowskich. Natomiast nie mają wsparcia w sferze działalności edukacyjnej i wspomagającej samorealizację zgodnie z ich zainteresowaniami, dostępu do infrastruktury.

**Tabela 11: Grupy defaworyzowane i ich problemy na rynku pracy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Grupy defaworyzowane** | **Zdiagnozowane główne problemy tych osób na rynku pracy** |
| Osoby do 35 roku życia | * Mała liczba ofert pracy * Brak doświadczenia zawodowego * niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb pracodawców * posiadanie poziomu i rodzaju wykształcenia, na które brak jest zapotrzebowania na rynku pracy, spowodowanych trudną sytuacją społeczno-gospodarczą i finansową jednostek zatrudniających * brak środków umożliwiających realizację pomysłów na podjęcie własnej działalności gospodarczej |
| Osoby powyżej 55 r.ż. | * pracodawcy postrzegają ich w stereotypowy sposób, boją się ich problemów zdrowotnych, złych nawyków z poprzednich miejsc pracy i trudności z przystosowaniem się do nowych warunków * większość osób starszych charakteryzuje się biernymi postawami na rynku pracy, niską mobilnością zawodową i brakiem chęci do dalszej nauki. Jest to często spowodowane niską samooceną * niski poziom wykształcenia i brak kwalifikacji zawodowych, brak znajomości nowoczesnych technologii (z danych Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że osoby starsze są zdecydowanie gorzej wykształcone niż pozostali bezrobotni. W końcu 2013 r. wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia niemal połowa posiadała zaledwie wykształcenie gimnazjalne lub poniżej, a kolejne 29,2% posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. * mała liczba ofert pracy dla osób powyżej 55 roku życia, * osoby, którym pozostał krótki okres do osiągnięcia wieku emerytalnego, niepełnosprawni pobierający renty inwalidzkie oraz badani mający prawo do zasiłku przedemerytalnego nie podejmują żadnych prób poszukiwania pracy. |
| Osoby bez doświadczenia zawodowego (o niskich kwalifikacjach) | * Niewielka liczba ofert pracy - oferty pracy zwykle zawierają konkretne umiejętności i kwalifikacje oczekiwane od potencjalnych pracowników. Osoby bez kwalifikacji mają zatem do dyspozycji stosunkową niewielką liczbę ofert, które dotyczą zwykle prostych, niskopłatnych prac * Niskie wynagrodzenie -ściśle wiąże się z typem pracy możliwej do wykonania przez pracowników o niskich kwalifikacjach lub w ogóle ich nieposiadających |

*Źródło: opracowanie własne na podstawie spotkań konsultacyjnych, informacyjnych i rozmów z osobami biorącymi udział w konsultacjach społecznych*

Metody komunikacji z grupami defaworyzowanymi znalazły swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 7 do wniosku o wybór LSR.

**3.3.5. Organizacje pozarządowe**

Mieszkańcy gmin tworzą ważny kapitał społeczny wpływający na rozwój obszaru. Stopień aktywności społecznej mieszkańców można określić między innymi na podstawie ich zaangażowania w tworzenie, rozwijanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na podstawie liczby fundacji, stowarzyszeń czy organizacji społecznych. Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego i prywatnego, są innym sektorem działającym na rzecz dobra publicznego. Stanowią podstawę dla rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają najaktywniejszych i najbardziej zaangażowanych w sprawy społeczne mieszkańców danego środowiska, a podejmowane przez nie działania aktywizują i integrują społeczność.

W gminach z obszaru LGD odnotowuje się małą aktywność społeczną i przedsiębiorczość społeczną. Widoczny jest jednak znaczny potencjał, o czym świadczy zdecydowanie większa dynamika przyrostu stowarzyszeń i organizacji społecznych. Bodźcem tego zjawiska było powstanie w okresie 2009-2013 świetlic lub miejsc umożliwiających integrację lokalnej społeczności. Niemniej jednak widoczna jest potrzeba tworzenia takich miejsc w niektórych miejscowościach, a tam, gdzie istnieją konieczne jest podjęcie starań zmierzających do odpowiedniego doposażenia oraz opracowania plan działania. Nadal na terenie obszaru LSR pozostają miejsca, gdzie dostęp do świetlic wiejskich jest dość mały. Często istniejące obiekty są niedoposażone, co uniemożliwia wykorzystanie ich do budowania kapitału lokalnej społeczności

Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi jest szansą na poprawę sytuacji i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. W kontekście analizowanego obszaru ostatnie lata pokazują, iż władze publiczne nie tylko starają się wesprzeć lokalne organizacje (wsparcie rzeczowe, finansowe, patronat), ale także zachęcają do tworzenia nowych podmiotów. Ich postawa wynika z faktu, iż takie organizacje same mają możliwość stać się beneficjentami programów krajowych i unijnych, pozyskują środki finansowe na realizację inicjatyw oddolnych, realizacji działań służących dobru ogólnemu czy promocji gmin. W efekcie rokrocznie wzrasta liczba stowarzyszeń i organizacji działających na tym obszarze.

**Tabela 12: Organizacje pozarządowe na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu”**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NGO na obszarze LGD** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Fundacje** | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| **Stowarzyszenie i organizacje społeczne** | 101 | 112 | 118 | 125 | 139 |
| **RAZEM** | **103** | **116** | **123** | **133** | **147** |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Najwięcej stowarzyszeń, organizacji społecznych i fundacji działa w gminie Szydłowiec – aż 59 i Mirzec - 14 organizacji zarejestrowanych wg danych na rok 2013, najmniej w Borkowicach - 9. W okresie analizowanych pięciu lat najwięcej nowych stowarzyszeń powołano na terenie gminy: Szydłowiec. Natomiast liczba podmiotów III sektora w pozostałych gminach prezentuje się na podobnym poziomie i osiąga liczbę 13-14.

**Tabela 13: Stowarzyszenia w poszczególnych Gminach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Gmina** | **Liczba Stowarzyszeń** |
|  | Borkowice | 9 |
|  | Chlewiska | 13 |
|  | Jastrząb | 12 |
|  | Mirów | 14 |
|  | Mirzec | 14 |
|  | Orońsko | 13 |
|  | Skarżysko Kościelne | 13 |
|  | Szydłowiec | 59 |
| **Razem** | | 147 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Liczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych nie odzwierciedla faktycznie realizowanych zadań. Problemem jest niedostateczna ilość środków finansowych na działalność, mała aktywność i przedsiębiorczość osób tworzących stowarzyszenia. Często są to stowarzyszenia bierne. Znaczna część stowarzyszeń jest niedoposażona. Brak odpowiedniej kadry i różnych form doradztwa powoduje, iż stowarzyszenia często nie sięgają po środki zewnętrzne i nie rozwijają się. Organizacji pozarządowych jest wiele, ale nie mogą w pełni realizować założonych celów z powodu braku środków i braku informacji skąd te środki pozyskać. Zespoły folklorystyczne potrzebują doinwestowania w instrumenty i stroje tradycyjne. Stowarzyszeniom brakuje także miejsc, w których mogłyby działać razem oraz oferty zajęć. Zakres działania organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminach jest podobny. Skupiają się na tematyce dotyczącej krzewienia kultury, sportu, integracji i aktywizacji społecznej w tym współpracy z seniorami i młodzieżą. Występują też organizacje miłośników danego terenu oraz pracujące nad rozwojem gminy/wsi czy rolnictwa w tym także pszczelarstwa. Ponadto na terenie LGD „Razem na Piaskowcu” aktywnie działa kilka Kół Gospodyń Wiejskich, kilkanaście zespołów folklorystycznych, jak również 51 Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na opisywanym obszarze poza LGD „Razem na Piaskowcu” nie funkcjonują instytucje, które oferowałyby profesjonalne wsparcie szkoleniowo – doradcze dla lokalnych NGO, grup nieformalnych, osób fizycznych aktywnych społecznie. Niestety w żadnej z gmin nie funkcjonuje ciało doradcze w zakresie określania i realizowania działań we współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem społecznym.

**3.3.6. Przedsiębiorczość społeczna**

Przedsiębiorczość społeczna stanowi w Polsce ważny, nowy obszar analiz, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, dotyczący aktywności osób szczególnie z grup defaworyzowanych na rynku pracy, które poprzez zatrudnienie socjalne (wspierane) próbują aktywizować się zawodowo i społecznie.

Inicjatywy podejmowane przez trzeci sektor są niezwykle bogate, wielowymiarowe i innowacyjne, ale najczęściej zainteresowanie obserwatorów, polityków, działaczy społecznych budzą te projekty, które starają się wyjść naprzeciw potrzebom najsłabszych i najbiedniejszych oraz tych, którzy sami nie są w stanie poradzić sobie w samodzielnym życiu. Zadania przypisywane podmiotom ekonomii społecznej dotyczą głównie programów reintegracji społecznej oraz tworzenia programów „ochronnych” nad ich uczestnikami w celu wyrównywania szans.

Podmiotami zaliczanymi do przedsiębiorczości społecznej są między innymi: stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, fundacje prowadzące działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej oraz centra integracji społecznej.

Na terenie obszaru LSR istnieje 3 spółdzielnie socjalne. Znaczna część tych spółdzielni powstała z zakresu ekonomii społecznej. Działalność tych podmiotów sprowadzała się głównie do założeń projektowych. Na terenie obszaru LGD nie funkcjonują Zakłady Aktywności Zawodowej i Centra Integracji Społecznej.

**3.4. Historia i kultura**

Obszar LGD jest spójny również pod względem historyczno - kulturalnym, ze względu na zbliżony okres powstawania osad oraz zachowane zabytki i obiekty kultury.

Pierwsze ślady osadnictwa na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” pochodzą z okresu piastowskiego. W tym czasie powstały takie grody jak: Rzuców, Szydłowiec czy Chlewiska. Obok nich powstawały osady rzemieślniczo-targowe, które rozwijały się i przekształcały później w miasta. Pierwsze wspomnienia o osadach, które stały się później siedzibą gmin obszaru LGD pochodzą z XII w. Na ten okres datowane jest powstanie osady na terenie Chlewisk, Mirca. Atrakcyjne położenie na ważnym szlaku handlowym oraz strategiczne usytuowanie między dużymi miastami determinowało dalszy rozwój tego obszaru. Na terenach gmin obszaru LGD rozegrały się również bitwy związane z potopem szwedzkim, wojnami napoleońskimi, powstaniami narodowymi z 1830, 1863 oraz I i II Wojny Światowej. O okresie świetności i rozwoju regionu oraz czasie tragicznych wydarzeń przypominają zabytki architektury i budownictwa oraz obiekty historyczne, których na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” zachowało się wiele. Spośród gmin wchodzących w skład LGD najbogatszą przeszłość mają gminy: Szydłowiec, Chlewiska, lecz nie można nie wspomnieć o Orońsku czy Mircu. Obiekty dziedzictwa kulturowego w przeważającej większości mają charakter sakralny lub też są pozostałościami po rodach szlacheckich lub systemie obronnym grodu. Imprezy i wydarzenia kulturalne stanowią ważny element promocyjny każdej gminy. Jest to świadectwo wysokiego potencjału kulturowego. Na terenie gmin LGD aktywnie działa wielu artystów ludowych regionalnych zespołów oraz Kół Gospodyń Wiejskich, którzy kultywują lokalne i ludowe tradycje, dbając o to by przekazywane one były kolejnym pokoleniom.

Zabytkowe miejsca i obiekty stanowią niemałą atrakcję turystyczną, są świadectwem bogatej historii danego obszaru i stanowią okazję do jej poznania. Niejednokrotnie są powodem, dla którego to właśnie miejsce odwiedzane jest przez turystów. Bogaty zasób walorów naturalnych regionu LGD „Razem na Piaskowcu” uzupełnia mnogość wszelkiego rodzaju obiektów zabytkowych, muzeów, ciekawych miejsc, imprez kulturalnych organizowanych na terenie gmin zrzeszonych w LGD. Obszar staje się bardziej atrakcyjny dla turysty, gdy posiada nie tylko walory naturalne, lecz także, gdy na jego terenie znajduje się bogata oferta walorów antropogenicznych wzbogacających teren. Jednak w chwili obecnej brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej oraz spójnej oferty turystycznej uniemożliwia rozwój usług turystyczno – wypoczynkowych adekwatnych do walorów przyrodniczo – krajobrazowych gmin. Wprawdzie na terenie objętym LSR działają gospodarstwa agroturystyczne (Mirzec Majorat, Gadka i 2 gospodarstwa w Małyszynie Dolnym, Wysoka, Michałów Piaska - ze stadniną koni fiordzkich i szkołą jazdy konnej), ośrodki wypoczynkowe (Centrum Kultury i Wypoczynku „Nad Żarnówką” w Majkowie, Ośrodek Wczasowy „Zajazd Mexicana” w Chlewiskach), stadnina koni (Skarżysko Kościelne, Wałsnów, Chlewiska), czy liczne pensjonaty, motele i hotele. Niemniej jednak posiadana na chwilę obecną infrastruktura turystyczna nie jest wstanie zaspokoić wymagającego rynku turystycznego. Ponadto brak kompleksowego podejścia do promocji obszaru i lokalnych zasobów kulturalnych, przyrodniczych, naturalnych i historycznych, np. poprzez imprezy regionalne, wydawnictwa nie pozwala na stworzenie konkurencji w stosunku do oferty sąsiadujących obszarów.

Pozostałościami przeszłości historycznej obszaru objętego LSR oraz miejscami godnymi uwagi są:

**- w gminie Borkowice:** Pałac Dembińskich, Neogotycki kościół parafialnyz lat 1829-1845, Spichlerz kryty gontem z końca XIX wieku w Borkowicach, Krakowa Góra, Modrzewiowy dwór Mokiejewskich z początku XX wieku w Rzucowie, pozostałości po ośrodku przemysłu żelaznego w Rzucowie i dworki w Ruszkowicach i Ninkowie.

**- w gminie Chlewiska:** Kościół parafialny pw. Św. Stanisława Bp Męczennika wzniesiony w latach [1511](https://pl.wikipedia.org/wiki/1511)-[1512](https://pl.wikipedia.org/wiki/1512), [Zamek w Chlewiskach](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_w_Chlewiskach) (obecnie pałac) - wzniesiony w późnym średniowieczu w miejscu [XII - wiecznego](https://pl.wikipedia.org/wiki/XII_wiek) grodziska, [Huta Żelaza](https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytkowa_Huta_%C5%BBelaza_w_Chlewiskach), wybudowana przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne w latach [1882](https://pl.wikipedia.org/wiki/1882)-[1892](https://pl.wikipedia.org/wiki/1892), obecnie oddział [Muzeum Techniki w Warszawie](https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Techniki_w_Warszawie), Kapliczka na środku stawu z figurą św. [Jana Nepomucena](https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nepomucen_(duchowny)) z [XVIII w](https://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek), Zegar wieżowy z [1902 r.](https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek), Cmentarz i pomnik ofiar pacyfikacji dokonanej w 1940 r. w Skłobach, Góra Cymbra, Rezerwat przyrody „Polesie”.

**- w gminie Jastrząb:** Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu oraz stare wyrobiska w kamieniołomie w Śmiłowie.

**- w gminie Mirów:** pod Mirowem na Górze Piekło można zaobserwować oryginalne formy skalne wraz z chronioną roślinnością. Piekło to wzgórze wznoszące się nad rozległymi obniżeniami dolin i źródeł Iłżanki. Wzgórze jest porośnięte lasem sosnowo – brzozowym. Zaliczono je do pomników przyrody nieożywionej.

**- w gminie Mirzec:** modrzewiowy dwór rodziny Prendowskich z XIX wieku, z pozostałościami parku, w którym działał do 1981 r. [dom dziecka](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Dziecka_w_Mircu), a obecnie funkcjonuje sala bankietowa, [kościół parafialny pw. św. Leonarda](https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Leonarda_w_Mircu) wzniesiony w latach 1844-1850, murowana kapliczka z 1859 roku, przy drodze do [Tychowa](https://pl.wikipedia.org/wiki/Tych%C3%B3w_Stary), drewniana kapliczka [św. Jana Nepomucena](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Jan_Nepomucen).

**- w gminie Orońsko:** W Krogulczy Mokrej rośnie jeden z najwspanialszych okazów pomników przyrody (w 1978 roku został uznany za pomnik przyrody) - 350 letni dąb o 4 konarach, zwany czwartakiem. Orońsko, prócz wspaniałych pejzaży i malowniczych wiosek posiada niezwykłe w skali kraju miejsce - Centrum Rzeźby Polskiej, które znajduje się w zespole podworskim. Na zespół się pałac Józefa Brandta, oranżeria, kaplica, oficyna, spichlerz, wozownia i stajnie oraz park krajobrazowy, w którym wyeksponowano elementy architektoniczno – rzeźbiarskie z XVII – XIX w. W pałacu umieszczono Muzeum XIX wiecznych wnętrz dworskich, a w kaplicy – wystawę obrazującą historię i tradycje artystyczne Orońska. Zabudowania folwarczne przystosowano na warsztaty i pracownie Ośrodka Pracy Twórczej Rzeźbiarzy. W 1992 roku powstał nowoczesny pawilon mieszczący Muzeum Rzeźby Współczesnej.

**- w gminie Skarżysko Kościelne:** Kościół Św. Trójcy z 1637 roku w Skarżysku Kościelnym oraz Kaplica z 1775 r., dzwonnica drewniana z XIX wieku w Skarżysku Kościelnym, budynek drewniany po byłym Urzędzie Gminy z XIX w w Skarżysku Kościelnym, kapliczka murowana we wsi Świerczek z XVI wieku, obiekty zabudowy mieszkalnej i zagrodowej, jako przykład budownictwa z okresu międzywojennego w Skarżysku Kościelnym.

**- w gminie Szydłowiec:** Późnorenesansowy ratusz miejski w Szydłowcu, wybudowany około roku 1629, Zamek szydłowiecki - wczesnorenesansowa rezydencja magnacka, zbudowana przez rodzinę Szydłowieckich w latach 1470 – 1530, Kościół św. Zygmunta erygowany w 1401 roku przez założycieli miasta – braci Jakuba i Sławka Szydłowieckich, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych mieszczące się w Zamku, w którym zgromadzono unikatową na skalę europejską kolekcję eksponatów. W Muzeum udało się zgromadzić ok.2/3 wszystkich polskich instrumentów ludowych, wiejskich, znajdujących się w zasobach muzealnych, Kirkut Cmentarz żydowski w Szydłowcu zabytkowa nekropolia powstała w XVIII w, po wojnie otoczony ogrodzeniem z bramą. W 1971 na terenie cmentarza umieszczono tablicę upamiętniającą 16 000 pomordowanych Żydów z Szydłowca, [Synagoga Garbarska](https://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_Garbarska_w_Szyd%C5%82owcu) została zbudowana w 1730 roku dla [żydowskich](https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi) robotników pracujących w miejscowej [garbarni](https://pl.wikipedia.org/wiki/Garbowanie) oraz rodziny Ajzenbergów. Do strony północnej budynku, dobudowany jest dom garbarski z drewnianą kuczką, [Dom pod Dębem](https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_pod_D%C4%99bem) budynek wybudowany został w 1819 r. z fundacji [Anny Sapieżyny](https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jadwiga_Sapie%C5%BCyna) w stylu [klasycystycznym](https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasycyzm). Jest jednym z nielicznych zabytków drobnomieszczańskich tego stylu w rejonie kielecko-radomskim, obecnie znajduje się tu Hotel.

Wszystkie wyżej wymienione miejsca potrzebują dobrej promocji, by mogły dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych turystów. Dlatego też Cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyczny obszaru LGD będzie umożliwiał rozwój turystyki poprzez siedem przedsięwzięć. Obszar LGD ma do zaoferowania wiele takich miejsc, niestety nie istnieje żadna baza skierowana do turystów. Dlatego też Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” planuje zrealizować projekt własny, w ramach którego powstanie aplikacja internetowa. Turysta, który znajdzie się na obszarze LSR dostanie na telefon informacje co może zobaczyć, łącznie z bazą noclegową i restauracyjną. Aplikacja będzie zawierała krótkie opisy i wiele fotografii, które zachęcą potencjalnych turystów do zatrzymania się na dłużej na obszarze LGD.

**3.5. Gospodarka**

Cały obszar objęty LSR leży w strefie, w której nierozwijane są już sektory produkcyjne szkodzące środowisku naturalnemu (garbarstwo, produkcja metalowa) lub mogące wpłynąć w sposób negatywny, na jakość produkcji rolnej. Walory przyrodnicze i krajobrazowe nie kolidują z rozwojem działalności prywatnej z wyjątkiem gminy Skarżysko Kościelne – objęte obszarem chronionych Natura 2000. Lokalizacja gmin (połażenie w centrum Polski, przebieg dróg krajowych i wojewódzkich) należących do LGD, stanowi podstawowy atut na rzecz rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości, niemniej jednak na chwilę obecną liczba małych i średnich firm na terenie objętym LSR jest niewielka. Klimat zmienny, typowy dla strefy przejściowej pomiędzy klimatem kontynentalnym a morskim sprzyja uprawom rolnym. Dzięki tak sprzyjającym warunkom klimatycznym okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni, co umożliwia uprawę nie tylko zbóż, ale także owoców jagodowych oraz szeroką gamę warzyw. Ze względu na swoje zasoby przyrodnicze i kulturalne, czyste środowisko i położenie branżą z największym potencjałem rozwojowym jest turystyka, dlatego w strategii przewidziano przedsięwzięcia wspomagające w/w branżę.

**3.5.1. Przedsiębiorczość**

W tym aspekcie dużym rynkiem zbytu na produkty rolne i różnorodne usługi jest miasto Kielce, Radom czy nawet Warszawa. Położenie kluczowych szlaków komunikacyjnych przecinających terytoria poszczególnych gmin oddziałuje pozytywnie na możliwości eksportu lokalnych produktów i usług poza obręb regionu. Szczególne znaczenie na tym terenie może mieć przetwórstwo rolno-spożywcze.

W 2013 roku na terenie gminy wchodzących w skład LGD działało 4 086 podmiotów gospodarki narodowej ogółem. Liczba ta sukcesywnie rośnie od roku 2009. W sektorze prywatnym znaczący wzrost pojawił się w sektorze spółek handlowych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych. Nawet ten wzrost nie wpłynął jednak na zmniejszenie bezrobocia.

**Tabela 14: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON** | | | | | | |
| **Podmioty wg sektorów własnościowych** | | | | | | |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | - | 3661 | 3846 | 3789 | 3857 | 4086 |
| sektor publiczny – ogółem | - | 164 | 161 | 160 | 169 | 168 |
| sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | - | 132 | 130 | 129 | 138 | 133 |
| sektor publiczny - spółki handlowe | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| sektor prywatny – ogółem | - | 3497 | 3685 | 3629 | 3688 | 3918 |
| sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | - | 3025 | 3177 | 3105 | 3135 | 3341 |
| sektor prywatny - spółki handlowe | - | 68 | 76 | 80 | 88 | 100 |
| sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | - | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| sektor prywatny – spółdzielnie | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| sektor prywatny – fundacje | - | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 |
| sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne | - | 101 | 112 | 118 | 125 | 133 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Największą grupę aktywnych podmiotów gospodarczych działających na omawianym terenie odnotowano w następujących sektorach wg klasyfikacji PKD:

* handel hurtowy i detaliczny;
* naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
* budownictwo;
* przetwórstwa przemysłowego,
* pozostałej działalności usługowej, gospodarstw domowych zatrudniających pracowników, gospodarstw domowych produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby;
* transport, gospodarka magazynowa;
* edukacji;
* działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

W sektorze publicznym, w roku 2014 największa liczba podmiotów zarejestrowana była w sektorze edukacji. W sektorze prywatnym, w badanym roku dominowały przedsiębiorstwa branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego oraz naprawy pojazdów samochodowych oraz pozostałej działalności usługowej, gospodarstw domowych zatrudniających pracowników, gospodarstw domowych produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby.

Kolejnym elementem składowym oceny atrakcyjności gospodarczej obszaru objętego LSR są wskaźniki przedsiębiorczości. Poniżej przedstawiono najważniejsze dane w tym zakresie w latach 2009-2013.

**Tabela 15: Wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2009-2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ – WSKAŹNIKI** | | | | | |
| **Podmioty – wskaźniki** | | | | | |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności | 2259 | 2363 | 2351 | 2388 | 2609 |
| jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. Ludności | 257 | 318 | 260 | 267 | 436 |
| jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. Ludności | 339 | 200 | 259 | 233 | 221 |
| podmioty wpisane do rejestru na 1000 ludności | 226 | 237 | 235 | 239 | 262 |
| podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 369,2 | 379 | 374,9 | 381,4 | 415,8 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 1000 ludności | 188 | 197 | 195 | 196 | 218 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym | 30,5 | 31,5 | 31,2 | 31,4 | 34,6 |
| fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. Mieszkańców | 67 | 71 | 73 | 78 | 82 |
| nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. Mieszkańców | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | 418 | 510 | 415 | 425 | 694 |

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Lokalizacja gmin sprzyja powstawaniu firm związanych z energią odnawialną (OZE). Warunki rozwoju energetyki solarnej są zbliżone na terenie całego regionu, a funkcjonowanie miasta Radomia czy Kielc nie zakłóca możliwości korzystania z tego źródła OZE (brak dużych zakładów przemysłowych nie skutkuje znacznie zwiększonym poziomem zanieczyszczania powietrza rzutującego na absorpcję konstrukcji solarnych na terenach zurbanizowanych). Na dzień dzisiejszy mimo istnienia dużego potencjału odnawialne źródła energii są wykorzystywane w niskim stopniu. Obszar objęty LSR zajmuje wysoką pozycję w zakresie łącznego potencjału technicznego wykorzystania biogazu rolniczego. W poprzednich latach nie udało się w pełni wykorzystać położenia geograficznego obszaru na rzecz rozwoju potencjału gospodarczego.

Stan i wielkość lokalnego sektora przedsiębiorców prywatnych decyduje o ocenie potencjału rozwojowego gmin. Przedsiębiorcy to znaczący podatnicy dla budżetu jednostek samorządowych, choć największe środki gminy otrzymują tytułem udziału w podatkach od osób fizycznych. Rozwój sektora gospodarczego hamują skomplikowane procedury aplikowania o środki zewnętrzne, nadmierna biurokratyzacja, niestabilny system prawny w Polsce i sytuacja geopolityczna.

Ważnym elementem w rozwoju poszczególnych gmin obszaru, który przekłada się na poprawę jakości życia jest udział podmiotów prawnych i osób fizycznych w dochodach budżetów gmin, co prezentuje poniższa tabela i wykres.

**Wykres 5: Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” w porównaniu z wynikiem dla województwa świętokrzyskiego wg danych za 2013 (zł)**

*Źródło: Opracowania własne na podstawie Główny Urząd Statystyczny, stan na 31.12.2013 r.*

Z wyżej przedstawionych tabeli i wykresu wynika, że dochód podatkowy gminy na jednego mieszkańca na obszarze LSR (obliczony jako średnia z Gmin tworzących obszar LSR) jest niższy niż średni obliczony dla województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie na terenie LGD obserwowany jest wzrost poziomu zadłużenia samorządów.

**3.6. Produkty lokalne, tradycyjne i regionalne**

Na obszarze objętym LSR nie istniała organizacja, która za cel stawiałaby sobie tworzenie marki produktów lokalnych w związku, z czym nasze stowarzyszenie podejmować będzie działania, których efektem będzie stworzenie marki produktów lokalnych, co bez wątpienia przyczyni się do budowania rozpoznawalności produktów i regionu. LGD planuje nawiązać współpracę z wieloma organizacjami i producentami tradycyjnej, zdrowej żywności takimi jak zakłady masarskie, zakłady piekarskie, rolnikami zajmującymi się produkcją owoców i warzyw, środowiskiem pszczelarskim oraz KGW. Ich produkty promowane będą podczas imprez, w których nasze stowarzyszenie będzie uczestniczyć. Jednak LGD „Razem na Piaskowcu” nie planuje ograniczać się do uczestnictwa w tego typu imprezach, ale sama chce być organizatorem takich wydarzeń.

Na liście produktów tradycyjnych dostępniej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wymienione zostały następujące produkty kojarzone z naszym regionem: pasztet domowy szydłowiecki, kaszanka szydłowiecka z wątróbką w kostkę krojoną, kiełbasa staropolska szydłowiecka, kiełbasa szydłowiecka pieczona z oczkiem, karp małaszyński oraz farsz z kaszy gryczanej.( <http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-mazowieckie>; <http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-swietokrzyskie>)

Warto wspomnieć, iż na naszym terenie istnieje wiele produktów utożsamianych z naszym regionem, które nie są nigdzie zarejestrowane. O ich długoletniej tradycji i obecności w życiu mieszkańców LGD świadczą wzmianki w kronikach GOK-u, zespołów folklorystycznych czy informacji, jakie zostały przez nas uzyskane w trakcie spotkań i wywiadów z mieszkańcami obszaru. Najczęściej wymieniane były: schabowy szydłowiecki, żur na kiełbasie szydłowieckiej pieczonej z oczkiem, pasztet z kwaśnej kapusty, pazibroda, racuch, barabany skłobskie, karp wędzony z Orońska.

Nie można pominąć piaskowca szydłowieckiego będącego produktem regionalnym kojarzonym z naszym terenem. W okolicach Szydłowca udokumentowane są aż 34 złoża, z których kamień znany jest w handlu pod nazwami Krawara, Śmiłów, Szydłówek, Szydłowiec.

**3.7. Zasoby przyrodnicze. Ochrona przyrody**

Walory krajobrazowe omawianego terenu należy uznać za bardzo wysokie. Ważnym elementem systemu przyrodniczego są lasy.

Lesistość obszaru LGD jest wysoka (ok. 32 %) i ciągle wzrasta. Przeważają drzewostany sosnowe, występują także drzewostany mieszane, a w runie można odnaleźć wiele gatunków charakterystycznych dla borów grabowych i dębowych. Przyjmując klasyfikację leśną są to lasy mieszane świeże. Zwarty kompleks tworzą lasy przysusko-szydłowieckie w południowo-zachodniej części powiatu przysuskiego i szydłowieckiego oraz Lasy Starachowickie – południowa część gminy Mirzec. Najwyższy wskaźnik zalesienia odnotowujemy na trenie gminy Chlewiska i osiąga on poziom 50,9 %.

Obszar dodatkowo wzbogacają unikalne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe chronione prawem, do których zaliczają się rezerwat: „Cis A” i „Cis B” znajdujący się na terenie gminy Szydłowiec, rezerwat leśny „Podlesie” - gmina Chlewiska, „Dolina rzeki Radomki” - gmina Borkowice, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Przysusko-Szydłowieckie.

Nie można pominąć faktu obecności na obszarze objętym LSR licznych pomników przyrody, głównie drzew - dąb szypułkowy, olsza czarna, modrzew polski, buk pospolity, platan kolonisty, topola czarna, wierzba biała, lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy, wiąz górski, iglicznia trójcierniowa, modrzew polski, grab zwyczajny, jesion wyniosły, buk zwyczajny. Liczba drzew o walorach pomnikowych na obszarze jest znacznie większa, ponieważ tylko część z nich została formalnie objęta ochroną.

Ponadto na obszarze objętym LSR możemy odnaleźć stanowiska dokumentacyjne, związane z eksploatacją piaskowca. Na omawianym terenie znajdują się 3 nieczynne kamieniołomy – Pikiel, Podkowiński, usytuowane w południowo – zachodniej części Szydłowca oraz Łomy na Polankach usytuowany w południowo – wschodniej części miasta. W tym miejscu należy również wspomnieć o rezerwacie archeologicznym „Rydno” rozciągający się wzdłuż rzeki [Kamiennej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienna_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82y)) od północno-wschodniej części [Skarżyska-Kamiennej](https://pl.wikipedia.org/wiki/Skar%C5%BCysko-Kamienna), aż po górę Św. Rocha pod [Wąchockiem](https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%85chock), obejmujący zespół głównie [paleolitycznych](https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleolit) osad przemysłowych oraz kopalnię [hematytu](https://pl.wikipedia.org/wiki/Hematyt).

Obszar objęty Strategią obfituje w interesujące złoża geologiczne oraz stanowiska archeologiczne. Unikatowe w skali kraju są mezolityczne złoża krzemienia czekoladowego na terenie Tomaszowa (gm. Orońsko). Podczas badań prowadzonych w 1968 roku odkryto tam zarysy 24 szybów kopalnianych (Schild R., Królik H., Marczak, *Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie*, Wrocław 1985).

Dodatkowo w okolicach wsi Osiny, Mokre Niwy, Tychów i Jagodne na terenie gminy Mirzec w czasie prac archeologicznych zinwentaryzowano szereg pieców dymarskich i pokłady żużla, świadczących o funkcjonowaniu starożytnego hutnictwa i górnictwa, datowanego na pogranicze wczesnego i późnego okresu rzymskiego (od II w p.n.e. do III w n.e.), podobne znaleziska znajdują się w miejscowości Orońsko.

Uwarunkowania przyrodnicze pozwalają na rozwój turystyki aktywnej w tym sieci turystycznych szlaków rowerowych i pieszych. Inicjatorami powstania ścieżek i szlaków turystycznych były Gminy. Szlakami rowerowymi o długości ok 250 km objęty jest Powiat Szydłowiecki oraz gmina Borkowice istnieje potrzeba przeprowadzenia takich szlaków w gminach Mirzec i Skarżysko Kościelne. Ponadto widoczna jest potrzeba stworzenia spójnych tras do pieszych wędrówek z towarzyszącymi im ścieżkami historycznymi czy tematycznymi.

Cały obszar objęty działaniem LGD jest spójny terytorialnie pod względem geograficznym. Z uwagi na fakt, że gminy wchodzą w skład LGD sąsiadują ze sobą i położone są w jednym historycznie ukształtowanym obszarze, ich rozwój społeczny i gospodarczy przebiega w podobny sposób.

**3.8. Specyfika i spójność obszaru**

Szansą na rozwój obszaru LSR jest usytuowanie w ciekawym krajobrazowo i turystycznie oraz z atrakcyjnymi zasobami środowiska naturalnego i kultury terenie. Potrzeba jednak dużo pracy by te atuty wypromować.

Dogodne warunki dla rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej na terenie gmin objętych działaniem Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” stwarzają:

* korzystne usytuowanie w niewielkiej odległości od korytarzy transportowych oraz miast regionu,
* walory krajobrazowe objęte różnymi formami ochrony – rezerwaty przyrody,
* zasoby dziedzictwa kulturowego: kościoły, obiekty architektury zagrodowej,
* zabytki starożytnego górnictwa i hutnictwa (wyrobiska kopalniane, hałdy),
* zabytki związane ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym, pomniki pamięci,
* obecność naturalnych cieków
* zwarte kompleksy leśne stwarzające dogodne warunki rekreacyjne

W chwili obecnej brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej, a także obiektów sportowych i rekreacyjnych uniemożliwia rozwój usług turystyczno – wypoczynkowych adekwatnych do walorów przyrodniczo – krajobrazowych gmin. Zagrożeniem dla rozwoju turystyki może być duża konkurencja innych regionów w zakresie oferty turystycznej.

Rozkwit turystyki i usług około turystycznych będzie wspierany przez system działań mających na celu: dbałość o środowisko naturalne, kultywowanie tradycji (rzemiosła, lokalnych obrzędów), ochronę skarbów kultury, rozwój przedsiębiorczości oraz podnoszenie kwalifikacji i edukację społeczeństwa.

Obszar objęty działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu wykazuje spójność, dlatego też Gminy zdecydowały się działać wspólnie dla osiągnięcia większych korzyści dla swoich mieszkańców. Jest on jednolity pod względem przyrodniczym, a przez to są przesłanki do prowadzenia działalności związanej z racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrodniczych we wszystkich sześciu gminach.

Spójność historyczna i kulturowa:

* wspólne doświadczenia historyczne
* duża liczba obiektów historycznych i kulturowych
* duża liczba obiektów sakralnych
* gminne imprezy kulturowo – integracyjne

Dziedzictwo historyczne i kulturalne może śmiało zostać wykorzystane do promocji obszaru, jako całości, a także, jako czynnik integrujący mieszkańców gmin, w których kultywuje się podobne tradycje.

Cechy przyrodnicze integrujące obszar LGD:

* zasoby leśne (znaczne kompleksy, podobna flora i fauna)
* wartościowe zasoby przyrodnicze: „Rezerwaty przyrody, rzeki, pomniki przyrody,
* ukształtowanie terenu i obecność rzek i cieków wodnych
* klimat,
* czyste powietrze.

Spójność gospodarcza:

* dominująca rola rolnictwa przy mniejszym udziale innych sektorów gospodarczych
* przeważająca liczba drobnych przedsiębiorstw najczęściej rodzinnych
* powiązania z miastami: Kielce, Radom, Warszawa
* dobre powiązania komunikacyjne
* nie w pełni wykorzystany potencjał zasobów ludzkich

Gminny potencjał rozwoju gospodarczego jak widać jest taki sam. Podobne są też problemy, przez co metody stosowana by je zniwelować lub rozwiązać na obszarze jednej gminy mogą zostać z łatwością przyjęte i skutecznie zastosowane przez następną. Współpraca gmin w ramach LGD a także wymiana doświadczeń z poprzedniego okresu programowania z pewnością przyczyni się do wypracowania jak najlepszej strategii dalszego rozwoju gospodarczego.

Specyficzne cechy obszaru zostaną wykorzystane do budowania potencjału społecznego na wsi, lepszego zarządzania jej zasobami i silniejszej identyfikacji jej mieszkańców regionem oraz jego wartościami i tradycjami przysłużą się do poprawy, jakości życia i różnicowania gospodarki. Podstawowym sposobem wykorzystania dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych jest powiązanie ich ze sferą gospodarczą i przełożenie ich na ilość nowych miejsc pracy i prywatnych inicjatyw gospodarczych.

**4. ANALIZA SWOT**

Analiza SWOT jest jedną z technik wspomagających porządkowanie danych i informacji wykorzystywaną powszechnie w uspołecznionym procesie planowania. Polega ona na ocenie szans i zagrożeń procesu rozwoju w kontekście własnych atutów (silnych stron) i słabości.

Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter w angielskich słowach: Strenghts – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse / możliwości, Threats – zagrożenia. Należy przy tym zaznaczyć, że silne i słabe strony to cechy obszaru LGD, na które mieszkańcy, władze i wszystkie działające podmioty, instytucje i firmy mogą mieć wpływ. Szanse i zagrożenia to sytuacje zewnętrzne, niezależne od woli podmiotów i osób z obszaru LGD, które jednak, jeżeli wystąpią mogą mieć wpływ na to co będzie się działo (odpowiednio: pozytywny – SZANSE, negatywny – ZAGROŻENIA).

Analiza SWOT dla obszaru LSR wypracowana została w toku dyskusji z mieszkańcami obszaru LSR podczas spotkań zrealizowanych w od 07.10.2015 do 22.10.2015. w każdej z gmin członkowskich LGD. W ramach pracy z mieszkańcami na etapie formułowania obszarów analizy strategicznej wykorzystane zostały metody partycypacyjne - techniki oparte na wykorzystywaniu kreatywnej siły procesu grupowego i zapewniających aktywizację uczestników tj. burzy mózgów. Przeprowadzona analiza SWOT jednoznacznie wskazuje, że obszar LSR charakteryzuje się spójnością uwarunkowań przestrzennych, kulturowych i historycznych.

Propozycje do analizy SWOT poddane zostały konsultacjom z mieszkańcami obszaru za pośrednictwem ankiety zamieszonej na stronie internetowej LGD. Prezentowana poniżej analiza jest syntezą przedstawionego wcześniej opisu stanu i tendencji rozwojowych obszaru LSR zawartych w diagnostycznej części opracowania. Wnioski z konsultacjami z mieszkańcami obszaru poddane zostały ocenie i analizie przez specjalnie powołany w celu opracowania LSR na lata 2014-2020 zespół ds. strategii. Tak uporządkowana analiza obszaru LSR stanowi podstawę sformułowania celów i priorytetów rozwoju, które z kolei powinny być zinstrumentalizowane w postaci wiązki celów strategicznych. Wśród silnych stron mieszkańcy bardzo często wymieniali duży potencjał społeczny w postaci stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, OSP czy zespołów folklorystycznych. Istotna dla mieszkańców obszaru LSR jest także wysoka atrakcyjność turystyczna. Wielu mieszkańców za silną stronę uznało także obecność surowców naturalnych (np. piaskowca, gliny białej czy krzemienia czekoladowego) i istnienie produktów tradycyjnych. Słabą stroną powtarzaną przez uczestników spotkań jest bardzo wysokie bezrobocie. Wiązali z tym także kolejną słabą stronę, czyli migrację młodych ludzi w poszukiwaniu pracy. Ponadto brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby się integrować, a tam gdzie te miejsca są nie ma ciekawej oferty zajęć. Słaba jest także oferta turystyczna. Szansy na poprawę tej sytuacji mieszkańcy upatrują w możliwości pozyskania środków zewnętrznych na budowę i rozbudowę obiektów kulturowych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych oraz na szeroko pojętą aktywizację. Pozyskanie środków na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej także jest według wielu ogromną szansą na zmniejszenie bezrobocia i zatrzymanie młodych ludzi na obszarze LSR. Tu największym zagrożeniem często powtarzanym przez uczestników spotkań są skomplikowane procedury w aplikowaniu o środki zewnętrzne.

**Tabela 16: Analiza SWOT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Silne strony (S)** | **Odniesienie do diagnozy** | **Słabe strony (W)** | **Odniesienie do diagnozy** |
| * Wysoka atrakcyjność turystyczna w tym dobre warunki do uprawiania sportów, istnienie szlaków rowerowych, szlaków historycznych, miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym | 3.4, 3.7 | * Niekorzystna sytuacja na rynku pracy | 3.3.2 |
| * Niska dostępność i jakość infrastruktury turystycznej | 3.3, 3.4 |
| * Brak spójnej oferty turystycznej | 3.4 |
| * Położenie poza zasięgiem negatywnego oddziaływania dużych ośrodków miejskich i przemysłowych | 3.1, 3.5.1 | * Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją lub poszukiwaniem zatrudnienia czy podjętą pracą | 3.3.1, 3.3.3 |
| * Słaba promocja produktów lokalnych | 3.6 |
| * Istnienie produktów lokalnych | 3.6 | * Mała ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych | 3.8 |
| * Mała ilość świetlic wiejskich , zaś w istniejących zły stan techniczny oraz brak odpowiedniego wyposażania na potrzeby mieszkańców | 3.3.5 |
| * Odchodzenie od tradycyjnych gospodarstw na rzecz gospodarstw ekologicznych | 3.2 | * Brak profesjonalnego doradztwa dla NGO, grup nieformalnych | 3.3.5 |
| * Niedostateczna ilość środków finansowych dla organizacji pozarządowych | 3.3.5 |
| * Aktywność LGD w okresie programowania PROW 2007- 2013 | 1.3 | * Brak środków na funkcjonowanie KGW i doposażenie zespołów folklorystycznych. | 3.3.5, 3.3.4 |
| * Mała aktywność i przedsiębiorczość lokalnej społeczności | 3.3.4, 3.3.2 |
| * Obecność licznych surowców naturalnych | 3.1 | * Słabe wykorzystanie walorów turystycznych wsi | 3.2, 3.4 |
| * Brak atrakcyjnej oferty turystycznej | 3.4 |
| * Istnienie stowarzyszeń, KGW, OSP, zespołów folklorystycznych i twórców ludowych | 3.3.5 | * Niewielka absorbcja środków zewnętrznych na rozwój prowadzonej działalności | 3.3.2 |
| * Problem z dostępem do infrastruktury społecznej oraz nieatrakcyjność oferty społeczno - kulturalno - edukacyjnej dla osób starszych | 3.3.4, 3.3.5 |
| * Dostępność taniej i licznej siły roboczej | 3.3.2 | * Słaba promocja obszaru | 3.4 |
| * Niewielka ilość małych i średnich firm | 3.5 |
| * Zasoby i korzystne warunki dla rozwoju energetyki odnawialnej | 3.5.1 | * Brak środków na zakładanie i rozwój działalności gospodarczych | 3.3.2 |
| * Niska świadomość mieszkańców w zakresie działań proekologicznych | 3.5.1 |
| * Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej | 3.3.3 |
| * Potencjał społeczny, przewaga liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym nad osobami w wieku poprodukcyjnym | 3.3.1 | * Słaba oferta dotycząca przedsięwzięć promujących obszar i kultywujących tradycje | 3.3, 3.4 |
| * Obszary z zachowanym tradycyjnym krajobrazem rolniczym oraz kulturowym | 3.4, 3.5, 3.7, 3.2 | * Niski poziom wykształcenia mieszkańców | 3.3.1, 3.3.2 |
| * Słabość lokalnego sektora pozarządowego | 3.3.5 |
| ***Szanse (O)*** | ***Odniesienie do diagnozy*** | ***Zagrożenia (T)*** | ***Odniesienie do diagnozy*** |
| * Stworzenie spójnej oferty turystycznej | 3.4 | * Postępująca masowa migracja młodych ze wsi | 3.3.1 |
| * Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi | 3.4, 3.7 | * Duża konkurencja innych regionów w zakresie oferty turystycznej | 3.8 |
| * Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania | 3.3.2 | * Sytuacja geopolityczna | 3.5 |
| * Rosnący popyt na zdrową żywność i moda na zdrowy tryb życia | 3.2 | * Niestabilny system prawny w Polsce | 3.5 |
| * Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych twórców | 3.3, 3.4 | * Niska opłacalność produkcji rolniczej | 3.2 |
| * Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD | 3.5 | * Rosnący poziom zadłużenia lokalnych samorządów | 3.5 |
| * Możliwość pozyskiwania środków na ochronę środowiska | 3.1 | * Nadmierny stopień biurokratyzacji | 3.5 |
| * Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie dobrych praktyk | 3.3.2 | * Skomplikowane procedury w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje przedsięwzięć przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. | 3.3.2, 3.5 |
| * Promocja regionu poprzez wydawnictwa dotyczące turystyki i historii oraz przewodniki | 3.4, | * Utrzymywanie się trendów zwianych ze strukturalnym bezrobociem na terenie objętym LSR | 3.3.2 |
| * Rozwój infrastruktury sportowej, społecznej i turystycznej | 3.4 |
| * Współpraca gmin obszaru LGD, wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji LEDER 2007-2013 | 3.8 |
| * Stworzenie ciała doradczego w LGD dla NGO i grup nieformalnych | 3.3.5 |

Przeprowadzona analiza SWOT jednoznacznie wskazuje, jakie słabości występują w otoczeniu wewnętrznym obszaru LGD, co stanowi odniesienie do kierunków działań na rzecz poprawy sytuacji i będzie przedmiotem dalszych rozważań. Mocne strony będą atutem środowisk lokalnych, gwarantującym skuteczność podejmowanych działań. Analiza otoczenia zewnętrznego w zakresie szans stwarza możliwości rozwojowe obszaru LGD. Natomiast analiza zagrożeń pozwoli uniknąć konsekwencji negatywnych i podjąć działania zapewniające uniknięcie skutków tych zagrożeń. Z analizy jednoznacznie wynika, że atutami LGD są niewątpliwe wysokie walory środowiska przyrodniczego, wysoki potencjał i możliwości rozwoju rolnictwa i opartego na tym rolnictwie przemysłu turystycznego, w szczególności agroturystyki związanej z czynnym wypoczynkiem i zdrową żywnością

**5. CELE I WSKAŹNIKI**

**5.1. Logika realizacji LSR**

Teren działania LGD jest spójny pod względem geograficznym, środowiskowym, gospodarczym i społecznym. Objęcie obszaru wspólną LSR, przyczyni się do lokalnego rozwoju, większej integracji mieszkańców oraz uświadamiania im lokalnej tożsamości. Będzie to możliwe poprzez realizację założonych w niniejszym dokumencie celów i służących im osiągnięciu przedsięwzięć. W procesie partycypacyjnym wyznaczono te cechy, które mają największe znaczenie dla rozwoju całego obszaru objętego LSR, najmocniej wpływają na obszar i jego społeczność, stanowiąc podstawę do ustalania priorytetów rozwojowych i punkt wyjścia do zdefiniowania celów rozwoju obszaru LGD „Razem na Piaskowcu”. W toku szerokich konsultacji i pracy nad dokumentem starano się także zagwarantować unikanie dublowania i nakładania się różnych źródeł pomocy unijnej na obszarze a poprzez to zbudować kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów grup i osób wykluczonych. Przy określaniu celów LSR wzięto pod uwagę wnioski wynikające z analizy SWOT, a także potrzeby mieszkańców wyrażone w trakcie konsultacji społecznych z mieszkańcami, tj. konieczność przeciwdziałania bezrobociu i migracjom, inwestowanie w turystykę, w tym infrastrukturę turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowo-kulturową, promocję obszaru, aktywizację mieszkańców oraz działania na rzecz zachowania lokalnych tradycji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów stowarzyszenie postanowiło określić sobie jeden cel główny, który może być odczytywany jako misja naszego stowarzyszenia na najbliższe lata. Określenie celu LSR zostało poprzedzone wypracowaniem wspólnej, akceptowanej przez wszystkich uczestników warsztatów strategicznych misji obszaru.

***Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne***

Przyjęty cel ogólny w pełni wpisuje się w oś Leader i jest zgodny z celem 6B „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” priorytet: „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” zawartymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyżej wymieniony cel realizowany będzie poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców przez nabywanie wiedzy, umiejętności, wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych. Poprzez realizację naszego celu mieszkańcy otrzymają wzmocnienie samorządności i samowystarczalności, większe poczucie odpowiedzialności za kreowanie rozwoju lokalnego oraz wspieranie działalności gospodarczej, również w zakresie działalności powiązanej z rekreacją i turystyką. Dla realizacji tego celu niezbędna jest poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej opartej na istniejących zasobach przyrodniczych, dziedzictwie kulturowym i historycznym. Cel ten dodatkowo podkreśla konieczność zachowania lokalnej tożsamości przez zachęcanie do kultywowania tradycji, wzmacnianie poczucia dumy z własnej odrębności kulturowej oraz wiejskiego charakteru otoczenia. Realizacja tego celu ma zapobiegać niekorzystnym zmianom w krajobrazie wsi, sąsiadujących z aglomeracją miejską i sprzyjać większej integracji obszaru i jego mieszkańców.

Wypracowany cel ma charakter długofalowy i zapewnia ciągłość oraz trwałość rozwoju obszaru LSR. Cel ten jest spójny z uwarunkowaniami lokalnymi, takimi jak bogactwo przyrodnicze i dziedzictwo historyczno- kulturowe.

Cel ogólny został doprecyzowany poprzez cele szczegółowe, w których wskazano konkretne efekty założone do osiągnięcia w okresie realizacji programu.

1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo- cel ten odpowiada na potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i kulturowej na obszarze objętym LSR.

1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego- cel ten odpowiada na potrzeby w zakresie rozwoju i pielęgnowania dziedzictwa na terenie objętym LSR.

1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR- w tym celu główny nacisk położony będzie w kierunku zakładania i rozwoju przedsiębiorstw na terenie objętym LSR, stowarzyszenie prowadzić będzie również działania o charakterze szkoleniowym i promocyjnym (produkty lokalne)

Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana przez członków LGD Stowarzyszenie „Razem na Piaskowcu” nie dotyczy wszystkich spraw i problemów występujących na danym terenie, ale ma charakter przekrojowy i skupia się wokół tematów i obszarów, które mogą łączyć różne środowiska i które zostały wskazane w PROW na lata 2014-2020 jako możliwe do zrealizowania w programie LEADER.

Lokalne partnerstwo nie zastępuje istniejących instytucji, jednak dzięki nowemu sposobowi współpracy i celowemu zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera wybrany kierunek rozwoju. W opracowanym dokumencie rozwijane są, więc te wątki, które opisują specyficzne zasoby i okazje do rozwoju terenu. Zintegrowany charakter strategii oznacza natomiast specyficzne podejście do rozwiązywania problemów poprzez wielosektorowe (zintegrowane, synergiczne) działania w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Wybrane cele strategiczne wynikają z uwarunkowań obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Są także efektem przeprowadzonej analizy SWOT, stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby miejscowej ludności oraz mają charakter długofalowy i umożliwiają realizację działań w okresie programowania 2014-2020.

**Tabela 17: Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zidentyfikowane problemy** | **Cel ogólny** | **Cele szczegółowe** | **Przedsięwzięcia** | **Produkty** | **Rezultaty** | **Oddziaływanie** | **Czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację działań i osiągnięcie wskaźników** |
| Niska dostępność i infrastruktury turystycznej | Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | Liczba osób które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej | Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych,  Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym  Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców | Duża konkurencja w działalności turystycznej  Stworzenie spójnej oferty turystycznej  Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi |
| Brak spójnej oferty turystycznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD | Liczba przygotowanych aplikacji | Liczba osób korzystających z aplikacji | Stworzenie spójnej oferty turystycznej  Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi |
| Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją lub poszukiwaniem zatrudnienia czy podjętą pracą | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej  1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej dla osób z grup defaworyzowanych | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)  Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Sytuacja geopolityczna, Skomplikowane procedury w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje przedsięwzięć przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. |
| Słaba promocja produktów lokalnych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi | Liczba oznaczonych produktów | Liczba osób zaangażowanych w promocję produktów lokalnych | Rosnący popyt na zdrową żywność i moda na zdrowy tryb życia, Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania |
| Mała ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej,  rekreacyjnej obszaru LGD  1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych, 1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej  Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne  Liczba działań podjętych w ramach współpracy | Moda na zdrowy tryb życia, Rozwój infrastruktury sportowej, społecznej i turystycznej |
| Mała ilość świetlic wiejskich, zaś w istniejących zły stan techniczny oraz brak odpowiedniego wyposażenia na potrzeby mieszkańców | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej, | Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, |
| Niekorzystna sytuacja na rynku pracy | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej,  1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców  1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej dla osób z grup defaworyzowanych | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej  Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)  Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne  Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie przedsiębiorczości  Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Sytuacja geopolityczna  Niestabilny system prawny w Polsce  Skomplikowane procedury w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizacje przedsięwzięć przez osoby fizyczne i przedsiębiorców |
| Brak profesjonalnego doradztwa dla NGO, grup nieformalnych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne  Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie przedsiębiorczości | Współpraca gmin obszaru LGD, wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji LEDER 2007-2013  Stworzenie ciała doradczego w LGD dla NGO i grup nieformalnych |
| Brak środków na funkcjonowanie KGW i doposażenie zespołów folklorystycznych | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR | Liczba osób zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji | Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych twórców  Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD |
| Mała aktywność i przedsiębiorczość lokalnej społeczności | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | Sytuacja geopolityczna  Niestabilny system prawny w Polsce  Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD |
| Mała aktywność i przedsiębiorczość przedstawicieli grup defaworyzowanych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Sytuacja geopolityczna  Niestabilny system prawny w Polsce  Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD |
| Słabe wykorzystanie walorów turystycznych wsi | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej,  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej, | Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi, Stworzenie spójnej oferty turystycznej |
| Brak atrakcyjnej oferty turystycznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej, | Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi, Stworzenie spójnej oferty turystycznej |
| Niewielka absorpcja środków zewnętrznych na rozwój prowadzonej działalności | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | Skomplikowane procedury w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięć przez osoby fizyczne i przedsiębiorców. Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD, Współpraca gmin obszaru LGD, wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji LEDER 2007-2013 |
| Problem z dostępem do infrastruktury społecznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej  Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | Liczba osób, które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej | Duża konkurencja w działalności turystycznej  Stworzenie spójnej oferty turystycznej  Stworzenie odpowiednio rozbudowanej infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami pieszymi i rowerowymi  Rozwój infrastruktury sportowej, społecznej i turystycznej |
| Nieatrakcyjność oferty społeczno- kulturalno- edukacyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | Liczba inicjatyw | Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach aktywizujących i integrujących | Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie dobrych praktyk, Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD, Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych twórców |
| Duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.3Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne  Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie przedsiębiorczości | Utrzymywanie się trendów związanych ze strukturalnym bezrobociem na terenie objętym LSR |
| Słaba promocja obszaru | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne, 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa | Liczba zrealizowanych wydarzeń  Liczba wydawnictw | Liczba odbiorców działań promocyjnych poprzez wydarzenia kulturalne,  Liczba odbiorców działań promocyjnych poprzez wydawnictwa | Promocja regionu poprzez wydawnictwa dotyczące turystyki i historii oraz przewodniki, Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych twórców |
| Niewielka ilość małych i średnich firm | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa,  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | Sytuacja geopolityczna |
| Niewielka ilość małych i średnich firm prowadzonych przez osoby z grup defaworyzowanych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grup defaworyzowanych | Sytuacja geopoltyczna |
| Niska świadomość mieszkańców w zakresie działań proekologicznych | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.4 Działania proekologiczne | Liczba działań | Liczba uczestników działań | Możliwość pozyskiwania środków na ochronę środowiska, Sytuacja geopolityczna, Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na obszarze LGD, Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie dobrych praktyk |
| Słaba oferta dotycząca przedsięwzięć promujących obszar i kultywujących tradycje | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji | Liczba przedsięwzięć | Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kultywujących lokalne tradycje | Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych twórców, Promocja regionu poprzez wydawnictwa dotyczące turystyki i historii oraz przewodniki |
| Niski poziom wykształcenia mieszkańców | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.3Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne  Liczba osób, które zdobyły wiedzę w zakresie przedsiębiorczości | Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie dobrych praktyk |
| Słabość lokalnego sektora pozarządowego | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | Liczba inicjatyw | Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach aktywizujących i integrujących | Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie dobrych praktyk, Współpraca gmin obszaru LGD, wymiana doświadczeń zdobytych przy realizacji LEDER 2007-2013  Stworzenie ciała doradczego w LGD dla NGO i grup nieformalnych, działania aktywizujące na terenie LGD |

**5.2. Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć**

**Tabela 18: Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia- schemat ogólny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CEL OGÓLNY** | **CELE SZCZEGÓŁOWE** | **PRZEDSIĘWZIĘCIA** |
| 1 Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu potencjał i zasoby lokalne | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| 1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych |
| 1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych |
| 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne |
| 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa |
| 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD |
| 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | 1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu |
| 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji |
| 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje |
| 1.2.4 Działania proekologiczne |
| 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej |
| 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej |
| 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców |
| 1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi |
| 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych |

Poniżej zaprezentowano opis poszczególnych przedsięwzięć wskazanych w LSR:

**Tabela 19: Opis przedsięwzięć wskazanych w LSR**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| Przedsięwzięcie będzie finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2. określone w § 2 ust 1 pkt 6) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. dotyczącym budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktury turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycje w świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63 % dofinansowania z EFRROW), a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 zł, maksymalna: 195 000 zł. Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Sposób finansowania: Projekty konkursowe. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach Przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój małej infrastruktury oraz rozwój różnych form infrastruktury służącej rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie małe inwestycje dotyczące infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowo-kulturowej (świetlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe) i inne operacje służące zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. . Koszty kwalifikowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji. Sposób finansowania: Projekty grantowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach projektu współpracy powstaną Parki Nordic Walking (oznaczone zostaną szlaki piesze, zakupione kije do Nordic Walking, wydana zostanie mapa z trasami). | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”: Sposób finansowania: Projekty współpracy. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach projektu współpracy oznaczone zostaną szlaki rowerowe wraz z punktami wypoczynkowymi oraz wydana mapa ze szlakami całego obszaru LSR. Sposób finansowania: Projekty współpracy | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu”, Sposób finansowania: Projekty współpracy | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne, | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydarzenia kulturalne, imprezy, konkursy. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 15 500zł. sposób finansowania: projekt grantowy | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia wspierane będą wydawnictwa promujące obszar LSR: przewodniki, pocztówki, albumy, broszury, śpiewniki i inne | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 25 000 zł. Sposób finansowania: Projekty grantowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia powstanie aplikacja internetowa. Turysta, który znajdzie się na obszarze LSR dostanie na telefon informacje co może zobaczyć, łącznie z bazą noclegową i restauracyjną. Aplikacja będzie zawierała krótkie opisy i wiele fotografii, które zachęcą potencjalnych turystów do zatrzymania się na dłużej na obszarze LGD. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia: 55 000 zł (50 000 zł – środki PROW, 5 000 zł – środki własne). Sposób finansowania: Projekt własny LGD i środki Stowarzyszenia. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy aktywizujące, imprezy, warsztaty, szkolenia np. dla seniorów, dzieci, młodzieży, grup defaworyzowanych. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Sposób finansowania: Projekty grantowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia wspierane będą kultywowanie oraz rozwój dziedzictwa kulturalnego regionu, w tym zwłaszcza w zakresie zachowania obrzędów, tradycji, ginących zawodów, itp. oraz troski o elementy dziedzictwa kultury niematerialnej. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Sposób finansowania: Projekty grantowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespoły folklorystyczne, KGW, twórcy i kapele ludowe poprzez środki na zakup instrumentów, strojów itp. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. Minimalna kwota dofinansowania: 5 000 zł, maksymalna: 12 500 zł. Sposób finansowania: Projekty grantowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.2.4 Działania proekologiczne | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostaną trzy warsztaty, konkursy dotyczące działań proekologicznych dla dzieci i młodzieży szkół obszaru LSR. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Sposób finansowania: Nabywanie umiejętności i aktywizacja. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| Wysokość premii ustalono na podstawie analizy danych historycznych z okresu 2007-2013 działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LSR. Mając na uwadze uproszczenie zasad wsparcia przeznaczonego dla MSP w okresie programowania 2014-2020 związanych z koniecznością stworzenia i utrzymania miejsca pracy można spodziewać się większego zainteresowania tym rodzajem wsparcia. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentami operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa będą osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r.). Celem Przedsięwzięcia jest szczególnie wsparcie zakładania działalności gospodarczych. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie 70 tys. zł. Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej. finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Sposób finansowania: Projekty konkursowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej, | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| Pomoc przyznawana będzie w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 250 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 280 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentami operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa będą MSP z obszaru działania LSR. finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Sposób finansowania: Projekty konkursowe. | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| W ramach projektu współpracy ponadnarodowej powstanie Inkubator Przedsiębiorczości – skierowany do osób zaczynających działalność gospodarczą oraz osób, które chcą rozwinąć działalność lub się przebranżowić. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu staży biznesowych połączonych ze szkoleniami, doradztwa i usług księgowych, prawnych, biznesowych i marketingowych. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu” Projekty współpracy (ponadnarodowy). | |
| **Przedsięwzięcie:** 1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR. |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis** | |
| W ramach projektu własnego Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” będzie promować produkty tradycyjne i lokalne. Będzie dążyć do tego by produkty, które funkcjonują w świadomości mieszkańców obszaru LSR jako tradycyjne, zostały wpisane na marszałkowską listę produktów tradycyjnych (10 produktów). Zaplanowana jest także promocja tych produktów nie tylko na obszarze LSR. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia: 55 000 zł (50 000 zł – środki PROW, 5 000 zł – środki własne). Sposób finansowania: Projekt własny LGD i środki Stowarzyszenia. | |
| Przedsięwzięcie: 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych | |
| **Realizacja celu szczegółowego** | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR |
| **Realizacja celu ogólnego** | 1. Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne |
| **Opis:** | |
| Po przeprowadzeniu zaktualizowanej diagnozy okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie środkami na podejmowanie działalności gospodarczej, zwłaszcza wśród przedstawicieli grup defaworyzowanych. Dlatego też zasadnym jest dodanie kolejnego przedsięwzięcia, które pozwoli na pozyskanie środków na podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych. | |
| **Beneficjenci, koszty, sposób finansowania** | |
| Beneficjentami operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa będą osoby fizyczne zgodnie z przepisami rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) będące przedstawicielami grup defaworyzowanych sprecyzowanych w LSR: Osoby młode do 35 r.ż., Osoby bezrobotne, Osoby bez doświadczenia zawodowego i o niskich kwalifikacjach, Osoby w wieku 55 + . Celem Przedsięwzięcia jest szczególnie wsparcie zakładania działalności gospodarczych. Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosić będzie 69 tys. zł. Premia będzie wypłacana w formie płatności ryczałtowej. Finansowane z PROW 2014-2020, poddziałanie 19.2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. Sposób finansowania: Projekty konkursowe. | |

**5.3. Cele i komplementarność w LSR**

**Tabela 20: Komplementarność celów z LSR i analizą SWOT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Problem szczegółowy** | **Cel szczegółowy** | **Negatywne następstwo problemu** | **Cel ogólny** | **Przyczyny problemu** | **Przedsięwzięcie** |
| Niska dostępność i jakość infrastruktury turystycznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Odpływ turystów z terenu  Niska dochodowość | 1 Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu potencjał i zasoby lokalne | Brak nakładów na rozwój infrastruktury | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| Brak spójnej oferty turystycznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Mała ilość turystów | Brak pomysłu, nieinwestowanie | 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD |
| Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją lub poszukiwaniem zatrudnienia czy podjętą pracą | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Odpływ młodych ludzi, starzenie się społeczeństwa | Brak perspektyw, brak możliwości rozwoju zawodowego | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej |
| Słaba promocja produktów lokalnych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Brak wiedzy nt. posiadanych produktów lokalnych  Niskie dochody i słaby rozwój tej branży | Niska świadomość  Brak nakładów finansowych | 1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi |
| Mała ilość obiektów sportowych i rekreacyjnych | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Mieszkańcy muszą wyjeżdżać poza teren aby móc korzystać z dobrze wyposażonych obiektów | Zbyt niskie nakłady finansowe | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych, 1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych |
| Mała ilość świetlic wiejskich , zaś w istniejących zły stan techniczny oraz brak odpowiedniego wyposażania na potrzeby mieszkańców | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Mała ilość osób korzystających ze świetlic | Brak nakładów finansowych | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| Niekorzystna sytuacja na rynku pracy | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Spowolnienie rozwoju gospodarczego, obniżenie jakości życia mieszkańców | Brak miejsc pracy  Niedostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej  1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej  1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców  1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych |
| Brak profesjonalnego doradztwa dla NGO, grup nieformalnych | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Niedostateczny rozwój, niska aktywność NGO i grup nieformalnych, | Zbyt małe wsparcie NGO i grup nieformalnych | 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców |
| Brak środków na funkcjonowanie KGW i doposażenie zespołów folklorystycznych. | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Brak możliwości rozwoju, słaba promocja, | Zbyt małe nakłady finansowe, mała aktywność w pozyskiwaniu przez te grupy środków zewnętrznych, lęk przed organizowaniem się w stowarzyszenia i grupy nieformalne | 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje |
| Mała aktywność i przedsiębiorczość lokalnej społeczności | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Spowolnienie rozwoju gospodarczego na obszarach gorzej rozwiniętych oraz ich depopulacja | Niskie kompetencje  Brak ofert  Brak środków na prowadzenie działalności | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców, 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z gryp defaworyzowanych |
| Słabe wykorzystanie walorów turystycznych wsi | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Spadek liczby turystów | Mała świadomość walorów obszaru , niewystarczająca promocja | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| Brak atrakcyjnej oferty turystycznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Niewystarczająca ilość turystów | Nieświadomość posiadanego potencjału | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD.  1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD. |
| Niewielka absorpcja środków zewnętrznych na rozwój prowadzonej działalności | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Mała dochodowość, brak innowacyjnych rozwiązań | Brak wiedzy nt. możliwości rozwoju | 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej |
| Problem z dostępem do infrastruktury społecznej | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Wykluczenie społeczne | Zbyt niskie nakłady finansowe, zbyt mała absorpcja środków | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD |
| Nieatrakcyjność oferty społeczno - kulturalno - edukacyjnej dla osób starszych i niepełnosprawnych | 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Marginalizowanie tych grup społecznych, osoby takie narażone są na wykluczenie społeczne | Zbyt niskie nakłady finansowe, zbyt mała absorpcja środków | 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD, 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD  1.2.1 Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu |
| Duzy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Spowolnienie rozwoju gospodarczego, obniżenie jakości życia, zagrożenie ubóstwem | Niedostateczne kompetencje, brak aktywności zawodowej tych osób | 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców |
| Słaba promocja obszaru | 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | Odpływ turystów z terenu LSR | Brak świadomości nt. potencjału obszaru, brak pomysłu na promocję | 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne, 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa |
| Niewielka ilość małych i średnich firm | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Pogłębianie się różnic w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin | Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców oraz zbyt niskie kompetencje | 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej |
| Niska świadomość mieszkańców w zakresie działań proekologicznych | 1. 2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Dewastacja środowiska naturalnego | Brak odpowiedniej edukacji | 1.2.4 Działania proekologiczne |
| Słaba oferta dotycząca przedsięwzięć promujących obszar i kultywujących tradycje | 1. 2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Zanikanie tradycji, zbyt mała liczba turystów | Nieidentyfikowanie się z obszarem, brak zainteresowania kultywowaniem tradycji | 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji |
| Niski poziom wykształcenia mieszkańców | 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Spowolnienie rozwoju gospodarczego, obniżenie jakości życia mieszkańców, problemy społeczne | Brak odpowiedniej oferty szkoleniowej | 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców |
| Słabość lokalnego sektora pozarządowego | 1. 2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Brak rozwiniętego kapitału społecznego, korzystanie z oferty kulturalnej innych gmin | Niski poziom kapitału społecznego | 1.2.1 Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu |

**5.4. Przypisanie wskaźników do celu ogólnego i celów szczegółowych**

Każdy z rodzajów wskaźników produktu, rezultatu oraz oddziaływania odpowiada bezpośrednio przyjętym celom szczegółowym oraz ogólnym. Wskaźniki spełniają kryteria S.M.A.R.T., tj., kryteria Trafności, Adekwatności, Spójności, Użyteczności oraz Efektywności. Wskaźniki produktu mierzą fizyczne efekty (produkty usług) będące wynikiem pojedynczych operacji składających się na przedsięwzięcia. Wskaźnik produktu został skonstruowany w taki sposób, aby dawał wprost informację o postępach w realizacji przedsięwzięć. Wskaźniki oddziaływania służą ocenie osiągnięcia celów ogólnych strategii. Wskaźniki te dobrane zostały w taki sposób, aby określały zmiany w środowisku makroekonomicznym i makrospołecznym LGD. Wskaźniki oddziaływania mierzą konsekwencje poszczególnych operacji wykraczając poza bezpośrednie, natychmiastowe efekty dotyczące bezpośrednich beneficjentów oraz adresatów znajdujących się w otoczeniu. W tabelach wskazano mierzalne, przejrzyste wskaźniki. Do każdego wskaźnika są podane źródła danych i okresy pomiaru, wartość bazowa oraz termin osiągnięcia wartości docelowych. W Regulaminie biura LGD zapewniono mechanizmy właściwej kontroli jakości danych i walidacji statystycznej wskaźników w okresie wdrożenia LSR. Informacje na potrzeby systemu monitoringu wskaźników pozyskane zostaną z kliku źródeł. W przypadku wskaźników oddziaływania ze statystyk publicznych, ogólnodostępnych, czyli z danych GUS. Informacje do kontrolowania postępu w przypadku wskaźników produktu pozyskiwane będą bezpośrednio od beneficjentów wspartych w wyniku realizacji LSR. Beneficjenci w umowach zawieranych z LGD zobowiązani zostaną do sprawozdawania stopnia osiąganych przez nich wskaźników. Niektóre z zebranych przez LGD informacji będą wymagały przetworzenia w celu określenia wartości wskaźników. Wskaźniki oddziaływania będą wyliczane corocznie przez biuro LGD na podstawie danych GUS za dany rok. Dane do wskaźników produktu pozyskiwane będą od beneficjentów, którzy zobowiązani zostaną umową do systematycznej sprawozdawczości z osiąganych wskaźników obowiązkowych. W ramach biura LGD prowadzona będzie sprawozdawczość rzeczowa i finansowa oraz monitoring. Postęp osiągania wartości wskaźników przedstawiany będzie w rocznych sprawozdaniach zamieszczanych do publicznej informacji. Do szacowania wskaźników LSR wykorzystano – tam, gdzie było to możliwe – doświadczenia poprzednich okresów programowania funduszy UE, szczególnie LSR z poprzedniego okresu programowania 2007-2013. Stan początkowy wskaźników oddziaływania określony został w sposób adekwatny do tego, jak będzie robiło to biuro LGD, czyli został zaczerpnięty z danych GUS. Szacowania wartości docelowej dokonano w oparciu o dane dostępne w zasobach statystyki publicznej, wykorzystując do tego celu metodę przedłużenia trendu logarytmicznego. Wskaźniki produktu z założenia mają przyjętą wartość zero, jednak beneficjent będzie zobowiązany do określenia wartości wskaźnika istniejącego w chwili rozpoczęcia projektu. Wartość docelowa wskaźników oddziaływania oszacowana została poprzez zastosowanie modelowania statystyczno-matematycznego z uwzględnieniem poziomu alokacji na realizację LSR. Wskaźniki rezultatu będą informowały o zmianach jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wartość początkowa jest wartością zerową. Wartość docelowa określona została przy uwzględnieniu kwoty zaplanowanej na dane przedsięwzięcie oraz liczby planowanych do osiągnięcia wskaźników produktu. Planowane wyliczenia opierają się również na danych wynikających z wdrażania LSR w poprzednim okresie programowania. Będą mierzone na podstawie danych zebranych z ankiet beneficjentów.

Cel ogólny, cele szczegółowe i przedsięwzięcia oraz wskaźniki zapisane w LSR realizowane będą poprzez fundusze PROW na lata 2014-2020 (EFRROW).

**Tabela 21: Matryce logiczne**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CEL OGÓLNY 1** | | ***Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **CELE SZCZEGÓŁOWE** | | ***Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2** | ***Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3** | ***Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | ***Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego*** | | | ***Jednostka miary*** | | | **Stan początkowy 2014 Rok** | | | | **Plan 2022 rok** | | | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** | | | |
| **W1.0** | Liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych | | | | | Szt. | | | 507 | | | | 540 | | | Dane statystyczne GUS | | | |
| Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym | | | | | Iloraz | | | 0,22 | | | | 0,19 | | | Dane statystyczne GUS | | | |
| Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. Mieszkańców | | | | | Szt. | | | 24 | | | | 28 | | | Dane statystyczne GUS/ Dane LGD | | | |
|  | | | ***Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych*** | | | ***Jednostka miary*** | | | **Stan początkowy 2015 Rok** | | | | **Plan 2022 rok** | | | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** | | | |
| **W1.1** | Liczba osób które skorzystały w pierwszym roku po realizacji projektu z nowo powstałej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej. | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 2 000 | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | |
| Liczba działań podjętych w ramach współpracy. | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 2 | | | Dane LGD | | | |
| Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 2 | | | Dane LGD | | | |
| Liczba odbiorców działań promocyjnych poprzez wydarzenia kulturalne | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 10 000 | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | |
| Liczba odbiorców działań promocyjnych poprzez wydawnictwa | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 8000 | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | |
| Liczba osób korzystających z aplikacji | | | | | Szt. | | | 0 | | | | 15 000 | | | Dane LGD | | | |
| **Przedsięwzięcia** | | **Grupy docelowe** | | | **Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)** | **Wskaźniki produktu** | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa** | | **Jednostka miary** | | | **Wartość** | | | | | | **Źródło danych/sposób pomiaru** | |
| **Początkowa 2015 rok** | | | | **Końcowa 2022 Rok** | |
| **1.1.1** | Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD | Mieszkańcy, turyści | | | Konkurs  (1 755 000) | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | | Szt. | | | 0 | | | | 10 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.1.2** | Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD | Mieszkańcy, turyści | | | Projekt grantowy (225 000) | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów małej infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | | Szt. | | | 0 | | | | 9 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.1.3** | Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych | Mieszkańcy, turyści | | | Projekt współpracy (150 000) | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | | Szt. | | | 0 | | | | 1 | | Dane LGD | |
| **1.1.4** | Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych | Mieszkańcy, turyści | | | Projekt współpracy  (65 000) | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | | Szt. | | | 0 | | | | 1 | | Dane LGD | |
| **1.1.5** | Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne | Mieszkańcy, turyści | | | Projekt grantowy (245 000) | Liczba zrealizowanych wydarzeń | | Szt. | | | 0 | | | | 16 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.1.6** | Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa | Turyści | | | Projekt grantowy (225 000) | Liczba wydawnictw | | Szt. | | | 0 | | | | 9 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.1.7** | Aplikacja promująca zasoby LGD | Turyści, mieszkańcy | | | Projekt własny (50 000) | Liczba przygotowanych aplikacji | | Szt. | | | 0 | | | | 1 | | Dane LGD | |
| SUMA | | | | | | 2 715 000 | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych*** | | | | ***Jednostka miary*** | **Stan początkowy 2015 Rok** | | | | | **Plan 2022 rok** | | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** | | | | | |
| **W 1.2** | Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach aktywizujących i integrujących | | | | | Szt. | 0 | | | | | 1 000 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | | | |
| Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kultywujących lokalne tradycje | | | | | Szt. | 0 | | | | | 5000 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | | | |
| Liczba osób zaangażowanych w kultywowanie lokalnych tradycji | | | | | Szt. | 0 | | | | | 300 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | | | |
| Liczba uczestników działań | | | | | Szt. | 0 | | | | | 300 | | Dane LGD | | | | | |
| **Przedsięwzięcia** | | **Grupy docelowe** | | **Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)** | | **Wskaźniki produktu** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa** | **Jednostka miary** | | | **Wartość** | | | | | | | | **Źródło danych/sposób pomiaru** | |
| **Początkowa 2015 rok** | | | | **Końcowa 2022 Rok** | | | |
| **1.2.1** | Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | Mieszkańcy | | Projekt grantowy (200 000) | | Liczba inicjatyw | Szt. | | | 0 | | | | 16 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.2.2** | Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji | Mieszkańcy, turyści | | Projekt grantowy (200 000) | | Liczba przedsięwzięć | Szt. | | | 0 | | | | 16 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.2.3** | Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje | Mieszkańcy | | Projekt grantowy (200 000) | | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR | Szt. | | | 0 | | | | 16 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.2.4** | Działania proekologiczne | Mieszkańcy | | Nabywanie umiejętności  i aktywizacja (30 000) | | Liczba działań | Szt. | | | 0 | | | | 3 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **SUMA** | | | | | | 630 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych*** | | | | ***Jednostka miary*** | **Stan początkowy 2015 Rok** | | | | | **Plan 2022 rok** | | ***Źródło danych/sposób pomiaru*** | | | | | |
| **W 1.3** | Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem) | | | | | Szt. | 0 | | | | | 36 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | | | |
| Liczba osób które zdobyły wiedzę w zakresie przedsiębiorczości | | | | | Szt. | 0 | | | | | 1 000 | | dane LGD | | | | | |
| Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, turyści, inne | | | | | Szt. | 0 | | | | | 1 | | Dane LGD | | | | | |
| Liczba osób zaangażowanych w promocję produktów lokalnych | | | | | Szt. | 0 | | | | | 1 000 | | Dane LGD | | | | | |
| Liczba utworzonych miejsc pracy przez osoby z grupy defaworyzowanej | | | | | Szt. | 0 | | | | | 10 | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | | | | | |
| **Przedsięwzięcia** | | **Grupy docelowe** | | **Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)** | | **Wskaźniki produktu** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nazwa** | **Jednostka miary** | | | **Wartość** | | | | | | | | **Źródło danych/sposób pomiaru** | |
| **Początkowa 2015 rok** | | | | **Końcowa 2022 Rok** | | | |
| **1.3.1** | Podejmowanie działalności gospodarczej | Mieszkańcy | | Konkurs (1 260 000) | | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | Szt. | | | 0 | | | | 18 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.3.2** | Rozwój działalności gospodarczej | Mieszkańcy | | Konkurs (1 890 000) | | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | Szt. | | | 0 | | | | 16 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.3.3** | Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | Mieszkańcy | | Projekt współpracy  (100 000) | | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | Szt. | | | 0 | | | | 1 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **1.3.4** | Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi | Mieszkańcy | | Projekt własny  (50 000 ) | | Liczba oznaczonych produktów | Szt. | | | 0 | | | | 10 | | | | Dane LGD | |
| **1.3.5** | Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych | Mieszkańcy będący przedstawicielami grup defaworyzowanych | | Konkurs (690 000) | | Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych | Szt. | | | 0 | | | | 10 | | | | Sprawozdania beneficjentów, dane LGD | |
| **SUMA** | | | | | | 3 300 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

**Tabela 22: Realizacja wskaźników produktu i rezultatu w ramach kosztów bieżących LGD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOSZTY BIEŻĄCE** | | | | | | | | |
| **CEL** | | **Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność** | | | | | | |
| **WSKAŹNIKI REZULTATU** | | | | | | | | |
| Nr | Nazwa | | | jednostka miary | Okres osiągania wskaźnika | | | Sposób pomiaru |
| Stan początkowy 2016 | | Stan docelowy 2023 |
| 1. | Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | | | szt. | 0 | | 50 | Mierzony na podstawie rejestru udzielonego doradztwa prowadzonego przez LGD |
| 2. | Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach | | | szt. | 0 | | 356 | Mierzony na podstawie list obecności z poszczególnych szkoleń |
| 3. | Liczba osób, którym udzielono informacji | | | szt. | 0 | | 280 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| 4. | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. | | | szt. | 0 | | 200 | Mierzony na podstawie list obecności z poszczególnych spotkań |
| **WSKAŹNIKI PRODUKTU** | | | | | | | | |
| Nr | Przedsięwzięcie | | Nazwa | jednostka miary | | Okres osiągania wskaźnika | | Sposób pomiaru |
| Stan początkowy 2016 | Stan docelowy 2023 |
| 1. | Szkolenia dla pracowników biura LGD | | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | szt. | | 0 | 68 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| 2. | Szkolenia dla organów LGD (Rady i Zarządu) | | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | szt. | | 0 | 288 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| 3. | Doradztwo w biurze LGD | | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | szt. | | 0 | 280 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| 4. | Spotkania informacyjno-konsultacyjne | | |  | | --- | | Liczba spotkań informacyjno- konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | | szt. | | 0 | 10 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| 5. | Funkcjonowanie biura | | Liczba miesięcy funkcjonowania biura | szt. | | 0 | 83 | Mierzony na podstawie danych LGD |
| **Razem koszty bieżące** | | | | | | | **1 455 000** | |

**6. SPOSÓB WYBORU I OCENY OPERACJI ORAZ SPOSOBU USTANAWIANIA KRYTERIÓW WYBORU**

Na obecnym etapie programowania LSR zakłada realizację operacji realizowanych indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD, projektów grantowych i własnych. Na podstawie wstępnych porozumień z innymi lokalnymi grupami działania przewidziana jest realizacja trzech projektów współpracy, jeden z nich będzie kontynuacją projektu z poprzedniej perspektywy, jeden będzie projektem ponadnarodowym. Tworząc procedury i kryteria wyboru projektów kierowano się przede wszystkim wymogami wyznaczonymi poprzez odpowiednie akty legislacyjne, które warunkowały chociażby dobór tzw. kryteriów centralnych oraz ustaleniami, które zostały wypracowane w czasie procesu tworzenia LSR. Opracowane kryteria są ściśle powiązane z celami i grupami docelowymi, do których jest kierowane wsparcie, w zależności od rodzaju beneficjentów, z uwzględnieniem wyników diagnozy i analizy SWOT, określony został poziom dofinansowania. Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” przygotowała także procedury oceny i wyboru operacji własnych (stanowią załącznik do wniosku o wybór LSR).

**6.1. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD i grantobiorców**

Proces oceny i wyboru operacji odbywa się na podstawie Regulaminu Rady LGD oraz ww. procedur. Zastosowano w nich rozwiązania gwarantujące spełnienie następujących celów i założeń:

• zachowanie w poszczególnych głosowaniach odpowiedniego parytetu, tak aby przedstawiciele władzy publicznej ani żadnej pojedynczej grupy interesu nie mieli więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji

• bezstronność członków Rady, poprzez składanie w toku procedury oceniania i wyboru operacji tzw. Deklaracji bezstronności, powodujących konieczność wyłączenia się członków Rady w przypadku zaistnienia ich powiązania z wnioskiem lub wnioskodawcą;

• jawność procesu wyboru poprzez udostępnianie procedur i protokołów z posiedzeń Rady do wiadomości publicznej (na stronie internetowej LGD, w wersji papierowej do wglądu w biurze LGD);

• poprzez doradztwo telefoniczne, drogą e-mail, osobiste, omawianie procedur w trakcie szkoleń czy warsztatów dla potencjalnych beneficjentów;

• możliwość odwołania się wnioskodawców od niekorzystnych dla nich decyzji Rady;

• wybór najlepszych operacji, w największym stopniu uwzględniających potrzeby grup szczególnie istotnych tzn. grup defaworyzowanych poprzez zastosowanie odpowiednich lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących.

Organem kluczowym w procesie oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz grantobiorców jest organ decyzyjny LGD –Rada. W ramach Rady szczególne uprawnienia posiada Przewodniczący Rady, który organizuje jej pracę i podejmuje ważne decyzje proceduralne.

Procedury powstały w wyniku partycypacji, natomiast uchwalił je i przyjął do realizacji Zarząd. Na podstawie doświadczeń zebranych w poprzedniej perspektywie oraz informacji uzyskanych z wywiadów indywidualnych zespół ds. opracowania LSR przygotował wstępne kryteria wyboru. Następnie były one szeroko konsultowane z sektorami publicznym, społecznym i gospodarczym, a także na spotkaniu grupy roboczej. Doprecyzowano definicję innowacyjności. Konsultacje pozwoliły także ustalić wysokość premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej na poziomie 70 tys. zł. Uczestnicy spotkań stwierdzili, że dzięki obniżeniu tej kwoty ze 100 do 70 tys. zł zostanie utworzonych więcej miejsc pracy. Ponadto ustalono poziom dofinansowania dla osób rozwijających działalność gospodarczą na poziomie do 65% lub do 70% w zależności od liczby tworzonych miejsc pracy Dodatkowo konsultacje pokazały, które z kryteriów mają dla mieszkańców największą wagę.

**Tabela 23: Najważniejsze założenia wyboru operacji przedstawia poniższe zestawienie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Regulowane kwestie** | **Podmiot odpowiedzialny, miejsce realizacji zadania** |
| * **określono sposób organizacji naborów wniosków:** wskazano i opisano sposób ustalania terminu oraz podawania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze, a także informacje dotyczące terminu i zakresu tematycznego operacji, kryteriów wyboru operacji, minimalnej liczby punktów, będącej warunkiem wyboru operacji, **jak również** **informację o sposobie udostępnienia procedur naboru**). | * Projekt ogłoszenia o naborze przygotowywany jest przez **Zarząd stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu”** * Wszystkie dokumenty dotyczące sposobu organizacji naboru wniosków dostępne są w **Biurze LGD**. |
| * określono zasady oraz sposób składania i wycofywania wniosków, * określono zasady oraz sposób rejestrowania wniosków, | * Wniosek składany jest osobiście w **Biurze LGD**, * Wycofanie wniosku odbywa się przez złożenie pisma w **Biurze LGD**. |
| * szczegółowo określono zasady podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji, w tym:   -termin, zasady i sposób dokonywania wstępnej weryfikacji wniosków, | Wstępnej weryfikacji wniosków dokonują **pracownicy Biura** **LGD „Razem na Piaskowcu”** |
| -zasady oraz sposób wyłączenia członków organu decyzyjnego z oceny i wyboru operacji, | * Po dokonaniu weryfikacji wstępnej, **Przewodniczący Rady LGD „Razem na Piaskowcu”** udostępnia pozostałym członkom Rady rejestr wniosków jednocześnie wzywając ich do złożenia oświadczenia o bezstronności i przynależności do grupy interesów, które podpisywane są podczas posiedzenia Rady. |
| -termin i zasady przydziału wniosków, | * **Przewodniczący Rady LGD „Razem na Piaskowcu”** po zapoznaniu się ze złożonymi Deklaracjami bezstronności, wyznacza spośród członków Rady osoby, które będą dokonywać oceny przydzielonych im wniosków, |
| -określono termin, zasady i sposób dokonywania oceny merytorycznej i wyboru operacji  -określono szczegółowy sposób informowania o wynikach oceny | * Poszczególne wnioski są rozpatrywane w osobnych dyskusjach, po zamknięciu dyskusji Rada przechodzi do głosowania nad zgodnością operacji z LSR, wnioskom uznanym za zgodne z LSR przydzielane są punkty i podejmowana uchwała * Po dokonaniu oceny operacji **Rada LGD Razem na Piaskowcu „”** sporządza listy operacji zgodnych z LSR i wybranych, * **Biuro LGD** przekazuje Wnioskodawcy na piśmie informację o wyniku oceny, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru operacji wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, * **Biuro LGD** zamieszcza na stronie internetowej LGD listę operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze |

Kryteria są przyjmowane przez Radę, wszelkie zmiany w kryteriach mogą być zgłaszane na wniosek Rady bądź Zarządu.

**6.2. Kryteria wyboru operacji**

Kryteria wyboru operacji zostały opracowane w oparciu o materiały uzyskane w trakcie konsultacji społecznych, opracowanej diagnozy i analizy SWOT z uwzględnieniem zdiagnozowanych problemów i potrzeb społeczności lokalnej. Kryteria były również konsultowane z lokalną społecznością za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz na spotkaniu z przedstawicielami gmin należących do stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”.

Kryteria wyboru operacji oraz procedura zostały opracowane z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

Głównym celem opracowania kryteriów wyboru operacji we współpracy z lokalną społecznością było określenie, jakie typy operacji oraz z jakiego zakresu powinny być szczególnie premiowane w ramach przyznawanego wsparcia. Dzięki takiemu podejściu odpowiednio dobrane procedury i kryteria umożliwiają wybór operacji, których realizacja przełoży się bezpośrednio na osiągnięcie zawartych w strategii celów i wskaźników. W związku z przeprowadzoną diagnozą obszaru i określonymi na jej podstawie celami i wskaźnikami kryteria będą premiowały mniejszą wnioskowaną kwotę dofinansowania (co pozwoli np. stworzyć więcej miejsc pracy, czy zrealizować większą liczbę operacji), wykorzystanie lokalnych zasobów, wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej (turystykę zdefiniowano jako branżę o największym potencjale), oddziaływanie projektu na zdefiniowane w LSR grupy de faworyzowane, powiązanie projektu z sektorem turystycznym lub produktami lokalnymi, tworzenie większej liczby miejsc pracy.

Kryteria zostały przygotowane w podziale na poszczególne cele uwzględniając kryteria dla:

1. operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, a w ich ramach:
   1. operacje z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości;
   2. operacje z zakresu działań inwestycyjnych;
   3. operacje z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej
2. projekty grantowe
3. operacje własne

Dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD, dla grantobiorców i operacji własnych opracowano, odrębnie dla każdej grupy:

• lokalne kryteria wyboru

• kryteria strategiczne (premiujące).

Składane w trakcie naboru wnioski będą badane według tych kryteriów za pomocą kart oceny wniosków, stanowiących załączniki do Procedur oceny i wyboru operacji. Opracowane kryteria spełniają warunki dotyczące ich obiektywności, niedyskryminującego charakteru, przejrzystości i mierzalności. Przy kryteriach określone zostały zasady punktowania, w tym maksymalne i minimalne wartości, jakie może uzyskać wniosek. Każde z kryteriów posiada opis, a tam, gdzie to konieczne – zamieszcza definicje pojęć. W zależności od rodzaju operacji, kryteria strategiczne (premiujące) przyznają dodatkowe punkty dla tych projektów, które:

• generują dodatkowe miejsca pracy niż zakładane minimum;

• są innowacyjne;

• są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb zdefiniowanych grup defaworyzowanych, w szczególności ich dostępu do rynku pracy.

Jednym z kryteriów premiujących jest innowacyjność. Podejście innowacyjne w ramach realizowanych przedsięwzięć będzie miało wielowymiarowy charakter. Innowacyjność będzie polegała na poszukiwanie nowych pomysłów rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich. Jest to proces polegający na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe cele oraz ich praktyczne zastosowanie.

Zatem innowacyjność w odniesieniu do operacji przewidzianych w LSR oznacza:

1) dla operacji z zakresu podejmowania oraz rozwoju przedsiębiorczości: wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu, metody marketingowej, modelu organizacyjnego. Udowodnienie innowacyjności leży po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z jego oświadczenia i opisu).

2) dla operacji z zakresu inwestycji: niestandardowe lub proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, architektoniczne lub/i partycypacyjne wykorzystanie powstałej infrastruktury (współpraca międzysektorowa służąca realizacji celów inwestycji, wykorzystanie potencjału obiektu). Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu inwestycji; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności;

3) dla projektów grantowych: niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych itp.), a zwłaszcza pozytywny wpływ na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do wsparcia grup dewaforyzowanych. Dla operacji z zakresu aktywizacji społecznej, projektów aktywności lokalnej: innowacyjność dotyczyć będzie m.in. zastosowania nowych metod współpracy z różnymi grupami społecznymi, na dotarciu do obecnie zamkniętych, nie zainteresowanych współpracą grup społecznych tj. osób pozostających bez pracy, kobiet, osób starszych i niepełnosprawnych. Innowacja będzie dotyczyła zarówno tematyki jak i techniki przeprowadzania szkoleń i warsztatów –dotychczas nie stosowanych w danej gminie/ powiecie. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności.

4) dla operacji własnych: dla operacji własnej dotyczącej aplikacji promującej zasoby LGD innowacyjność ma wynikać ze sposoby przygotowania i działania aplikacji; dla operacji własnej dotyczącej promocji działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi innowacyjna ma być promocja tychże produktów. Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie wnioskodawcy i wynikać ma z opisu projektu; oceniany będzie brak lub istnienie innowacyjności.

Zmiany kryteriów dokonać może Zarząd LGD w drodze uchwały, zgodnie ze swoimi statutowymi kompetencjami, na wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD, w tym w ramach ewaluacji rocznej, na podstawie raportu cząstkowego zawierającego wnioski i rekomendacje dotyczące lokalnych kryteriów wyboru. Zmiana kryteriów następuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych. O zmianie kryteriów informowani są drogą elektroniczną członkowie LGD i potencjalni beneficjenci.

**6.3. Informacja o realizacji projektów grantowych oraz projektów własnych**

Projekty grantowe - LGD planuje zrealizować projekty grantowe o łącznej wartości 1 295 000 tys. zł, przy czym wartość pojedynczego grantu (każdego zadania służącego osiągnięciu celu projektu grantowego, jakie ma być zrealizowane przez grantobiorcę) nie będzie wyższa niż 25 tys. złotych oraz nie niższa niż 5 tys. złotych.

Projekty grantowe będą miały następującą tematykę przewodnią:

* 1. lokalne dziedzictwo kulturowe;
  2. mała infrastruktura rekreacyjno–turystyczno- kulturalna;
  3. publikacje z obszaru historii, kultury i turystyki;
  4. doposażenie zespołów ludowych i KGW w stroje instrumenty
  5. wydarzenia kulturalne służące do promocji obszaru
  6. działania aktywizacyjne

W ramach LSR przewidziano realizację dwóch projektów własnych: dotyczącego wykonania aplikacji promującej zasoby LGD oraz Promocji działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi.

**6.4. Warunki przyznawania pomocy finansowej**

LGD planuje prowadzenie naborów na zakresy opisane w:

1. §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a i c, pkt. 5, pkt. 6 i pkt. 8. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

Ustalono następujące poziomy wsparcia w ramach zakresu wskazanego w:

a) §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a: pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej w kwocie 70 tys. zł. Wysokość premii ustalono na podstawie analizy danych historycznych z okresu 2007-2013 z działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz dzięki przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Uczestnicy spotkań stwierdzili, że dzięki obniżeniu tej kwoty ze 100 do 70 tys. zł zostanie utworzonych więcej miejsc pracy

b) § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c: pomoc przyznawana jest w wysokości do 65% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 250 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 280 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych opisanych w LSR;

c) w zakresie innym niż wymieniony w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a, c: pomoc przyznawana jest w wysokości do 95% kosztów całkowitych, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% (nie dotyczy projektów grantowych);

LGD zakłada prowadzenie rejestru interesów Członków Rady pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/poszczególnymi projektami. Przy każdym naborze organ decyzyjny będzie zobowiązany do wypełnienia deklaracji bezstronności o czym stanowią załączniki do wniosku.

**7. PLAN DZIAŁANIA**

Działania, które zamierza podjąć LGD w ramach realizacji LSR zostały zaplanowane tak, by umożliwiały osiągnięcie założonych celów. Realizacja działań w ramach LSR została zaplanowana w 3, określonych przez Instytucję Zarządzającą PROW, etapach: 1 etap: lata 2016-2018, 2 etap: lata 2019-202,1 3 etap: lata 2022-2023. W pierwszej kolejności zaplanowano konkursy na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcia 1.3.1, 1.3.2), promujące obszar poprzez wydawnictwa (przedsięwzięcie 1.1.6) oraz promujące produkty lokalne (przedsięwzięcie 1.3.4) oraz konkursy promujące turystykę na obszarze LSR (przedsięwzięcie 1.1.1, 1.1.2). Zaplanowano także konkursy wzmacniające kapitał społeczny (przedsięwzięcie 1.2.1, 1.2.3, 1.2.4). Dodatkowo będzie realizowany projekt współpracy na utworzenie parków Nordic Walking – Marsz po zdrowie (przedsięwzięcie 1.1.3) oraz projekt współpracy ROWER (przedsięwzięcie 1.1.4).

Przedsięwzięcia realizowane w pierwszym etapie pozwolą wzmocnić sytuację gospodarczą obszaru, wpłyną na rozbudowę i ulepszenie istniejącego potencjału turystycznego oraz na rozpoznawalność marki obszaru.

W drugim etapie zaplanowano konkursy promujące obszar poprzez wydarzenia (przedsięwzięcie 1.1.5) Realizowana będzie także operacja własna przedsięwzięcie 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD oraz działania kultywujące tradycje lokalne i ochronę środowiska (przedsięwzięcie 1.2.2 i 1.2.4). W drugim etapie realizowany będzie także projekt współpracy międzynarodowej „Kreator przedsiębiorczości” oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców (przedsięwzięcie 1.3.3). Zaplanowano także kolejne konkursy na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (przedsięwzięcia 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5). Planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach realizacji LSR PROW na lata 2016-2023, to łącznie 3 500 000 zł, co daje 50 % budżetu poddziałania 19.2, realizacja wskaźników rozłożona została równomiernie na pierwsze 2 etapy, aby umożliwić dotarcie i umożliwienie ubiegania się o wsparcie do jak najszerszej grupy beneficjentów. W ostatnim, trzecim etapie zaplanowano jedynie przeprowadzenie działań proekologicznych (1.2.4).

Dokładny plan działania wraz z czasowym przedziałem osiągania wskaźników oraz planowanymi kwotami wsparcia przedstawia załącznik nr 3 do LSR. Osiągnięcie w przedstawionych przedziałach czasowych założonych pułapów wskaźników opracowano w sposób racjonalny, aby możliwe było kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności na obszarze oraz jak najlepiej wykorzystać czas wdrażania LSR.

**8. BUDŻET LSR**

W ramach programowania LSR określono planowany budżet na poszczególne zakresy wsparcia tj. realizację LSR, współpracę, koszty bieżące i aktywizację. Kwoty wsparcia finansowego zaplanowane w budżecie LSR nie przekraczają kwot na LSR określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu, Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR. Maksymalne kwoty środków działania LEADER przewidziane na poddziałanie 19.2 PROW w odniesieniu do LSR wyniosą 6 300 000 zł. Zgodnie z wymogami PROW 2014-2020, 50% budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW przeznaczone jest na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy.

Maksymalna kwota środków działania LEADER przewidziana na poddziałanie 19.3 PROW, która została uwzględniona w LSR stanowi równowartość 5% kwoty przewidzianej na poddziałanie 19.2, czyli 315 000 zł. LGD będzie realizować LSR na obszarze zamieszkanym przez nie więcej niż 60 tys. mieszkańców, a zatem w ramach poddziałania 19.4 dostępna będzie maksymalna kwota 1 485 000 zł. Źródło finansowania LSR będzie stanowić EFFROW.

Na operacje dedykowane grupom defaworyzowanym planowane jest przeznaczenie 30% środków z działania 19.2, tj. 1 890 000zł..

**W ramach realizacji LSR następujące kwoty zostaną przeznaczone na poszczególne cele LSR:**

**CEL OGÓLNY 1:**

Pobudzenie aktywności obszaru LGD „Razem na Piaskowcu” w oparciu o potencjał i zasoby lokalne

**Cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyczny obszaru LGD:**

1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD – 1 755 000 zł

1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD – 225 000 zł

1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych – 150 000 zł

1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych –65 000 zł

1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne – 245 000 zł

1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa – 225 000 zł

1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD – 50 000 zł

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego:

1.2.1 Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - 200 000 zł

1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji – 200 000 zł

1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje – 200 000 zł

1.2.4 Działania proekologiczne – 30 000 zł

Cel szczegółowy 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR:

1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 1 260 000 zł

1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej – 1 890 000 zł

1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców – 100 000 zł

1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi – 50 000 zł

1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych – 690 000 zł

Tabele z wysokością wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań oraz Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 stanowią załącznik nr 3 i 4 do LSR

**9. PLAN KOMUNIKACJI**

**9.1. Cele ogólne działań informacyjno-promocyjnych**

Celem działań informacyjno-promocyjnych Lokalnej Strategii Rozwoju jest wspieranie realizacji celów określonych w LSR przez zachęcenie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich dzięki dostarczeniu im informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD.

Celem ogólnym Planu Komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 jest promowanie LSR, a tym samym Wspólnych Ram Strategicznych 2014-2020, które odzwierciedlają cele Strategii EU2020 zwłaszcza wśród mediów i ogółu mieszkańców LGD oraz rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia przewidzianych w Strategii wśród potencjalnych beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o przyznanie dotacji w ramach Funduszy Europejskich. Planowane działania mają wzbudzić zainteresowanie oraz zachęcić potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki, zwiększając liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocnić konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania. Celem działań jest ponadto utrwalenie i pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania dla istnienia samych funduszy oraz skutków ich działania w gminach.

Cel ogólny działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest poprzez wszystkie gminy i powiat tworzący Lokalną Grupę Działania.

**9.2. Cel szczegółowe działań informacyjno-promocyjnych**

Cel ogólny działań informacyjno – promocyjnych jest realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

* informowanie i wsparcie beneficjentów w zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR oraz w procesie realizacji projektów przez profesjonalną informację i pomoc w realizowaniu i rozliczaniu projektów,
* budowanie pozytywnego wizerunku LSR wśród mieszkańców obszaru poprzez informowanie ich o możliwościach dofinansowania oraz o już zrealizowanych w ramach Strategii projektach i bezpośrednich korzyściach wynikających z ich realizacji,
* zwiększenie poziomu świadomości i wiedzy mieszkańców na temat korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej dla gmin obszaru LGD, uzyskiwanych dzięki napływowi Funduszy Europejskich,
* wzmocnienie pozytywnego wizerunku LGD, jako obszaru efektywnie wykorzystującego szanse stwarzane przez członkostwo Polski w Unii Europejskiej,
* wzrost rozpoznawalności i świadomości istnienia Funduszy Europejskich poprzez promowanie skutków dotychczasowego wdrażania funduszy przez gminy obszaru LGD,
* utrwalenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej LGD.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez intensywne, różnorodne i długofalowe działania informacyjno-promocyjne, których ważnym elementem będą kampanie:

* promocyjno – wizerunkowe, skierowane do mediów, ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych Beneficjentów,
* informacyjne – adresowane do konkretnych grup potencjalnych beneficjentów, uprawnionych do korzystania ze środków Unii Europejskiej.

**9.3. Działania komunikacyjne oraz odpowiadające im środki przekazu uwzględniające różnorodne rozwiązania komunikacyjne**

Kampania promująca LSR składa się z dwóch typów działań komunikacyjnych przebiegających równolegle: informowaniu ogółu społeczeństwa, potencjalnych beneficjentów i uczestników projektów oraz promowaniu Funduszy Europejskich, jako marki wśród mieszkańców LGD, ze szczególnym uwzględnieniem promocji dotychczasowych efektów realizowanych inwestycji.

Promowanie LSR, a tym samym Funduszy Europejskich wśród wszystkich grup docelowych Programu z terenu LGD będzie realizowane poprzez:

* Przekazywanie szczególnych informacji o LSR w sposób prosty i zrozumiały dla wszystkich grup odbiorców komunikatu; skoncentrowanie się na podkreśleniu znaczenia Funduszy Europejskich oraz wskazanie dotychczas zrealizowanych inwestycji w ramach LSR.
* Stałe podkreślanie możliwości otrzymywania znacznej kwoty Funduszy Europejskich na realizację projektów, dzięki czemu zmniejszy się dystans dzielący poszczególne gminy LGD oraz LGD do pozostałych grup,
* Stosowanie jednolitego systemu wizualizacji działań informacyjno-promocyjnych.

Wykreowanie wizerunku obszaru LGD jako obszaru potrafiącego w efektywny sposób zarządzać i wykorzystywać Fundusze Europejskie. W kolejnych fazach promocji LSR będzie podkreślana aktywność instytucji i przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków poprzez informowanie o liczbie wniosków i zrealizowanych inwestycjach ze środków Unii Europejskiej. Dla podkreślenia znaczenia Funduszy Europejskich pokazane będą mocne strony ich wdrażania. Rozwój inwestycyjny LGD ukazywany będzie za pomocą prostych i pozytywnych przesłań medialnych np.: przydatności zrealizowanych projektów infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci, które mogą bezpiecznie spędzić czas.

Rozwój LGD podkreślany będzie również poprzez upowszechnianie licznych przykładów zrealizowanych lub realizowanych projektów oraz wynikających z nich korzyści dla różnych grup docelowych wraz z podawaniem do publicznej wiadomości wykazu beneficjentów (numery wniosków), tytułów projektów i przyznanych im kwot dofinansowania.

**9.4. Analiza efektywności zastosowanych działań komunikacyjnych i środków przekazu**

*Planowana ewaluacja Planu Komunikacji oraz sprawozdawczość z prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych*

Instytucje zaangażowane we wdrażanie LSR są zobligowane do regularnego prowadzenia badań ewaluacyjnych i oceny skuteczności prowadzonych działań. W związku z tym będą publikowały na stronie LGD oraz gmin te informacje w formie zestawień okresowych, rocznych i końcowych. Ocena realizacji poszczególnych działań będzie dokonywana w oparciu o wskaźniki szczegółowo opisane w Planie Komunikacji. Ocena realizacji Planu opierać będzie się na ocenie poszczególnych działań realizowanych w ramach Planu, dokonywanych m. in. badań ilościowych CATI oraz na podstawie wyznaczonych wskaźników oceny skuteczności zawartych w powyższej tabeli.

*Opis wniosków/opinii zebranych podczas działań komunikacyjnych, sposobu ich wykorzystania w procesie realizacji LSR.*

W planie komunikacji przewidziane są działania mające na celu pozyskanie informacji o funkcjonowaniu LGD i realizacji LSR. Dane będą zbierane w formie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie (np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających pomocy, np. w zakresie komunikacji interpersonalnej). Dodatkowe informacje zbierane będą podczas działań informacyjnych o zasadach i efektach LSR skierowane do potencjalnych wnioskodawców oraz mieszkańców. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną wykorzystane do aktualizacji LSR, procedur oraz ewentualnej zmiany funkcjonowania poszczególnych organów LGD czy biura. W sytuacji zaistnienia problemów z wdrażaniem LSR, a także niskiego poparcia społecznego dla działań realizowanych przez LGD zostaną zintensyfikowane działania mające na celu przyspieszenie realizacji strategii oraz zostanie przeprowadzona analiza prowadzonych działań i ewentualnie dokonana ich korekta. Wszystkie uwagi i sugestie odnośnie działań komunikacyjnych, które zostaną zgłoszone przez mieszkańców terenu objętego LSR będą zbierane i analizowane. Na ich podstawie zostaną podjęte decyzje o ewentualnej zmianie w Planie komunikacji czy elementów składających się na proces wdrażania LSR.

Wyniki działań realizowanych w ramach planu komunikacji będą upubliczniane za pomocą internetowych środków przekazu. Raporty i zestawienia będą na bieżąco pojawiały się na stronie internetowej LGD jak również na stronach poszczególnych gmin. Na stronach gmin zamieszczany będzie komunikat odsyłający odbiorców do strony LGD.

**10. ZINTEGROWANIE**

Zintegrowany charakter przedsięwzięć planowanych w ramach LSR przejawia się w kilku aspektach:

1. Występują wyraźne powiązania pomiędzy celami szczegółowymi, przedsięwzięciami i operacjami wyznaczonymi w LSR.

Poszczególne cele, przedsięwzięcia i operacje są spójne, powiązane ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. Cele oddziałują na siebie w ten sposób, iż powodzenie w realizacji jednego z celów zwiększa szanse na sukces w osiągnięciu pozostałych celów.

Rozwój funkcji turystycznej obszaru bezsprzecznie zależy od zachęcenia do różnicowania działalności mieszkańców wsi. Rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy przyczyni się do podniesienia jakości życia na obszarze. Przedsięwzięciom związanym z tworzeniem przedsiębiorstw, w tym zwłaszcza mikro, towarzyszyć będą inne operacje, których celem jest nabycie przez mieszkańców umiejętności podejmowania i prowadzenia w sposób skuteczny własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie szkoleń i warsztatów aktywizacyjnych należy do zadań biura LGD, finansowanych ze środków komponentu Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. Zwiększeniu umiejętności towarzyszyć będzie także zwiększenie świadomości mieszkańców, co do sposobu ochrony, promowania i wykorzystania dotychczasowego dorobku kulturowego, historycznego i przyrodniczego na rzecz osiągnięcia przez mieszkańców konkretnych korzyści materialnych.

Działania podjęte w zakresie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie ruchu turystycznego i prężny rozwój agroturystyki.

Także stopień rozwoju infrastruktury gminnej wpływa na rozwój przedsiębiorczości wiejskiej oraz funkcji turystycznej obszaru. Pośrednio wpływa także na skalę migracji ludności do większych ośrodków metropolitarnych, atrakcyjność osadniczą terenów. Dlatego też działania przewidziane do realizacji w ramach LSR mają tak szerokie oddziaływanie rozwojowe w kontekście wszystkich gmin tworzących LGD „Razem na Piaskowcu”.

1. Występują powiązania pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w realizacji strategii.

Strategia została opracowana przy aktywnej współpracy przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Przyjęta metoda pracy pozwoliła na opracowanie takich celów, w których uwzględniono interesy wszystkich grup społecznych i wszystkich sektorów. Ich współpraca przyczyniła się do wykreowania liderów, podniesienia świadomości mieszkańców, co do ich wpływu na rozwój obszaru, który zamieszkują, ich integracji, nabycia nowych umiejętności niezbędnych do dalszego owocnego współdziałania.

By móc zrealizować plany prorozwojowe wyznaczone w LSR przedstawiciele wszystkich trzech sektorów muszą współpracować także na etapie wdrażania strategii, ponieważ projekty realizowane przez jeden z sektorów wpłyną i będą stanowić dopełnienie działań podejmowanych przez pozostałych uczestników życia społeczno – gospodarczego mikroregionu.

1. LSR zakłada wykorzystanie, na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców wsi, walorów właściwych dla obszaru, na którym działa LGD „Razem na Piaskowcu”

Walory przyrodnicze, dziedzictwo kultury materialnej i niematerialnej oraz historia obszaru to niewątpliwe atuty tych terenów. Mogą zarówno samym gminom tworzącym LGD jak i ich mieszkańcom przynieść wymierne korzyści materialne. Z jednej strony umożliwiają rozwój turystyki w tym zwłaszcza agroturystyki, z drugiej uatrakcyjniają pod względem osadniczym tereny wiejskie, są elementem promocyjnym. Jako potencjalne źródło dochodu musza podlegać działaniom ochronnym zmierzającym do ich zachowania w sposób umożliwiający ich eksploatowanie i wykorzystanie przez następne pokolenia.

* 1. **Powiązania Lokalnej Strategii Rozwoju z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem nią objętym**

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w LSR będą wpływać na osiągnięcie wskaźników przypisanych do 3 celów przekrojowych PROW. Zapewnienie ich realizacji będzie się odbywać poprzez kryteria dostępu oraz kryteria punktowe przyznawane wnioskodawcom w trakcie oceny operacji.

Przedsięwzięcia zaplanowane w LSR zgodne są również z dokumentami na poziomie regionalnym m.in.

1. Cel: Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR jest zgodny z celem *2 „Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu”, 3 Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki Regionu”*  oraz 5 *„Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich”* ***Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku****, a także celem pośrednim 1 „Rozwój kapitału społecznego” (w tym działanie Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu), celem pośrednim 2 „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu” oraz Celem pośrednim 4 „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych”* ***Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020***
2. Cel: Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo jest zgodny z celem 2 *„Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego Regionu”* ***Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku,*** *a także celem pośrednim 4 „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych” (w tym Budowa i rozwój infrastruktury społecznej) oraz 5 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu” (w tym wśród kierunków działań Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego)* ***Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020***
3. Cel: Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego jest zgodny z *Celem strategicznym 3.* ***Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku - „****Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki Regionu”, a także celem pośrednim 4 „Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych” i 5 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu”* ***Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020***

Zintegrowany charakter pokazany został również w poniższych tabelach.

Na poziomie subregionalnym LSR wpisuje się w cele rozwojowe zdefiniowane w dokumentach strategicznych Powiatu Skarżyskiego, Starachowickiego, Szydłowieckiego i Przysuskiego a także Gmin: Chlewiska, Mirów, Mirzec, Skarżysko Kościelne i Szydłowiec

**Tabela 24: Zgodność celów LSR dla LGD „Razem na Piaskowcu” z dokumentami szczebla lokalnego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Cele LSR*** | ***Powiat skarżyski*** | ***Powiat starachowicki*** | ***Powiat szydłowiecki*** | ***Chlewiska*** | ***Mirów*** | ***Mirzec*** | ***Skarżysko Kościelne*** | ***Szydłowiec*** |
| Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR | Cel strategiczny Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru powiatu oraz wspieranie możliwości rozwoju firm | ***Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego:***  Cel strategiczny nr 1 Rozwój gospodarczy, czyli przedsiębiorczość przede wszystkim | Redukcja bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy | \_\_\_\_\_\_\_ | ***Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów***  Cel strategiczny 1 Wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju,  cel strategiczny 3 Rozwój gospodarczy Gminy poprzez zwiększenie dostępności i jakości infrastruktury technicznej i społecznej | Stworzenie konkurencyjnej gospodarki i rolnictwa oraz przedsiębiorczości gminy poprzez specjalizacje i rozwój usług | Aktywizacja mieszkańców w kierunku postaw przedsiębiorczych | Tworzenie klimatu i warunków do inwestowania, promocji i rozwoju przedsiębiorczości |
| Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo | ***Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego***:  Cel strategiczny Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu w oparciu o walory naturalne i przyrodnicze | ***Strategia Rozwoju Powiatu Starachowickiego:***  Cel strategiczny nr 2 Infrastrukturalny rozwój kluczem do wzrostu gospodarczego i poprawy życia mieszkańców w tym cel operacyjny 2.5 Rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej  Cel strategiczny nr 4 Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Starachowickiego | Dostępność i spójność  Rozwój i modernizacja infrastruktury publicznej o znaczeniu strategicznym | Zrównoważony rozwój gospodarczy | ***Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów***  Cel strategiczny I Wzrost spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy w warunkach zrównoważonego rozwoju (w tym cel operacyjny 1.1 Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej Gminy poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej | Rozwój infrastruktury technicznej gminy oraz dbałość o środowisko naturalne podnoszące atrakcyjność inwestycyjną oraz poziom życia mieszkańców | \_\_\_\_\_\_\_ | Poprawa jakości i dostępności usług publicznych  Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej  Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Miasta i gminy Szydłowiec  Ochrona środowiska naturalnego |
| Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego | Cel strategiczny Aktywni mieszkańcy przejawiający inicjatywę w życiu społecznym | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Rozwój społeczny  Budowanie tożsamości i promocja Powiatu Szydłowieckiego | Zrównoważony rozwój społeczny | ***Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Mirów***: cel strategiczny 2 Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy poprzez budowę społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności społecznej | Podniesienie zaangażowania społecznego mieszkańców gminy oraz zapewnienie wysokiej jakości życia i usług publicznych | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |

*Źródło: dane z Gmin i Powiatów.*

**11. MONITORING I EWALUACJA**

**11.1. Monitoring i ewaluacja – definicja pojęć**

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii  
 w aspekcie finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności wdrażanej strategii, a także ocena zgodności realizacji operacji z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.

Proces monitoringu powinien obejmować:

a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: analizie stopnia osiągania mierzalnych i weryfikowalnych wskaźników wykonalności celów strategii, monitorowaniu operacyjnym na podstawie bezpośrednich rozmów z beneficjentami i wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, wykorzystaniu partycypacyjnych metod ewaluacji (tj. angażowaniu społeczności lokalnej w proces ewaluacji);

b) monitorowanie wydatkowania środków na poszczególne operacje i działania własne LGD.

Ewaluacja jest nieodłącznym etapem funkcjonowania projektów, w szczególności finansowanych ze środków publicznych. W rozporządzeniu nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności Rada Unii Europejskiej zobowiązała wszystkie państwa członkowskie do przeprowadzenia ewaluacji pomocy finansowej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem EWALUACJA jest obiektywną oceną projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu.[[1]](#footnote-1)

Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych definiują ewaluację jako osąd (ocenę) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich standardów i kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości). Osąd dotyczy zwykle potrzeb, jakie muszą być zaspokojone w wyniku interwencji oraz osiągniętych efektów. Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu zebranych i zinterpretowanych informacjach za pomocą odpowiedniej metodologii.[[2]](#footnote-2)

Celem ewaluacji jest poprawa jakości, skuteczności i spójności pomocy funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych dotykających państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.[[3]](#footnote-3)

Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy wyróżnić:

* ewaluację formatywną (ex-ante) – przeprowadzaną przed realizacją programu/projektu, zasadniczym celem tego typu ewaluacji jest ocena na ile planowana interwencja z punktu widzenia potrzeb (sektora, beneficjentów) jest spójna w zakresie planowanych celów i sposobów ich realizacji, diagnoza potrzeb i oczekiwań grupy docelowej, identyfikacja potencjalnych trudności w kontekście społecznym, gospodarczym, prawnym.
* ewaluację okresową (mid-term), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.
* ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Zazwyczaj jest przeprowadzana, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.
* ewaluację końcową (ex-post) - przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.

**11.2. Planowanie monitoringu i ewaluacji**

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będzie na przestrzeni kilku lat. W okresie tym prowadzony będzie stały proces monitoringu i oceny prowadzonych działań. Monitoring obejmował będzie rejestrowanie postępów z prowadzonych działań oraz tempa i kierunku, w którym zmierza wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Elementy, które zostaną poddane monitorowaniu i ewaluacji zostały określone przez zespół ds. opracowania LSR i poddane konsultacjom na spotkaniach grupy roboczej oraz przedstawicieli trzech sektorów. Ponadto były konsultowane z Członkami Zarządu LGD „Razem na Piaskowcu”. Najważniejsze uwagi dotyczyły częstotliwości przeprowadzanych działań ewaluacyjnych. Bardzo ważnym dla osób konsultujących było stałe monitorowanie wskaźników, budżetu i pracy Biura i Zarządu. Wszystkie istotne uwagi znalazły swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 2.

Za koordynację działań związanych z monitoringiem odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik stowarzyszenia. Znaczna część danych niezbędnych do monitorowania realizacji LSR zbierana będzie na bieżąco w toku normalnej działalności stowarzyszenia. Przykładem mogą tu być dane związane ze świadczonym doradztwem – fakt udzielenia porady będzie na bieżąco odnotowywany w stosownym rejestrze. Pracownicy LGD będą nie tylko zbierać dane generowane w czasie swojej zwykłej działalności, ale będą je również „wywoływać”. Służyć temu będą badania ankietowe osób korzystających z doradztwa oraz badania ankietowe osób obecnych na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą pełnić ważną rolę w procesie analizy efektywności świadczonego doradztwa oraz w analizie efektywności działań komunikacyjnych (patrz rozdział IX oraz załącznik „Plan komunikacyjny”)..

Warsztaty refleksyjne realizowane będą każdego roku realizacji LSR, począwszy od 2017 roku. Raport (protokół) z monitoringu zostanie opracowany i poddany konsultacjom społecznym w lutym każdego roku realizacji LSR, począwszy od lutego 2018 roku. Raport (protokół) z monitoringu będzie przekazywany Zarządowi do końca lutego każdego roku realizacji LSR. W latach, w których prowadzona będzie ewaluacja, raport (protokół) z monitoringu będzie częścią raportu ewaluacyjnego.

Elementy, które podlegać będą monitorowaniu:

* Funkcjonowanie LGD i animacja,
* Realizacja Planu Działania,
* Realizacja LSR,
* Realizacja projektów grantowych,
* Budżet LSR,
* Realizacja Planu Komunikacyjnego

Procedura ewaluacji

Procedura ewaluacji zakłada realizację kilku działań w różnych momentach wdrażania LSR:

1. corocznej ewaluacji wewnętrznej (on-going),
2. śródokresowej ewaluacji mid-term,
3. końcowej ewaluacji zewnętrznej (ex-post).

Coroczna ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie w ramach warsztatów refleksyjnych w ramach ewaluacji on-going. Sposób i termin ich realizacji będzie zgodny z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r. W czasie spotkań wykorzystany zostanie raport z monitoringu przygotowanych w formie prezentacji przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Badania ewaluacyjne w ramach ewaluacji mid-term i ewaluacji zewnętrznej pozwolą na ocenę funkcjonowania LGD i realizacji LSR z uwzględnieniem kryteriów ewaluacyjnych. Przyjęte kryteria ewaluacyjne zdefiniowane zostały w sposób następujący:

* Trafność: stopień, w jakim przyjęte cele, przedsięwzięcia i sposób funkcjonowania LGD odpowiadają zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym realizacją LSR i realnym potrzebom odbiorców działań
* Spójność: stopień spójności LSR z innymi dokumentami programowymi i strategiami obejmującymi obszar realizacji LSR
* Efektywność: stosunek poniesionych nakładów (zasobów finansowych, ludzkich, czasu) do uzyskanych wyników i rezultatów
* Skuteczność: stopień osiągnięcia zdefiniowanych celów i przedsięwzięć
* Użyteczność: stopień zaspokojenia potrzeb odbiorców działań w wyniku osiągnięcia rezultatów operacji
* Trwałość: ocena możliwości i stopnia utrzymania się efektów i wpływu działań po zakończeniu ich realizacji.

Przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post zostanie powierzone wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym (niezależnym ekspertom).

W latach, gdy prowadzona będzie ewaluacja on-going, mid-term i ex-post badania ankietowe mieszkańców, które w pozostałych latach będą standardowo realizowane w ramach monitoringu przez pracowników LGD, przeprowadzone zostaną w rozbudowanej formie. Oznacza to, że ankieta oprócz standardowych pytań związanych z monitoringiem będzie zawierać dodatkowe pytania dotyczące zmian na obszarze LGD. Wykonanie tego badania będzie leżało po stronie podmiotu zewnętrznego realizującego ewaluację. Wykonawca badań ewaluacyjnych przygotuje raport, który będzie obowiązkowo zawierać dane z monitoringu z ostatniego roku umieszczone w kontekście danych zebranych w poprzednich latach. W latach prowadzenia badań ewaluacyjnych on-going, mid-term i ex-post, wyniki ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych w ramach monitoringu, zostaną wykorzystane do przygotowania raportu.

**12. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**

W piśmie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach RLKS w okresie programowania 2014-2020 obejmującej obszar ośmiu gmin, tj. Mirzec, Skarżysko Kościelne (województwo świętokrzyskie), Borkowice, Chlewiska. Jastrząb, Mirów, Szydłowiec, Orońsko (województwo mazowieckie) informuje, iż Lokalna Strategia Rozwoju stanowić będzie instrument finansowy do wykorzystania środków PROW na lata 2014-2020. Strategia zakłada realizację operacji które wdrażane będą bezpośrednio przez LGD lub przez beneficjentów realizujących te operacje za pośrednictwem LGD. W skład zaproponowanych działań wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne. Informacje o zaproponowanych działaniach inwestycyjnych charakteryzują się wysokim stopniem uogólnienia. Szczegółowy zakres inwestycji znany będzie dopiero na etapie składania wniosków o dofinansowanie. W przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca/inwestor będzie zobligowany do uzyskania stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pismo z RDOŚ stanowi załącznik do wniosku o wybór LSR.

**Załącznik nr 1:** **Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu”**

**Cel procedury:** Celem procedury jestsformalizowanie procesu dokonywania korekt w Lokalnej Strategii Rozwoju, by zapewnić jak najszerszy udział partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru.

**Zakres procedury:** Procedura obejmuje czynności, formularze i schemat działań związanych ze zgłaszaniem, analizowaniem i w końcu przyjmowaniem uchwałą Zarządu zmian w zapisach LSR.

**Założenia ogólne:**

* Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów LGD i wszystkich mieszkańców obszaru
* Wszystkie działania LGD dotyczące wdrażania LSR są jawne
* LGD monitoruje na bieżąco wdrażanie LSR
* Aktualizacja LSR nie powinna być dokonywana częściej niż raz w roku, ale dopuszcza się nadzwyczajne okoliczności wprowadzania dodatkowych korekt.
* Działania logistyczne zapewnia Biuro LGD

**Przebieg procedury:**

1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, zwanej dalej LSR, może nastąpić w związku z:

* Zmianą danych dotyczących obszaru LGD lub danych dotyczących LGD
* Zmianą przepisów dotyczących LSR
* Potrzebą zastosowania zaleceń z kontroli, oceny, monitoringu i/lub ewaluacji LSR/LGD

1. Aktualizacja może nastąpić na wniosek:

* Rady LGD
* Komisji Rewizyjnej LGD
* Zarządu LGD
* Grupy liczącej powyżej 10% wszystkich członków LGD

1. Organem LGD uprawnionym do aktualizacji LSR jest Zarząd.
2. Wniosek o aktualizację LSR składa się do Zarządu LGD
3. W terminie 30 dni Zarząd LGD przyjmuje stanowisko w sprawie zgłoszonego wniosku o aktualizację LSR oraz określa zakres i harmonogram dalszych działań.
4. Projekt zmiany LSR musi zostać poddany konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie zmienianych części LSR wraz z uzasadnieniem na stronie internetowej LGD, na co najmniej 14 dni.
5. Zarząd Stowarzyszenia uchwałą przyjmuje zaktualizowany LSR.

**Załącznik nr 2: Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji.**

**Tabela 25: Monitoring**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elementy podlegające monitorowaniu | Badane aspekty | Źródła danych |
| Funkcjonowanie LGD i animacja | * Realizacja szkoleń dla pracowników LGD * Realizacja szkoleń dla organów LGD * Efektywność doradztwa w biurze LGD * Liczba porad i charakter doradztwa świadczonego w biurze LGD, * Ocena świadczonego doradztwa * Częstotliwość i regularność spotkań organów LGD, * Frekwencja na spotkaniach organów LGD | * Dane własne LGD * Badania ankietowe:   + osoby korzystające z doradztwa,   + osoby uczestniczące w spotkaniach szkoleniach, imprezach organizowanych przez LGD |
| Realizacja planu działania | * Przestrzeganie przyjętych procedur | * Dane własne LGD |
| Realizacja LSR | * Stopień osiągnięcia założonych wartości wskaźników (rezultatów i produktów) * Realizacja działań skierowanych do grupy defaworyzowanej * Ocena skuteczności stosowanych kryteriów wyboru * Stopień wykorzystania funduszy * Wysokość zakontraktowanych środków | * Dane własne LGD * Ankieta monitorująca dla beneficjentów i grantobiorców * Dane zebrane z prowadzonych konkursów * Monitoring operacyjny |
| Realizacja planu komunikacyjnego | * Liczba i charakter działań promocyjnych podjętych przez LGD, * Postępy w realizacji planu komunikacji, * Liczba i charakter uczestnictwa w działaniach zewnętrznych wobec LGD (w tym wydarzeniach lokalnych i ponadlokalnych * Realizacja wskaźników planu komunikacyjnego * Efektywność działań komunikacyjnych * Stopień rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców obszaru | * Dane własne LGD * Statystyki stron internetowych i kanałów w mediach społecznościowych oraz statystyki innych wykorzystywanych w planie komunikacyjnym narzędzi komunikacyjnych (np. ulotki, gazety, radio) * Badania ankietowe osób uczestniczących w spotkaniach szkoleniach, imprezach organizowanych przez LGD * Monitoring operacyjny * Spotkania informacyjno-konsultacyjne |

Charakterystyka źródeł danych oraz sposobów pomiaru i oceny danych:

* Dane własne LGD – dane gromadzone w toku normalnej działalności LGD, w szczególności w ramach obowiązkowej sprawozdawczości realizowanej przez Stowarzyszenie. Dane własne obejmują:
  + Wskaźniki planu komunikacji
  + Dane ilościowe dotyczące doradztwa w biurze
  + Dane gromadzone w trakcie naborów (m.in. terminy naborów, ilość złożonych wniosków, środki finansowe przypisane do naborów)
  + Wskaźniki LSR i PROW
  + Realizację budżetu LSR
  + Dane dotyczące pracy organów LGD
  + Informacje o szkoleniach dla pracowników i członków organów LGD.

Badania własne:

* Ankieta monitorująca dla beneficjentów i grantobiorców – badanie pozwoli na zbieranie istotnych informacji dotyczących postępu rzeczowo-finansowego. Pozwoli także pogłębić informacje uzyskane z wniosków o dofinansowanie operacji, m.in. pozwoli na dezagregację obowiązkowych wskaźników PROW. Ankieta będzie wypełniana przez beneficjentów i grantobiorców raz, w roku, w którym rozliczyli oni operację.
  + Badania ankietowe osób korzystających z doradztwa – badanie realizowane na bieżąco, w których jednostką analizy będą udzielone porady. O wypełnienie ankiety będą proszone osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD. Anonimowe ankiety wrzucane będą do pojemnika umieszczonego przy wejściu do biura LGD.
  + Badania ankietowe uczestników spotkań informacyjno-konsultacyjnych lub szkoleń organizowanych przez LGD – realizowane w czasie każdego tego typu wydarzenia zorganizowanego przez LGD.
* Monitoring operacyjny – bezpośrednie rozmowy z beneficjentami w czasie doradztwa i spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Pozyskiwane dane dotyczące przygotowania lub wdrażania operacji realizowanych przez beneficjentów. Na monitoring operacyjny składać się będą także wizje lokalne na miejscu realizacji operacji, w czasie których będzie mogła być dokonywana dokumentacja fotograficzna. Ta metoda monitorowania będzie szczególnie istotna dla projektów grantowych.

W ich przypadku będzie się ona wiązać także z kontrolą dokumentów związanych z realizacją projektów. Opracowany zostanie wzór formularza monitoringu operacyjnego, w którym na bieżąco będą zapisywane pozyskiwane informacje.

Dane zgromadzone za pomocą wymienionych powyżej technik będą poddawane okresowej analizie przez pracowników biura LGD w przypadku ewaluacji on-going lub przekazywane, w przypadku ewaluacji mid-term i eks-post, wyspecjalizowanemu zewnętrznemu podmiotowi, który będzie na potrzeby LGD opracowywał raport z monitoringu. Dane będą przygotowywane i przekazywane według wytycznych sformułowanych przez ten podmiot zewnętrzny. Ponadto wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, na bazie zebranych i przeanalizowanych przez pracowników biura LGD danych będzie przygotowywał w formie prezentacji coroczny raport z monitoringu. Zostanie on wykorzystany do realizacji warsztatów refleksyjnych w ramach ewaluacji wewnętrznej (patrz „Procedura ewaluacji).

Jeśli chodzi o czas dokonania pomiaru, to jest on niemożliwy do sprecyzowania w przypadku danych, które będą rejestrowane na bieżąco (np. w przypadku danych dotyczących doradztwa w biurze LGD). Wiele zaplanowanych źródeł danych sama w sobie zawiera wskazanie momentu rejestracji danych, np. ankiety dotyczące spotkań informacyjno-konsultacyjnych, szkoleń lub imprez organizowanych przez LGD powinny być realizowane na ich zakończenie (ankiety będą wypełnianie w czasie wszystkich spotkań organizowanych przez LGD).

Procedura Ewaluacji:

Coroczna ewaluacja wewnętrzna prowadzona będzie min. w ramach warsztatów refleksyjnych w ramach ewaluacji on-going. Sposób i termin ich realizacji będzie zgodny z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

W poniższej tabeli zaprezentowano sposób operacjonalizacji kryteriów ewaluacyjnych, tzn. sposób w jaki znajdują one odzwierciedlenie w konkretnych pytaniach badawczych. Pytanie te wskazują na obszary funkcjonowania LGD oraz realizacji LSR, które będą podlegać ewaluacji mid-term oraz ex-post (zewnętrznej). Pytania badawcze i obszary badania są również powiązane z zaplanowanymi technikami badawczymi, które zostaną scharakteryzowane pod tabelą.

**Tabela 26: Ewaluacja**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ewaluacja i podmiot wykonujący** | **Kryteria ewaluacyjne i główne pytania badawcze** |
| Ewaluacja mid-term – hybrydowa, realizowana we współpracy z zewnętrznymi ekspertami | **Trafność**  Czy w społeczności nie zaszły jakieś istotne zmiany, które mają wpływ na obniżenie poziomu trafności LSR?  **Efektywność**  Czy osiągnięte efekty rzeczywiście były wynikiem realizacji przedsięwzięć w ramach wdrażania LSR?  Określenie stopnia prawdopodobieństwa, że obserwowane rezultaty mogłyby pojawić się pomimo braku interwencji.  Jaki jest stosunek poniesionych nakładów w stosunku do uzyskanych rezultatów. |
| **Skuteczność**  Jaki jest poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu?  Ocena stopnia realizacji harmonogramu i budżetu wdrażania LSR.  **Użyteczność**  W jakim stopniu potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone dzięki realizacji operacji?  Jakie są nieplanowane efekty wdrażania LSR?  **Komplementarność**  Czy realizowane działania uzupełniają się z innymi programami obejmującymi obszar LGD?  **Trwałość**  Czy realizowane operacje mają potencjał wywołania trwałych zmian? |
| Ewaluacja ex-post – zewnętrzna (realizowana przez wyspecjalizowany podmiot we współpracy z LGD) | **Efektywność, skuteczność, użyteczność** (pytania badawcze dla kryteriów – jak powyżej).  **Komplementarność**  Czy działania realizowane w toku wdrażania LSR uzupełniały się z innymi programami obejmującymi obszar LGD?  W jakim stopniu działania realizowane w toku wdrażania LSR uzupełniały się wzajemnie?  **Trwałość**  Czy zrealizowane operacje wywołały trwałe zmiany w lokalnej społeczności? |
| Sposób wykorzystania ewaluacji i analizy danych monitoringowych: Przeprowadzona ewaluacja on-going zweryfikuje wyniki wdrażania LSR i umożliwi ewentualną modyfikację założeń Strategii, bądź poszczególnych zadań realizowanych w ramach LSR, służącą bardziej efektywnemu zaspokajaniu potrzeb beneficjentów. Ewaluacja on-going pozwoli na zbadanie skuteczności i efektywności funkcjonowania LGD, a przez to zasadności angażowania środków pomocy publicznej. Przeprowadzenie ewaluacji on-going pozwoli także na wysnucie wniosków i rekomendacji, które zostaną wdrożone na dalszym etapie funkcjonowania. | |

W czasie ewaluacji mid-term, on-going oraz ex-post zastosowane zostaną następujące techniki badawcze:

* Analiza danych (mid-term, ex-post) – analiza dokumentacji wytworzonej przez biuro i organy LGD. Analiza ogólnodostępnych danych statystycznych (np. Bank Danych Lokalnych). Analiza dostępnych publikacji i raportów z badań dotyczących obszaru LGD. Bardzo istotnym źródłem danych będą raporty z monitoringu oraz sprawozdania z warsztatów refleksyjnych. Analiza danych zastanych zostanie w szczególności wykorzystana do określenia trafności prowadzonej interwencji. Wyniki analizy danych będą ponadto stanowić punkt wyjścia do zbierania danych przy pomocy pozostałych technik badawczych. Analiza dokumentacji w największym stopniu zostanie jednak wykorzystana w badaniu **trafności i spójności** procesu wdrażania LSR. Analiza w opisywanym tu zakresie w ramach ewaluacji zewnętrznej oraz ewaluacji mid-term przeprowadzona zostanie przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. LGD zobowiązane jest do przekazania jego przedstawicielom danych, informacji oraz materiałów niezbędnych do wykonania tego zadania badawczego.
* Wywiady eksperckie (mid-term, ex-post)) – wywiady (indywidualne i grupowe) z przedstawicielami biura LGD oraz organów LGD. Wywiady eksperckie będą odgrywać znaczącą rolę dla badania **komplementarności** procesu wdrażania LSR, jak również określenie jego **trafności** i **skuteczności**.
* Badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD (mid-term, ex-post) – badanie ilościowe przeprowadzone na losowo dobranej próbie lub za pośrednictwem badań online. Ankiety przeprowadzone zostaną przez pracowników LGD, z wykorzystaniem techniki PAPI lub elektronicznie z wykorzystaniem techniki CAWI. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone 2-krotnie: w ramach mid-term i ex-post. Kwestionariusze ankiety dostarczone zostaną przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny, który będzie merytorycznie odpowiedzialny za przeprowadzenie badań ewaluacyjnych. Badania ankietowe pozwolą na uspołecznienie procesu ewaluacji i włączenie mieszkańców w proces oceny funkcjonowania LGD. Wyniki ankiet będą istotne przede wszystkim dla oceny **trafności**, **skuteczności** oraz **użyteczności** procesu wdrażania LSR oraz **trwałości** uzyskanych efektów.
* Badanie ankietowe osób korzystających z doradztwa (ewaluacja mid-term, ex-post) – służyć będzie do **badania poziomu efektywności doradztwa**. Prowadzone będzie w ramach monitoringu, a zebrane dane będą zbierane w corocznych raportach z monitoringu i poddawane ocenie w czasie warsztatów refleksyjnych. Dane te zostaną poddane dodatkowej zbiorczej analizie w czasie ewaluacji mid-term i ex-post.
* Badanie ankietowe wśród wnioskodawców (ewaluacja ex-post) – badanie ilościowe przeprowadzone za pomocą formularza internetowego (CAWI) lub z wykorzystaniem techniki CATI (telefonicznie). Do jego udostepnienia wykorzystana zostanie baza kontaktów zgromadzonych przez LGD w ramach wdrażania LSR . Ankieta będzie wypełniana przez wnioskodawców. Badanie to pozwoli na analizę **efektywności** interwencji podjętych w ramach wdrażania LSR oraz będzie uzupełnieniem danych gromadzonych przy pomocy ankiet wypełnianych przez osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD oraz ankiet monitorujących dla beneficjentów. W przypadku realizacji badań CAWI, ankieta internetowa opracowana zostanie przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny odpowiedzialny za realizację ewaluacji ex-post.
* Warsztaty refleksyjne realizowane w ramach ewaluacji on-going. W ich czasie uczestnicy będą mogli uzyskać informacje na temat działalności LGD i postępów we wdrażaniu LSR. Uczestnicy będą brali udział w ocenie danych zebranych w ramach monitoringu. Istotnym celem spotkań będzie też pozyskiwanie informacji zwrotnych od uczestników.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła danych i techniki ich pozyskania | Termin realizacji | Efekt realizacji |
| Mid-term | Analiza danych  Wywiady eksperckie  Badanie ankietowe na losowo dobranej próbie mieszkańców obszaru LGD (realizowane przez biuro LGD za pomocą ankiety dostarczonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny) | 2019 | Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.  Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.  Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.  Identyfikacja ewentualnych istotnych zmian w społeczności lokalnej rodzących potrzebę zmian zapisów LSR.  Sformułowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania LGD oraz dalszych działań związanych z wdrażaniem LSR. Sformułowanie rekomendacji odnośnie ewentualnych zmian zapisów LSR, regulaminów lub procedur stosowanych w LGD. |
| Ex-post | Analiza danych  Wywiady eksperckie  Badanie ankietowe na losowo dobranej próbie mieszkańców obszaru LGD (realizowane przez biuro LGD za pomocą ankiety dostarczonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny)  Badanie ankietowe wnioskodawców | Po roku 2020 | Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.  Kompleksowa ocena dokumentu strategicznego.  Ocena wszystkich aspektów funkcjonowania LGD oraz działań podjętych w ramach aktywizacji.  Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.  Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego sposobu funkcjonowania LGD. |
| Ewaluacja on-going | Warsztaty refleksyjne za każdy rok realizowane na początku kolejnego roku kalendarzowego na podstawie zbieranych na bieżąco danych opracowanych w formie prezentacji | Do końca lutego każdego roku wdrażania LSR | Włączenie mieszkańców w proces ewaluacji LSR.  Ocena wdrażania dokumentu strategicznego.  Ocena aspektów funkcjonowania LGD oraz działań podjętych w ramach aktywizacji.  Opisanie i ocena zmian w społeczności lokalnej osiągniętych dzięki wdrażaniu LSR.  Sformułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego sposobu funkcjonowania LGD. |

**Załącznik nr 3: Plan działania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny  1 | | Lata | | 2016-2018 | | | | 2019-2021 | | | 2022-2023 | | | Razem 2016-2023 | | Program | Poddziałanie/zakres programu |
| Nazwa wskaźnika | | Wartość z jednostką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie |  |  |
|  | **Cel szczegółowy 1.1 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie i kulturowo** | | | | | | | | | | | | | | | PROW/RPO |  |
| 1.1.1 Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD | | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | | 10 szt. | | 100% | 1 755 000 | -. | - | - | - | - | - | 10 szt. | 1 755 000 | PROW | 19.2 Wdrażanie LSR |
| 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD | | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej  i/lub rekreacyjnej | | 9 szt. | | 100% | 225 000 | - | - | - | - | - | - | 9 szt. | 225 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.1.3 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków pieszych | | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | | 1 szt. | | 100% | 150 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 150 000 | PROW | 19.3 współpraca |
| 1.1.4 Działania związane z budową i rewitalizacją szlaków rowerowych | | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | | 1 szt. | | 100% | 65 000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 000 | PROW | 19.3 współpraca |
| 1.1.5 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydarzenia kulturalne | | Liczba zrealizowanych wydarzeń | | - | | - | - | 16 szt | 100% | 245 000 | - | - | - | 16 szt | 245 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.1.6 Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa | | Liczba wydawnictw | | 9szt. | | 100% | 225 000 | - | - | - | - | - | - | 9 szt. | 225 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD | | Liczba przygotowanych aplikacji | | - | | - | - | 1szt | 100% | 50 000 | - | - | - | 1szt | 50 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 | |  | |  | | | **2 420 000** |  | | **295 000** |  | | **0** |  | **2 715 000** |  |  |
|  | **Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.2.1 Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu | | | Liczba inicjatyw | 16szt | 100% | | 200 000 | - | - | - | - | - | - | 16szt | 200 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.2.2 Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie lokalnych tradycji | | | Liczba przedsięwzięć | - | - | | - | 16szt | 100% | 200 000 | - | - | - | 16szt | 200 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących lokalne tradycje | | | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR | 16szt | 100% | | 200 000 | - | - | - | - | - | - | 16szt | 200 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.2.4 Działania proekologiczne | | | Liczba działań | 1szt | 33,33% | | 10 000 | 1szt | 66,66% | 10 000 | 1szt | 100% | 10 000 | 3szt | 30 000 | PROW | 19.4 Aktywizacja |
| Razem cel szczegółowy 1.2 | | |  |  | | | **410 000** |  | | **210 000** |  | | **10 000** |  | **630 000** |  |  |
|  | **Cel szczegółowy 1.3 Przedsiębiorczość mieszkańców obszaru LSR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | | | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 9szt | 50% | | 630 000 | 9szt | 50% | 630000 | - | - | - | 18szt | 1 260 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.3.2 Rozwój działalności gospodarczej | | | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 8szt | 50% | | 945000 | 8szt | 50% | 945000 | - | - | - | 16szt | 1 890 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.3.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców | | | Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | - | - | | - | 1szt | 100% | 100 000 | - | - | - | 1szt | 100 000 | PROW | 19.3  współpraca |
| 1.3.4 Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokalnymi | | | Liczba oznaczonych produktów | 10szt | 100% | | 50 000 | - | - | - | - | - | - | 10szt | 50 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| 1.3.5 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych | | | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych | - | - | | - | 10 szt. | 100% | 690 000 | - | - | - | 10 szt | 690 000 | PROW | 19.2 wdrażanie LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.3 | | |  |  | | | **1 625 000** |  | | **1 675 000**  **2 365 000** |  | | **0** |  | **3 300 000**  **3 990 000** |  |  |
| Razem cel ogólny | | |  |  | | | **4 455 000** |  | | **2 180 000**  **2 870 000** |  | | **10 000** |  | **6 645 000**  **7 335 000** |  |  |
| Razem LSR | | |  |  | | | **4 455 000** |  | | **2 180 000**  **2 870 000** |  | | **10 000** |  | **6 645 000**  **7 335 000** |  |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania  Realizacja LSR | | |
|  | | | | | | | | | | | | | **3 150 000** | | **50** | | |

**Załącznik nr 4:** **Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Wsparcie finansowe** | | | | |
| **PROW** | **RPO** | | **Fundusz wiodący** | **Razem EFSI** |
| **EFS** | **EFRR** |
| Realizacja LSR ( art.. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) | 6 300 000  6 990 000 | - | - | X | 6 300 000  6 990 000 |
| Współpraca ( art.. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) | 315 000 | X | X | X | 315 000 |
| Koszty bieżące ( art.. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) | 1 455 000 | - | - | - | 1 455 000 |
| Aktywizacja ( art.. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) | 30 000 | - | - | - | 30 000 |
| **RAZEM** | | | | | **8 100 000**  **8 790 000** |

**Załącznik nr 5: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wkład EFRROW** | **Budżet państwa** | **Wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych** | **Razem** |
| Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych | 3 436 020  3 875 067 | 1 963 980  2 214 933 | X | 5 400 000  6 090 000 |
| Beneficjenci będący jednostkami sektora finansów publicznych | 572 670 | X | 327 330 | 900 000 |
| Razem | 4 008 690  4 447 737 | 1 963 980  2 214 933 | 327 330 | 6 300 000  6 990 000 |

**Załącznik nr 6: Plan komunikacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cel komunikacji** | **Termin** | **Nazwa działania komunikacyjnego** | **Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe)** | **Środki przekazu** | **Zakładane wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań** | **Planowane efekty działań komunikacyjnych** | **Sposób i częstotliwość pomiaru efektywności** |
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR | W każdym roku realizacji LSR | Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, wszyscy potencjalni wnioskodawcy a w szczególności: przedsiębiorcy, osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, podmioty prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne, kościoły, związki wyznaniowe, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne  **W szczególności adresatami działania komunikacyjnego będą grupy defaworyzowane** | Artykuły na stronie internetowej LGD oraz gmin należących do LGD | Publikacja 3 artykułów każdym roku realizacji LSR | Mieszkańcy obszaru LGD podniosą poziom wiedzy nt. LSR, jej głównych celów, zasad przyznawania dofinansowania oraz typów operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR  Zwiększy się partycypacja lokalnej społeczności w realizacji LSR | Przeprowadzenie ankiety on-line przed rozpoczęciem kampanii i tuż po  Bieżące śledzenie komentarzy wpisów na portalach społecznościowych  Prowadzenie krótkiego badania ankietowego w punkcie informacyjnym podczas imprez  Bieżąca analiza prowadzonych działań |
| Informacje na portalach społecznościowych | Zamieszczenie, co najmniej 25 wpisów dotyczących w/w celu na portalach społecznościowych każdym roku realizacji LSR |
| Utworzenie punktu informacyjnego podczas imprez na terenie LGD | Funkcjonowanie punktu informacyjnego podczas 8 imprez na obszarze LGD każdym roku realizacji LSR |
| Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD. | Publikacja i kolportaż przynajmniej 1 ulotki rocznie |
| Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych. | Przeprowadzenie, co najmniej 1 ankiety w każdym roku realizacji LSR |
| Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o głównych zasadach ogłoszonych konkursów o naborach wniosków | W każdym roku realizacji LSR, w którym planowane jest ogłoszenie konkursu | Kampania informacyjna nt. zasad aplikowania zgodnie z regulaminem konkursów w ramach LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, wszyscy potencjalni wnioskodawcy a w szczególności: przedsiębiorcy, osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, podmioty prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne, kościoły, związki wyznaniowe, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne  **W szczególności adresatami działania komunikacyjnego będą grupy defaworyzowe.** | Artykuły na stronie internetowej LGD oraz gmin należących do LGD | Publikacja przynajmniej 1 artykułu dotyczącego 1 ogłoszonego konkursu | Podniesienie wiedzy potencjalnych wnioskodawców nt. ogłoszonych konkursów  Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłoszone konkursy | Bieżąca analiza wpisów na portalach internetowych  Bieżące przeprowadzanie ankiet  Analiza ankiet online wypełnianych po udzielonym doradztwie on-line - na bieżąco |
| Informacje na portalach społecznościowych | Zamieszczenie przynajmniej 5 wpisów dotyczących 1 ogłoszonego konkursu |
| Funkcjonowanie punku informacyjnego w biurze LGD | Funkcjonowanie punktu informacyjnego dla interesantów w godzinach 8-15 od poniedziałku do piątku |
| Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej. | Wywieszenie przynajmniej 1 informacji o ogłoszonym 1 konkursie |
| Konsultacja z lokalną społecznością obszaru LSR zapisów LSR, dokumentów powiązanych oraz sposobu wdrażania LSR | W każdym roku realizacji LSR | Weryfikacja zapisów LSR i dokumentów powiązanych | Mieszkańcy obszaru LGD, wszyscy potencjalni wnioskodawcy a w szczególności: przedsiębiorcy, osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, podmioty prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne, kościoły, związki wyznaniowe, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne  **W szczególności adresatami działania komunikacyjnego będą grupy defaworyzowane** | Ankiety umieszczana na stronie internetowej | Przeprowadzenie, co najmniej 1 ankiety w każdym roku realizacji LSR |  |  |
| Artykuły na stronie internetowej LGD oraz gmin należących do LGD | Publikacja, co najmniej 3 artykułów w każdym roku realizacji LSR |
| Informacje na portalach społecznościowych | Zamieszczenie, co najmniej 3 wpisów dotyczących w/w celu na portalach społecznościowych każdym roku realizacji LSR |
| Podsumowanie działań LGD | W każdym roku realizacji LSR | Podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć i przedstawienie planowanych działań w ramach LSR | Mieszkańcy obszaru LGD, wszyscy potencjalni wnioskodawcy a w szczególności: przedsiębiorcy, osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, podmioty prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne, kościoły, związki wyznaniowe, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne  **W szczególności adresatami działania komunikacyjnego będą grupy defaworyzowane** | Artykuły na stronie internetowej LGD oraz gmin należących do LGD | Przynajmniej 1 artykuł podsumowujący dany rok realizacji LSR | Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru LGD nt. stopnia realizacji LSR  Zwiększy się partycypacja lokalnej społeczności w realizacji LSR | Na koniec każdego roku realizacji LSR |
| Informacje na portalach społecznościowych | Przynajmniej 3 informacje podsumowujące dany rok realizacji LSR |
| bilans realizacji LSR | Rok 2023 | Podsumowanie zrealizowanych przedsięwzięć | Mieszkańcy obszaru LGD, wszyscy potencjalni wnioskodawcy a w szczególności: przedsiębiorcy, osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, podmioty prawne, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne, kościoły, związki wyznaniowe, młodzież, seniorzy, osoby niepełnosprawne  **W szczególności adresatami działania komunikacyjnego będą grupy defaworyzowane** | Artykuły na stronie internetowej LGD oraz gmin należących do LGD | Przynajmniej 1 artykuł podsumowujący realizację LSR | Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru LGD nt. stopnia realizacji LSR  Zwiększy się partycypacja lokalnej społeczności w realizacji LSR | Na koniec realizacji LSR |
| Informacje na portalach społecznościowych | Przynajmniej 3 informacje podsumowujące realizację LSR |

Działania komunikacyjne realizowane przez Stowarzyszenie LGD „Razem na Piaskowcu” w całości finansowane będą ze środków bieżących, tzn. poddziałania 19.4 PROW. Planowany koszt działań komunikacyjnych 15 000zł.

**3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:**

Załącznik nr 1: Procedura Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem na Piaskowcu”

Załącznik nr 2: Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji

Załącznik nr 3: Plan działania

Załącznik nr 4: Wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach LSR w ramach poszczególnych poddziałań

Załącznik nr 5: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Załącznik nr 6: Plan komunikacji

**14. SPIS TABEL:**

[Tabela 1: Gminy wchodzące w skład LGD Działania „Razem Na Piaskowcu” 3](#_Toc441842598)

[Tabela 2: Doświadczenie podmiotów tworzących LGD „Razem na Piaskowcu” (przykłady zrealizowanych projektów) 5](#_Toc441842599)

[Tabela 3: Podział członków stowarzyszenia ze względu na sektor 7](#_Toc441842600)

[Tabela 4: Dokumenty regulujące zasady działania organów LGD 7](#_Toc441842601)

[Tabela 5: Opis doświadczenia pracowników zaangażowanych w opracowanie i realizację LSR 9](#_Toc441842602)

[Tabela 6: Metody partycypacji w zależności od etapu opracowywania LSR 13](#_Toc441842603)

[Tabela 7: Liczba ludności zamieszkujących teren LGD w latach 2009 – 2013 z uwzględnieniem podziału na płeć 16](#_Toc441842604)

[Tabela 8: Podstawowe dane demograficzne obszaru LGD 17](#_Toc441842605)

[Tabela 9: Liczba osób bezrobotnych w latach 2009 – 2013 w gminach należących do LGD 18](#_Toc441842606)

[Tabela 10: Mieszkańcy obszaru LGD w wieku 55+ 21](#_Toc441842607)

[Tabela 11: Grupy defaworyzowane i ich problemy na rynku pracy 22](#_Toc441842608)

[Tabela 12: Organizacje pozarządowe na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” 23](#_Toc441842609)

[Tabela 13: Stowarzyszenia w poszczególnych Gminach 23](#_Toc441842610)

[Tabela 14: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w latach 2009-2013 26](#_Toc441842611)

[Tabela 15: Wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2009-2013 26](#_Toc441842612)

[Tabela 16: Analiza SWOT 31](#_Toc441842613)

[Tabela 17: Tabelaryczna matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników 35](#_Toc441842614)

[Tabela 18: Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia- schemat ogólny 42](#_Toc441842615)

[Tabela 19: Opis przedsięwzięć wskazanych w LSR 43](#_Toc441842616)

[Tabela 20: Komplementarność celów z LSR i analizą SWOT 48](#_Toc441842617)

[Tabela 21: Matryce logiczne 52](#_Toc441842618)

[Tabela 22: Realizacja wskaźników produktu i rezultatu w ramach kosztów bieżących LGD 57](#_Toc441842619)

[Tabela 23: Najważniejsze założenia wyboru operacji przedstawia poniższe zestawienie: 59](#_Toc441842620)

[Tabela 24: Zgodność celów LSR dla LGD „Razem na Piaskowcu” z dokumentami szczebla lokalnego 67](#_Toc441842623)

[Tabela 25: Monitoring **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**](#_Toc441842624)

[Tabela 26: Ewaluacja **Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.**](#_Toc441842625)

**15. SPIS WYKRESÓW:**

[Wykres 1: Saldo migracji dla gmin wchodzących w skład LGD „Razem na Piaskowcu” 17](#_Toc441842637)

[Wykres 2: Struktura wiekowa ludności obszaru LGD w latach 2009-2013 18](#_Toc441842638)

[Wykres 3: Liczba bezrobotnych do liczby osób w wieku produkcyjnym 19](#_Toc441842639)

[Wykres 4: Podział liczby osób bezrobotnych z uwagi na wykształcenie w 2013r. na obszarze LGD 19](#_Toc441842640)

[Wykres 5: Dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca na obszarze LGD „Razem na Piaskowcu” w porównaniu z wynikiem dla województwa świętokrzyskiego wg danych za 2013 (zł) 27](#_Toc441842641)

**16. SPIS RYSUNKÓW:**

[Rysunek 1: Mapa LGD 3](#_Toc441845525)

**17. BIBLIOGRAFIA:**

Słomińska – Paprocka D., *Powiat Szydłowiecki w województwie mazowieckim*, Szydłowiec 2008

Urban J., Kowalski W., *Szydłowiec miasto na kamieniu*, Radom 2004

*„Analiza potencjału turystycznego obszaru LGD Na Piaskowcu”*

M. Sobczyk, Oczy po mamie bezrobocie po tacie?, data publikacji sierpień 2013, http://nowyobywatel.pl/2013/07/26/oczy-po-mamie-bezrobocie-po-tacie

T. Borkowski, A. Marcinkowski, Socjologia bezrobocia, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1999; Fundacja im. Fredricha Eberta w Polsce, Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym, „Polityka ekonomiczna społeczna”, Zeszyt 24, Warszawa 1992; M. Śmilgin, Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji, <http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/31_smilgin.pdf>

Schild R., Królik H., Marczak, *Kopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie*, Wrocław 1985.

1. <http://www.ewaluacja.gov.pl> [↑](#footnote-ref-1)
2. Wytyczne nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013, z dn. 30 maja 2007r. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 [↑](#footnote-ref-3)